Утвержден

распоряжением Правительства

 Республики Тыва

от «\_\_\_» января 2019 г.

№\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

мероприятий по обеспечению создания филиала

военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил

Росси йской Федерации «Патриот»на территории Республики Тыва

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия**  | **Сроки исполнения** | **Ответственные за исполнение** |
| 1. | Подготовка проекта соглашения о порядке и условиях предоставления земельного участка под расположение ФВППКиО ВС РФ «Патриот» на территории РТ по адресу г. Кызыл, ул. Московская д. 32 в республиканскую собственность | январь 2019 г. | Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Красноярском крае, Республике Хакасия и Республике Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 2. | Разработка концепции филиала парка по зонам: военно-патриотический, исторический, выставочный комплексы на базе ГБОУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития дополнительного образования» с примерным перечнем и составом тематических секторов и зон филиала | февраль 2019 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Республик Тыва, Военный комиссариат Республики Тыва (по согласованию), 55 отдельная мотострелковая (горная) бригада |
| 3. | Подготовка предложения по обеспечению необходимым количеством квалифицированных специалистов для функционирования филиала ВППКиО ВС РФ «Патриот» на территории РТ | февраль 2019 г. | Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики Республики Тыва |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации филиала ВППКиО ВС РФ «Патриот» на территории РТ | февраль-март 2019 г. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва,55 отдельная мотострелковая (горная) бригада(по согласованию) |
| 5. | Проведение инженерных изысканий земельного участка, расположенного по адресу г. Кызыл, ул. Московская д. 32 | март-апрель2019 г. | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва,55 отдельная мотострелковая (горная) бригада(по согласованию) |
| 6. | Строительство инженерно-коммуникационных сооружений филиала ВППКиО ВС РФ «Патриот» | март-апрель 2018 г. | 55 отдельная мотострелковая (горная) бригада, Министерство строительства Республики Тыва, Мэрия г. Кызыла (по согласованию) |
| 7. | Подготовка проекта соглашения о порядке и условиях пользования объектами филиала ВППКиО ВС РФ «Патриот» | февраль 2019 г. | 55 отдельная мотострелковая (горная) бригада |
| 8. | Подготовка проекта соглашения о выделении рабочих команд от заинтересованных организаций города для строительства и благоустройства филиала ВППКиО ВС РФ «Патриот» | февраль 2019 г. | 55 отдельная мотострелковая (горная) бригада |
| 9. | Строительство и оборудование площадок для выставки образцов вооружения и военной техники филиала ВППКиО ВС РФ «Патриот» на территории РТ | апрель-май 2019 г. | 55 отдельная мотострелковая (горная) бригада, военный комиссариат РТ , Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва  |
| 10. | Предоставление образцов вооружения и военной техники для размещения в филиале ВППКиО ВС РФ «Патриот» на территории РТ  | апрель 2019 г. | 55 отдельная мотострелковая (горная) бригада, военный комиссариат РТ |
| 11. | Оборудование участка для стрельбы на территории филиала ВППКиО ВС РФ «Патриот» на территории РТ | апрель 2019 г. | 55 отдельная мотострелковая (горная) бригада, военный комиссариат РТ, Министерство культуры и туризма Республики Тыва |
| 12. | Строительство многофункционального центра, павильона для стрельбы из лука, «Веревочного парка», скалодромов различного уровня сложности | сентябрь-октябрь 2019 г. | 55 отдельная мотострелковая (горная) бригада, Министерство строительства Республики Тыва  |
| 13. | Оборудование экспозиции «Воинский путь соединения» в филиале ВППКиО ВС РФ «Патриот» на территории РТ | апрель 2019 г. | 55 отдельная мотострелковая (горная) бригада, военный комиссариат РТ |
| 14. | Оборудование экспозиции «Великая Отечественная война 1941-1945 годов» в филиале ВППКиО ВС РФ «Патриот» на территории РТ | апрель 2019 г. | 55 отдельная мотострелковая (горная) бригада, военный комиссариат РТ, Министерство культуры и туризма Республики Тыва |
| 15. | Оборудование экспозиции «Участие Вооруженных Сил в вооруженных конфликтах и контртеррористических операциях» в филиале ВППКиО ВС РФ «Патриот» на территории РТ | апрель 2019 г. | 55 отдельная мотострелковая (горная) бригада, военный комиссариат РТ, Министерство культуры и туризма Республики Тыва |
| 16. | Приобретение и установка малой сцены на территории филиала ВППКиО ВС РФ «Патриот» на территории РТ | май 2019 г. | Министерство культуры и туризма Республики Тыва(ГБУ «Хозяйственное управление по имуществу) |
| 17. | Создание музея «Боевой славы» в филиале ВППКиО ВС РФ «Патриот» на территории РТ | май 2019 г. | Министерство культуры и туризма Республики Тыва(ГБУ «Национальный музей Республики Тыва им.Алдан-Маадыр») |
| 18. | Строительство «Аллеи героев», экспозиции «Ветеранам боевых действий» | апрель 2019 г. | 55 отдельная мотострелковая (горная) бригадаМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, (по согласованию)  |
| 19. | Оборудование клуба в филиале ВППКиО ВС РФ «Патриот» на территории РТ | май2019 г. | 55 отдельная мотострелковая (горная) бригадаМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, (по согласованию),  |
| 20. | Строительство военизированной полосы препятствий  | апрель 2019 г. | 55 отдельная мотострелковая (горная) бригада, Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 21. | Высадка деревьев, благоустройство газонов | апрель – май 2019 г. | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Тыва, Мэрия г. Кызыла |
| 22. | Изготовление рекламно-баннерной продукции | февраль 2018 г. | Министерство культуры и туризма Республики Тыва,Министерство образования и науки Республики Тыва |
| 23. | Торжественная закладка первого камня филиала Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» на территории Республики Тыва | май 2019 г. | 55 отдельная мотострелковая (горная) бригада, Военный комиссариат Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры и туризма Республики Тыва |
| 24. | Информирование председателя организационного комитета по обеспечению создания филиала ВППКиО ВС РФ «Патриот» на территории РТ о ходе строительства | постоянно | 55 отдельная мотострелковая (горная) бригада, |