Освоение финансовых средств Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2022-2024 годы» за 12 месяцев 2022 г.

| № по ГП | Наименование мероприятия | Месяц проведения | План | Факт | % | Исполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Приобретение оборудования для центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» | апрель | 1083,4 | 1083,4 | 100 | Исполнено. Через госзакупки проведены торги на общую сумму 716,583 тыс. руб. Из них на сумму 583,694 тыс. руб. приобретены обеденные столы со стульями, эл. плита с жарочным шкафом 6-конфорочная, холодильник медицинский, весы, индикатор, секундомер, бактериц. установка, кровать металлическая, термометр, ростомер, пульсоксиметр, шкаф металлический железный и на сумму 132,889 тыс. руб. приобретены оборудования медпункта (кушетка медицинская (1 шт.), тумба медицинская подкатная (4 шт.), столик манипуляционный (1 шт.), стол палатный сп-1 (3 шт.), медицинский шкаф для одежды (1 шт.), медицинский металлический шкаф для смотрового кабинета (1 шт.), шкаф плательный (1 шт.). На сумму 366,817 тыс. руб. заключен договор с ООО «ДНС-Ритейл» на поставку стиральной и сушильной машин, ноутбуков для учебных кабинетов. За 2022 г. кассовое освоение по госконтрактам и договору составляет 1083,4 тыс. руб., что составляет 100 %. |
| 3.1.1 | Республиканский фестиваль детско-юношеского творчества «Салют Победы» | март | 100,0 | 100,0 | 100 | Исполнено. Республиканский фестиваля детско-юношеского творчества «Салют Победы» проведен в очно-заочном формате, приняли участие 384 детей. Победителям и призерам вручены дипломы и подарочные сертификаты с ООО «ДНС-Ритейл» на общую сумму 100,0 тыс. рублей. |
|  | 3.1.2. Республиканский кадетский бал «Виват, кадет!» | февраль | 33,4 | 33,4 | 100 | Исполнено. Республиканский этап кадетского проведено дистанционно, с представлением видеоматериалов. Всего приняли участие 17 танцевальных групп по 2-м возрастным категориям участников: 7-8 классы – 144 участников, 9-11 классы – 60 участников. Победителям вручены подарочные футболки «Виват, кадет!» на сумму 33,4 тыс. рублей. |
| 3.2.1 | Республиканский полевой лагерь «Юный спасатель», участие в межрегиональном лагере «Юный спасатель» | июль | 36,2 | 36,2 | 100 | Исполнено. Во исполнение пункта 22 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 г., утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №2403-р и пункта 3.2.1. Государственной программы Республики Тыва «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2022-2024 годы», утвержденной постановление Правительство Республики Тыва от 16 июля 2021 года №348, приказа Министерства образования РТ от 30 мая 2022 г. № 539-д «Об отправке команды Республики Тыва на Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» в рамках полевого лагеря «Юный спасатель» приняла участие команда из Республики Тыва школы №2 им Т.Б. Куулар п.г.т. Каа-Хем Кызылского кожууна в количестве 8 детей и 2 руководителей в городе Новокузнецк Кемеровской области, в ходе соревнований дети показали хорошие результаты и получили 6 место. На проезд выделены 36,2 тыс. руб. |
| 3.2.2 | Участие в летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся общеобразовательных организаций | октябрь | 292,0 | 292,0 | 100 | Исполнено. На основании приказа Минобразования РТ «О направлении группы детей в МДЦ «Артек» от 9 июня 2022 г. № 597-д с 1 по 21 сентября обучающиеся общеобразовательных организаций республики в количестве 8 учащихся и 1 сопровождающего приняли участие в летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который проходил в Международном детском центре «Артек». На сумму 292,0 тыс. руб. приобретены билеты на транспортные расходы. |
| 3.3.1 | Участие во Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Победа» | июль | 549,0 | 549,0 | 100 | Исполнено. С 2 по 9 июля во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа в г. Москва приняли участие региональные победители Республиканских военно-тактических юнармейских игр в честь 6-летия движения «Юнармия», обучающиеся школы № 2 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна в количестве 10 юнармейцев и 1 сопровождающий. На проезд потрачены 549,0 тыс. руб. |
| 3.3.2 | Проведение учебных сборов для допризывной молодежи | в течение года по отдельному графику | 710,0 | 710,0 | 100 | Исполнено. Для организации и проведения учебных сборов в рамках УМЦ «Авангард» профинансированы 710,0 тыс. рублей. (на 50,0 тыс. приобретены канцтовары, госсимволы для проведения учебных сборов на основании заключения договора с ИП Чамбый-оол Алефтина Кировевна ООО «Сайзанак» от 1 июня 2022 г. № 577, также заключен договор на питание участников сборов с ИП Сыргыт-оол Аяна Даниловна от 2 июня 2022 г. № 16 и 18 на сумму 660,0 тыс. руб.). Инструктивные учебные сборы в рамках организации деятельности Центра «Авангард» РТ проведены 14 февраля на онлайн-платформе ZOOM для старшеклассников образовательных организаций (10-11 классы). Всего охват 360 чел. в 57 подключениях. Проведение сборов также транслировалось в прямом эфире на официальном сайте движения «Юнармия» Республики Тыва, где обучающимся доведена информация о поступлении в военные ВУЗЫ, ССУЗЫ, также информация о проводимых учебных сборах. 3 июня на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» проведены Республиканские военно-тактические юнармейские игры «Равнение на Победу!», где победу одержали команда школы № 2 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна. В республиканских играх всего приняли участие 40 детей. Также 27 августа организована и проведена военно-тактическая игра «Юнармейцы на Военном ралли» в рамках международных Армейских игр «АрМИ-2022» среди юнармейцев образовательных организаций республики. Всего приняли участие 103 человек, из них по различным видам состязались 7 команд в составе 56 юнармейцев. С 21 по 23 сентября проведен VI Республиканский военно-патриотический сбор допризывной молодежи «Тува-территория мужества». Всего приняли участие 72 обучающихся, из них 11 участников – юнармейцы-юнкоры, 61 участников – юноши (студенты СПО и старшеклассники) допризывного возраста из нижеприведенных образовательных организаций. За 3 дня курсанты обучались навыкам, учениям начальной военной подготовки, по Уставам ВС РФ, физической, психологической, теоретической подготовок и на 3-ий день сдавали зачеты. По итогам проведения учебных сборов всем курсантам вручены памятные сувениры, подарки, единые футболки, кружки, фляжки, также сертификаты о прохождении учебных курсов. Во исполнение приказа Министерства образования РТ от 27 мая 2022 г. № 533/1-д «О проведении трехдневных учебных сборов по основам военной службы среди обучающихся 10-х классов образовательных организаций Республики Тыва"1, на базе Учебно-методического центра военно-патриотического молодежи «Авангард» проведены военно-учебные сборы с участием 126 юношей со всех муниципалитетов республики. Учебные сборы проходили в период с 13 октября по 1 декабря 2022 г. По итогам проведения сборов, всем курсантам выдавались сертификаты о прохождении курса подготовки молодого бойца. Таким образом, всего учебными сборами охвачены 654 обучающихся. |
| 3.3.3 | Приобретение формы для участников сборов | апрель-май | 167,0 | 167,0 | 100 | Исполнено. Для приобретения футболок с логотипом «Авангард» издан приказ Минобр РТ «О приобретении форм для участников 3-хдневных учебных сборов по основам военной службы среди обучающихся 10-х классов ОО РТ в рамках деятельности УМЦ «Авангард» от 09 июня 2022 г. № 587-д. Договор на приобретение футболок для участников учебных сборов заключен с индивидуальным предпринимателем Ховалыг Артыш Аббудовичем на сумму 167,0 тыс. рублей от 09 июня 2022 г. № 06-09, приобретено 196 футболок. |
| 3.4.1 | Приобретение оборудования для учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» и Дома Юнармии | апрель | 785,0 | 785,0 | 100 | Исполнено. Для оснащения оборудованием УМЦ «Авангард» РТ по госконтракту на сумму 356,933 тыс. руб. приобретен интерактивный стрелковый тренажер с комплектующими для использования в учебных сборах среди допризывной молодежи через ИП Анненкову В.С. На сумму 428,166 тыс. рублей заключен договор с ООО «Селера Т» ИП Шавыраа А.А. на поставку оборудования комнату отдыха «Авангард». Всего приобретено оборудований на сумму 785,1 тыс. руб. |
| Итого по программе: |  |  | 3756,0 | 3756,0 | 100 |  |