Приложение № 5

Отчет о реализации

государственной программы Республики Тыва

«Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2022-2024 гг.» (далее – Государственная программа, госпрограмма), утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 16 июля 2021 г. № 348 (с изм. от 18 мая 2022 г. № 293)

за 2022 г.

1. Общая часть

| Государственный заказчик | - | Министерство образования Республики Тыва |
| --- | --- | --- |
| Этапы и сроки реализации программы | - | три этапа - с 2022 по 2024 г. |
| Цель программы | - | формирование системы патриотического воспитания граждан, проживающих в Республике Тыва, через создание условий для укрепления чувства сопричастности граждан и молодежи к великой истории и культуре России, обеспечение преемственности поколений, воспитание гражданина, имеющего активную жизненную позицию, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. |
| Задачи программы | - | развитие научно-методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан; совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан; развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, совершенствование практики шефства; развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи; информационное обеспечение патриотического воспитания на муниципальном и региональном уровне, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности в средствах массовой информации. |

2. Результаты реализации Государственной программы за отчетный период.

Всего по госпрограмме запланировано проведение 14 мероприятий, исполнение 13 мероприятий запланировано в 2022 г. За 2022 г. завершено исполнение всех 14 мероприятий (100 %) с общим охватом 34479 человек.

По разделу 1 «Научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан» всего запланировано 1 мероприятие (исполнение 100%).

1) Повышение квалификации руководителей ОБЖ, военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов и кадетских классов:

20 января состоялось онлайн-совещание регионального отделения ВВПОД «Юнармия» с участием руководителей юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов, где обсудили итоги работы за 2021 год и дальнейшие планы работы на 2022 год. Охват составил более 70 чел. Также 23 марта для методистов муниципальных и городских органов управлений образованием проведено онлайн-совещание по организации и проведению конкурсов и мероприятий Всероссийского проекта «Без срока давности». Всего выступления заслушали 23 слушателя. Также, 18 ноября в онлайн-формате проведено семинар-совещание с методистами муниципальных органов управлений образованием «О поступлении в высшие и средние учебные заведения выпускников 9, 11 классов из числа юнармейских отрядов, кадетских классов образовательных организаций за 2021-2022 учебный год», всего приняли участие 19 человек. 5 декабря в Кызылском президентском кадетском училище прошел семинар-практикум по обмену опытом работы «Система военно-патриотического воспитания в Кызылском ПКУ». Программа была предусмотрена для заместителей директоров по воспитательной работе, для заместителей директоров по безопасности, правовому и патриотическому воспитанию, руководителей ОБЖ образовательных организаций. Всего 63 слушателя.

По разделу 2 «Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан» всего запланировано 1 мероприятие (исполнение 100%).

1) Приобретение оборудования для центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»:

В подпрограмме 2 «Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан» предусмотрены финансовые средства на 2022 год 1083,4 тыс. рублей на приобретение оборудования для УМЦ «Авангард».

Через госзакупки проведены торги на общую сумму 716,583 тыс. руб. Из них на сумму 583,694 тыс. руб. приобретены обеденные столы со стульями, эл. плита с жарочным шкафом 6-конфорочная, холодильник медицинский, весы, индикатор, секундомер, бактериц. установка, кровать металлическая, термометр, ростомер, пульсоксиметр, шкаф металлический железный и на сумму 132,889 тыс. руб. приобретены оборудования медпункта (кушетка медицинская (1 шт.), тумба медицинская подкатная (4 шт.), столик манипуляционный (1 шт.), стол палатный сп-1 (3 шт.), медицинский шкаф для одежды (1 шт.), медицинский металлический шкаф для смотрового кабинета (1 шт.), шкаф плательный (1 шт.). На сумму 366,817 тыс. руб. заключен договор с ООО «ДНС-Ритейл» на поставку стиральной и сушильной машин, ноутбуков для учебных кабинетов. За 2022 г. кассовое освоение по госконтрактам и договору составляет 1083,4 тыс. руб., что составляет 100 %.

По разделу 3 «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями» всего запланировано 9 мероприятий, исполнение 1 мероприятия по пункту 3.4.2. «Приобретение автобуса для учебно-методического центра «Авангард» запланировано на 2024 год (все 8 мероприятий исполнены, исполнение составляет 100 %. В данной подпрограмме финансовые средства составляют 2672,6 тыс. руб.

1) Республиканский фестиваль детско-юношеского творчества «Салют Победы»:

XX республиканский юбилейный фестиваль детско-юношеского творчества «Салют Победы», посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» проведен в дистанционном формате с участием творческих коллективов-победителей муниципальных этапов. Всего приняли участие 17 кожуунов республики с охватом 384 участников. Обладателями Гран-При стали детский творческий коллектив Гимназии № 9 г. Кызыла. Дипломы лауреатов I, II, III степеней соответственно присуждены творческим коллективам школ № 2 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна, Хандагайтинской школы Овюрского кожууна и Ийской школы Тоджинского кожууна. Дипломы дипломантов I, II, III степеней вручены творческим коллективам школы № 3 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, школы с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, школы с. Эрзин Эрзинского кожууна и лицея «Олчей» г. Ак-Довурак. Победителям и призерам вручены дипломы и подарочные сертификаты на общую сумму 100 тыс. рублей с магазина ООО «ДНС-Ритейл».

2) Республиканский кадетский бал «Виват, кадет!»:

Республиканский кадетский бал «Виват, кадет!», посвященный празднованию Дня защитника Отечества - 23 февраля» проведен в дистанционном формате с участием 17 танцевальных групп по 2-м возрастным категориям участников: 7-8 классы и 9-11 классы. Гран-При кадетского бала удостоено танцевальной группе Гимназии № 5 г. Кызыла. Лауреатами I, II, III степеней в возрастной группе «7-8 классы» стали: школа № 1 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна; РШИ «Тувинский кадетский корпус»; школа № 2 с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна. Дипломанты I, II, III степеней: школа № 1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна; школа с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна; школа с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна. Лауреаты I, II, III степеней старшей возрастной категории участников: школа с. Шуурмак Тес-Хемского кожууна; школа № 3 г. Ак-Довурак; школа № 3 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна. Дипломанты I, II степеней: школа с. Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна; Моген-Буренская школа с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна. Всего 204 участника, Победителям – обладателям Гран-При, Лауреата 1 степеней 2 возрастных категорий вручены подарочные футболки «Виват, кадет!» на сумму 33,4 тыс. руб.

3) Республиканский полевой лагерь «Юный спасатель», участие в межрегиональном лагере «Юный спасатель»:

Во исполнение пункта 22 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 г., утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №2403-р и пункта 3.2.1. Государственной программы Республики Тыва «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2022 – 2024 годы», утвержденной постановление Правительство Республики Тыва от 16 июля 2021 года №348, приказа Министерства образования РТ от 30 мая 2022 г. №539-д «Об отправке команды Республики Тыва на Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» в рамках полевого лагеря «Юный спасатель» приняла участие команда из Республики Тыва школа №2 им Т.Б. Куулар п.г.т. Каа-Хем Кызылского кожууна в количестве 8 детей и 2 руководителей в городе Новокузнецк Кемеровской области, в ходе соревнований дети показали хорошие результаты и получили 6 место. На проезд выделены 36,2 тыс. руб.

4) Участие в летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся общеобразовательных организаций:

На основании приказа Минобразования РТ «О направлении группы детей в МДЦ «Артек» от 9 июня 2022 г. № 597-д с 1 по 21 сентября 2022 г. обучающиеся общеобразовательных организаций республики в количестве 8 учащихся и 1 сопровождающего приняли участие в летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который проходил в Международном детском центре «Артек». На сумму 292,0 тыс. руб. приобретены билеты на транспортные расходы.

5) Участие во Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Победа»:

С 2 по 9 июля во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа в г. Москва приняли участие региональные победители Республиканских военно-тактических юнармейских игр в честь 6-летия движения «Юнармия», обучающиеся школы № 2 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна в количестве 10 юнармейцев и 1 сопровождающий. На проезд потрачены 549,0 тыс. руб.

6) Проведение учебных сборов для допризывной молодежи:

Для организации и проведения учебных сборов в рамках УМЦ «Авангард» профинансированы 710,0 тыс. рублей. (на 50,0 тыс. приобретены канцтовары, госсимволы для проведения учебных сборов на основании заключения договора с ИП Чамбый-оол Алефтина Кировевна ООО «Сайзанак» от 1 июня 2022 г. № 577, также заключен договор на питание участников сборов с ИП Сыргыт-оол Аяна Даниловна от 2 июня 2022 г. № 16 и 18 на сумму 660,0 тыс. руб.).

Инструктивные учебные сборы в рамках организации деятельности Центра «Авангард» РТ проведены 14 февраля на онлайн-платформе ZOOM для старшеклассников образовательных организаций (10-11 классы). Всего охват 360 чел. в 57 подключениях. Проведение сборов также транслировалось в прямом эфире на официальном сайте движения «Юнармия» Республики Тыва, где обучающимся доведена информация о поступлении в военные ВУЗЫ, ССУЗЫ, также информация о проводимых учебных сборах.

3 июня на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» проведены Республиканские военно-тактические юнармейские игры «Равнение на Победу!», где победу одержали команда школы № 2 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна. В республиканских играх всего приняли участие 40 детей.

Также 27 августа организована и проведена военно-тактическая игра «Юнармейцы на Военном ралли» в рамках международных Армейских игр «АрМИ-2022» среди юнармейцев образовательных организаций республики. Всего приняли участие 103 человек, из них по различным видам состязались 7 команд в составе 56 юнармейцев.

С 21 по 23 сентября проведен VI Республиканский военно-патриотический сбор допризывной молодежи «Тува-территория мужества». Всего приняли участие 72 обучающихся, из них 11 участников – юнармейцы-юнкоры, 61 участников – юноши (студенты СПО и старшеклассники) допризывного возраста из нижеприведенных образовательных организаций. За 3 дня курсанты обучались навыкам, учениям начальной военной подготовки, по Уставам ВС РФ, физической, психологической, теоретической подготовок и на 3-ий день сдавали зачеты. По итогам проведения учебных сборов всем курсантам вручены памятные сувениры, подарки, единые футболки, кружки, фляжки, также сертификаты о прохождении учебных курсов.

Во исполнение приказа Министерства образования РТ от 27 мая 2022 г. № 533/1-д «О проведении трехдневных учебных сборов по основам военной службы среди обучающихся 10-х классов образовательных организаций Республики Тыва"1, на базе Учебно-методического центра военно-патриотического молодежи «Авангард» проведены военно-учебные сборы с участием 126 юношей со всех муниципалитетов республики. Учебные сборы проходили в период с 13 октября по 1 декабря 2022 г. По итогам проведения сборов, всем курсантам выдавались сертификаты о прохождении курса подготовки молодого бойца. Таким образом, всего учебными сборами охвачены 654 обучающихся.

Также, с 21 по 25 ноября проведены Дни открытых дверей по программе – ознакомительные экскурсии по территории в УМЦ «Авангард» для обучающихся образовательных организаций республики. Также, в рамках экскурсионной программы среди обучающихся проведен открытый разговор по теме «Защитник Родины. Каким ему быть?». Посетили УМЦ «Авангард» юнармейцы и обучающиеся общеобразовательных организаций с. Кочетово Тандынского кожууна (9 чел.), школа с. Бурен-Хем Каа-Хемского кожууна (14 чел.), школа с. Сесерлиг Пий-Хемского кожууна (26 чел.), школа № 11 (18 чел.), Лицей № 16 (39 чел.) с общим охватом 106 обучающихся.

7) Приобретение формы для участников сборов:

Для приобретения футболок с логотипом «Авангард» издан приказ Минобр РТ «О приобретении форм для участников 3-хдневных учебных сборов по основам военной службы среди обучающихся 10-х классов ОО РТ в рамках деятельности УМЦ «Авангард» от 09 июня 2022 г. № 587-д. Договор на приобретение  футболок для участников учебных сборов заключен с индивидуальным предпринимателем Ховалыг Артыш Аббудовичем на сумму 167,0 тыс. рублей от 09 июня 2022 г. № 06-09, приобретено 196 футболок.

8) Приобретение оборудования для учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» и Дома Юнармии:

Для оснащения оборудованием УМЦ «Авангард» РТ по госконтракту на сумму 356,933 тыс. руб. приобретен интерактивный стрелковый тренажер с комплектующими для использования в учебных сборах среди допризывной молодежи через ИП Анненкову В.С. На сумму 428,166 тыс. рублей заключен договор с ООО «Селера Т» ИП Шавыраа А.А. на поставку оборудования комнату отдыха (диван, столы, пуфики, шкафы, стеллажи, вешалка) «Авангард». Всего приобретено оборудований на сумму 785,1 тыс. руб.

9) Приобретение автобуса для учебно-методического центра «Авангард»:

На приобретение автобуса для УМЦ «Авангард» заложены финансовые средства в сумме 1890,5 тыс. рублей на 2024 год.

10) Проведение мероприятий в детских оздоровительных лагерях.

В рамках республиканской акции «Герои нашего времени» в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине воспитанники лагерей приняли участие в акции «Письмо солдату», проведены Уроки мужества с приглашением военнослужащих спецоперации и ветеранов боевых действий, всего охват детей составил 1843 детей в 22 дневных и стационарных лагерях.

Также воспитанники детских оздоровительных лагерей активно принимали участие во всероссийской акции «Россия в каждом окне», посвященный ко дню Государственного флага РФ, в спортивных состязаниях и творческих конкурсах, флешмобах и вечеринках «Мой активный отдых», «Спорт – наше здоровье» и информационных часах о СВО на Украине с охватом 1880 детей.

По разделу 4 «Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи» запланировано всего 1 мероприятие (исполнение 100%).

1) Поддержка проектов патриотической направленности, реализуемыми некоммерческими организациями, в том числе молодежными и детскими общественными объединениями:

Обучающиеся и педагоги являются активными участниками всероссийских проектов и конкурсов, в частности проекта «Без срока давности», майских проектов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Наиболее значимыми являются: проект «Парад у дома ветерана», «Письмо солдату», «Благоустройство мемориальных мест, постаментов», «Мирные окна» и т.д. Также в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» проведен региональный отбор конкурса исследовательских проектов «Без срока давности», где победу одержала Ондар Милена, обучающаяся Солчурской средней школы Овюрского кожууна. В данном конкурсе также приняли обучающиеся школ Сут-Хольского, Улуг-Хемского, Тоджинского кожуунов и г. Кызыла. Также образовательные организации республики являются активными участниками образовательного проекта "Парта Героя" ТРО "Единая Россия". На отчетный период всего насчитывается 73 открытых парт Героев, в том числе в честь военнослужащих специальной военной операции.

По разделу 5 «Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан» запланировано всего 2 мероприятия (исполнение 100 %).

1) Создание роликов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание населения Республики Тыва и подготовки граждан к военной службе:

Ролики, видеоряды систематически создаются после каждых проведенных значимых мероприятий и выставляются в социальные сети Министерства и Республиканского центра развития дополнительного образования. Видеосюжеты проводимых мероприятий снимаются местными телеканалами и освещаются. Республиканским центром созданы видеоролики на следующих мероприятий: 15 февраля – День воинов интернационалистов, снят проведение урока мужества с  приглашением ветеранов и участников Афганской войны; 25 февраля снят сюжет на проведение онлайн урока, посвященного 200-летию Енисейской губернии в Национальном музее РТ; 9 мая в День Победы сняты видеоряды на мероприятия, проводимые в образовательных организациях, также на республиканские мероприятия, в том числе такие, как «Парад у дома ветерана», «Главный парад Победы», «Поднятие государственных флагов»; видеоролики в поддержку российских военнослужащих и добровольцев на специальных военных операциях в защиту мирных граждан с применением логотипов «Z»  и т.д.

2) Издание газеты движения «ЮНАРМИЯ» и учебно-методического центра «Авангард»:

В целях развития и популяризации Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на территории Республики Тыва в рубрике движения «ЮНАРМИЯ» газеты «Тыванын аныяктары» периодически печатается информация. В сентябре 2022 г. в номере газеты № 9 размещена информация о проведении республиканской игры «Юнармейские игры» на тувинском языке, которая прошла в рамках деятельности учебно-методического центра «Авангард». В декабрьском номере размещены информации – о победительнице, юнармейца школы № 11 г. Кызыла Куулар Виктории в Окружном образовательном форуме в г. Барнаул. Также, в целях поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции опубликован праздничный концерт «Спасибо Героям!» посвященный Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества, где выступили с творческими номерами юнармейцы республики.

3. Финансирование Государственной программы за отчетный период.

Фактическое исполнение госпрограммы за 2022 г. составляет 3756,0 тыс. руб. или 100 % от годового плана, в том числе по подпрограммам:

В подпрограмме 1 «Научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан» мероприятия проводятся без финансирования.

В подпрограмме 2 «Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан» предусмотрены финансовые средства на 2022 год 1083,4 тыс. рублей на приобретение оборудования для УМЦ «Авангард».

Через госзакупки проведены торги на общую сумму 716,583 тыс. руб. Из них на сумму 583,694 тыс. руб. приобретены обеденные столы со стульями, эл. плита с жарочным шкафом 6-конфорочная, холодильник медицинский, весы, индикатор, секундомер, бактериц. установка, кровать металлическая, термометр, ростомер, пульсоксиметр, шкаф металлический железный и на сумму 132,889 тыс. руб. приобретены оборудования медпункта (кушетка медицинская (1 шт.), тумба медицинская подкатная (4 шт.), столик манипуляционный (1 шт.), стол палатный сп-1 (3 шт.), медицинский шкаф для одежды (1 шт.), медицинский металлический шкаф для смотрового кабинета (1 шт.), шкаф плательный (1 шт.). На сумму 366,817 тыс. руб. заключен договор с ООО «ДНС-Ритейл» на поставку стиральной и сушильной машин, ноутбуков для учебных кабинетов. За 2022 г. кассовое освоение по госконтрактам и договору составляет 1083,4 тыс. руб., что составляет 100 %.

В подпрограмме 3 «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями» за 2022 год предусмотрены финансовые средства в сумме 2672,6 тыс. руб., профинансированы 100% на следующие мероприятия:

- на проведение республиканских мероприятий «Салют Победы» и Виват, кадет!» - 133,4 тыс. рублей, подарочные сертификаты участникам приобретены на основании заключения договора на приобретение подарочных сертификатов победителям и призерам фестиваля «Салют Победы» с ООО «ДНС Ритейл» от 31 мая 2022 г. № ЗА9-000439 и договора с ИП Артыш Ховалыг от 2 июня 2022 г. № 06-02 на приобретение футболок с логотипом «Виват, кадет!» участникам республиканского кадетского бала;

- для организации и проведения учебных сборов в рамках УМЦ «Авангард» профинансировано 710,0 тыс. рублей. Из 710,0 тыс. руб. на 50,0 тыс. приобретены канцтовары, госсимволы для проведения учебных сборов на основании заключения договора с ИП Чамбый-оол Алефтина Кировевна ООО «Сайзанак» от 1 июня 2022 г. № 577, также заключен договор на питание участников сборов с ИП Сыргыт-оол Аяна Даниловна от 2 июня 2022 г. № 16 и 18 на сумму 660,0 тыс. руб. По графику с октября по декабрь проведены 3 сбора с охватом 126 юношей 10 классов.

- для участия на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» в рамках полевого лагеря «Юный спасатель» на проезд выделены 36,2 тыс. рублей; 	- для участия юнармейцев во Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Победа» в г. Москва выделены финансовые средства 549,0 тыс. руб.;

- для отправки обучающихся общеобразовательных организаций республики в летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в международном детском центре «Артек» на проезд всего выделены финансовые средства в сумме 292,0 тыс. рублей;

- на 167,0 тыс. рублей приобретены 196 футболок для курсантов УМЦ «Авангард»;

- для оснащения оборудованием УМЦ «Авангард» РТ по госконтракту на сумму 356,933 тыс. руб. приобретен интерактивный стрелковый тренажер с комплектующими для использования в учебных сборах среди допризывной молодежи через ИП Анненкову В.С. На сумму 428,166 тыс. рублей заключен договор с ООО «Селера Т» ИП Шавыраа А.А. на поставку оборудования комнату отдыха «Авангард». Всего приобретено оборудований на сумму 785,1 тыс. руб.

В подпрограмме 4 «Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи» мероприятия проводятся без финансирования.

В подпрограмме 5 «Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан» мероприятия проводятся без финансирования.

4. Оценка эффективности реализации государственной программы.

Всего по государственной программе рассматривается достижение 3 индикативных показателей:

По индикатору «Количество детей и молодежи до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами» (план – 18 тыс. чел., факт – 34479 чел.) показатели данного индикатора достигнуты за счет проведения республиканских и муниципальных культурно-массовых, военно-спортивных, патриотических мероприятий, акций, конкурсов, проектов, направленных на патриотическое и всестороннее воспитание гражданина. Все проводимые мероприятия включены в графе «Исполнение» в подпунктах госпрограммы.

По индикатору «Доля обучающихся допризывного возраста образовательных организаций, охваченных допризывной подготовкой от общего числа обучающихся 10 классов» среди обучающихся допризывного возраста систематически и по отдельному графику проводятся военно-спортивные мероприятия, сборы, военно-тактические игры и т.п.

В феврале проведены инструктивные учебные сборы в рамках организации деятельности Учебно-методического центра «Авангард» на онлайн-платформе ZOOM. Приняли участие старшеклассники образовательных организаций (10-11 классы). Проведение сборов также транслировалось в прямом эфире на официальном сайте движения «Юнармия» Республики Тыва, где обучающимся доведена информация о поступлении в военные ВУЗЫ, ССУЗЫ, также информация о проводимых учебных сборах в рамках УМЦ «Авангард». Всего охват составляет 360 обучающихся.

3 июня на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» проведены Республиканские военно-тактические юнармейские игры «Равнение на Победу!», где победу одержали команда школы № 2 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна. В республиканских играх всего приняли участие 40 детей.

Также 27 августа организована и проведена военно-тактическая игра «Юнармейцы на Военном ралли» в рамках международных Армейских игр «АрМИ-2022» среди юнармейцев образовательных организаций республики. Всего состязались 7 команд в составе 56 юнармейцев.

С 21 по 23 сентября проведен VI Республиканский военно-патриотический сбор допризывной молодежи «Тува-территория мужества». Всего приняли участие 72 обучающихся, из них 11 участников – юнармейцы-юнкоры, 61 участников – юноши (студенты СПО и старшеклассники) допризывного возраста из нижеприведенных образовательных организаций. За 3 дня курсанты обучались навыкам, учениям начальной военной подготовки, по Уставам ВС РФ, физической, психологической, теоретической подготовок и на 3-ий день сдавали зачеты. По итогам проведения учебных сборов всем курсантам вручены памятные сувениры, подарки, единые футболки, кружки, фляжки, также сертификаты о прохождении учебных курсов.

Во исполнение приказа Министерства образования РТ от 27 мая 2022 г. № 533/1-д «О проведении трехдневных учебных сборов по основам военной службы среди обучающихся 10-х классов образовательных организаций Республики Тыва"1, на базе Учебно-методического центра военно-патриотического молодежи «Авангард» проведены военно-учебные сборы с участием 126 юношей со всех муниципалитетов республики. Учебные сборы проходили в период с 13 октября по 1 декабря 2022 г. По итогам проведения сборов, всем курсантам выдавались сертификаты о прохождении курса подготовки молодого бойца. Таким образом, доля обучающихся допризывного возраста, охваченные допризывной подготовкой составляет 654 человек или 43 % от общего количества юношей 10-х классов по республике (1533 чел.).

По индикатору «Доля муниципальных образований республики, в которых принята программа (подпрограмма, план) в сфере патриотического воспитания от общей численности муниципальных образований» всего в республике из 19 муниципальных образований муниципальные программы (подпрограммы) приняты в 19 муниципальных образованиях, из них в 5-х муниципальных образованиях: в г. Кызыле, Тоджинском, Кызылском, Бай-Тайгинском, Чаа-Хольском кожуунах приняты муниципальные программы; в остальных 12: в г. Ак-Довурак, Каа-Хемском, Дзун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском, Овюрском, Тес-Хемском, Барун-Хемчикском, Пий-Хемском, Сут-Хольском, Тандинском,Тере-Хольском, Улуг-Хемском, Эрзинском кожуунах реализуются подпрограммы по патриотическому воспитанию в рамках муниципальных программ «Развитие образования и науки», в Чеди-Хольском кожууне имеется план мероприятий по патриотическому воспитанию, исполнение по данному показателю составляет 100 %.

5. Выводы и предложения

Таким образом, реализация данной Государственной программы способствует развитию гражданского-патриотического воспитания общества, в том числе детей и молодежи, их подготовки к военной службе, коллективизму, товариществу, здоровому образу жизни, всестороннему развитию детей для становления достойных граждан страны.