## Лист1
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации государственной программы Республики Тыва
«Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2022-2024 годы»
(наименование государственной программы)
за 2022 год
Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс. руб.)* | [11 empty] | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) *
| Всего |  | Федеральный бюджет |  | Республиканский бюджет |  |  |  | Местные бюджеты |  | Внебюджетные источники
| план | факт | план | факт | предусмотрено программой | утверждено на 2022 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточненной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план | факт | план | факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. Научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан
1.1. Основное мероприятие: подготовка и проведение республиканских семинар-совещаний, курсов повышения квалификации, конференций и «круглых столов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы.
1.1.1. Повышение квалификации руководителей ОБЖ, военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов и кадетских классов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. 20 января состоялось онлайн-совещание регионального отделения ВВПОД «Юнармия» с участием руководителей юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов, где обсудили итоги работы за 2021 год и дальнейшие планы работы на 2022 год. Охват составил более 70 чел. Также 23 марта для методистов муниципальных и городских органов управлений образованием проведено онлайн-совещание по организации и проведению конкурсов и мероприятий Всероссийского проекта «Без срока давности». Всего выступления заслушали 23 слушателя. Также, 18 ноября в онлайн-формате проведено семинар-совещание с методистами муниципальных органов управлений образованием «О поступлении в высшие и средние учебные заведения выпускников 9, 11 классов из числа юнармейских отрядов, кадетских классов образовательных организаций за 2021-2022 учебный год», всего приняли участие 19 человек. 5 декабря в Кызылском президентском кадетском училище прошел семинар-практикум по обмену опытом работы «Система военно-патриотического воспитания в Кызылском ПКУ». Программа была предусмотрена для заместителей директоров по воспитательной работе, для заместителей директоров по безопасности, правовому и патриотическому воспитанию, руководителей ОБЖ образовательных организаций. Всего 63 слушателя.
Итого по подпрограмме 1: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан
2.1. Основное мероприятие: содержание центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» | 1083.4 | 1083.4 | 0 | 0 | 1083.4 | 1083.4 | 1083.4 | 1083.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы.
2.1.1. Приобретение оборудования для центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» | 1083.4 | 1083.4 | 0 | 0 | 1083.4 | 1083.4 | 1083.4 | 1083.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. Через госзакупки проведены торги на общую сумму 716,583 тыс. руб. Из них на сумму 583,694 тыс. руб. приобретены обеденные столы со стульями, эл. плита с жарочным шкафом 6-конфорочная, холодильник медицинский, весы, индикатор, секундомер, бактериц. установка, кровать металлическая, термометр, ростомер, пульсоксиметр, шкаф металлический железный и на сумму 132,889 тыс. руб. приобретены оборудования медпункта (кушетка медицинская (1 шт.), тумба медицинская подкатная (4 шт.), столик манипуляционный (1 шт.), стол палатный сп-1 (3 шт.), медицинский шкаф для одежды (1 шт.), медицинский металлический шкаф для смотрового кабинета (1 шт.), шкаф плательный (1 шт.). На сумму 366,817 тыс. руб. заключен договор с ООО «ДНС-Ритейл» на поставку стиральной и сушильной машин, ноутбуков для учебных кабинетов. За 2022 г. кассовое освоение по госконтрактам и договору составляет 1083,4 тыс. руб., что составляет 100 %.
Итого по подпрограмме 2: | 1083.4 | 1083.4 | 0 | 0 | 1083.4 | 1083.4 | 1083.4 | 1083.4 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями
3.1. Основное мероприятие: мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов, фестивалей и слетов | 133.4 | 133.4 | 0 | 0 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 133.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы.
3.1.1. Республиканский фестиваль народного творчества «Салют Победы» | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. XX республиканский юбилейный фестиваль детско-юношеского творчества «Салют Победы», посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» проведен в дистанционном формате с участием творческих коллективов-победителей муниципальных этапов. Всего приняли участие 17 кожуунов республики с охватом 384 участников. Обладателями Гран-При стали детский творческий коллектив Гимназии № 9 г. Кызыла. Дипломы лауреатов I, II, III степеней соответственно присуждены творческим коллективам школ № 2 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна, Хандагайтинской школы Овюрского кожууна и Ийской школы Тоджинского кожууна. Дипломы дипломантов I, II, III степеней вручены творческим коллективам школы № 3 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна, школы с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна, школы с. Эрзин Эрзинского кожууна и лицея «Олчей» г. Ак-Довурак. Победителям и призерам вручены дипломы и подарочные сертификаты на общую сумму 100 тыс. рублей с магазина ООО «ДНС-Ритейл».
3.1.2. Республиканский кадетский бал «Виват, кадет!» | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. Республиканский кадетский бал «Виват, кадет!», посвященный празднованию Дня защитника Отечества - 23 февраля» проведен в дистанционном формате с участием 17 танцевальных групп по 2-м возрастным категориям участников: 7-8 классы и 9-11 классы. Гран-При кадетского бала удостоено танцевальной группе Гимназии № 5 г. Кызыла. Лауреатами I, II, III степеней в возрастной группе «7-8 классы» стали: школа № 1 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна; РШИ «Тувинский кадетский корпус»; школа № 2 с. Самагалтай Тес-Хемского кожууна. Дипломанты I, II, III степеней: школа № 1 с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна; школа с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна; школа с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна. Лауреаты I, II, III степеней старшей возрастной категории участников: школа с. Шуурмак Тес-Хемского кожууна; школа № 3 г. Ак-Довурак; школа № 3 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна. Дипломанты I, II степеней: школа с. Эрги-Барлык Барун-Хемчикского кожууна; Моген-Буренская школа с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна. Всего 204 участников. Победителям – обладателям Гран-При, Лауреата 1 степеней 2 возрастных категорий вручены подарочные футболки «Виват, кадет!» на сумму 33,4 тыс. руб.
3.2. Основное мероприятие: мероприятия спортивно-патриотической направленности | 328.2 | 328.1504 | 0 | 0 | 328.2 | 328.2 | 328.2 | 328.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы.
3.2.1. Республиканский полевой лагерь «Юный спасатель», участие в межрегиональном лагере «Юный спасатель» | 36.2 | 36.1504 | 0 | 0 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 36.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. Во исполнение пункта 22 Плана мероприятий по реализации Основ государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 г., утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. №2403-р и пункта 3.2.1. Государственной программы Республики Тыва «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2022 – 2024 годы», утвержденной постановление Правительство Республики Тыва от 16 июля 2021 года №348, приказа Министерства образования РТ от 30 мая 2022 г. №539-д «Об отправке команды Республики Тыва на Межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности» в рамках полевого лагеря «Юный спасатель» приняла участие команда из Республики Тыва МБОУ СОШ №2 им Т.Б.Куулар п.г.т. Каа-Хем Кызылского кожууна в количестве 8 детей и 2 руководителей в городе Новокузнецк Кемеровской области, в ходе соревнований дети показали хорошие результаты и получили 6 место. На проезд выделены 36,2 тыс. рублей
3.2.2. Участие в летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся общеобразовательных организаций | 292 | 292 | 0 | 0 | 292 | 292 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. На основании приказа Минобразования РТ «О направлении группы детей в МДЦ «Артек» от 9 июня 2022 г. № 597-д с 1 по 21 сентября 2022 г. обучающиеся общеобразовательных организаций республики в количестве 8 учащихся и 1 сопровождающего приняли участие в летнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который проходил в Международном детском центре «Артек». На сумму 292,0 тыс. руб. приобретены билеты на транспортные расходы.
3.3. Основное мероприятие: военно-патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного процесса среди допризывной молодежи, воспитанников детских и молодежных общественных военно-патриотических объединений образовательных организаций | 1426 | 1426 | 0 | 0 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы.
3.3.1. Участие во Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Победа» | 549 | 549 | 0 | 0 | 549 | 549 | 549 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. С 2 по 9 июля 2022 г. во Всероссийской военно-спортивной игре «Победа в г. Москва приняли участие региональные победители Республиканских военно-тактических юнармейских игр в честь 6-летия движения «Юнармия», обучающиеся щколы № 2 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна в количестве 10 юнармейцев и 1 сопровождающий. На проезд выделены 549,0 тыс. руб.
3.3.2. Проведение учебных сборов для допризывной молодежи | 710 | 710 | 0 | 0 | 710 | 710 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. Для организации и проведения учебных сборов в рамках УМЦ «Авангард» профинансированы 710,0 тыс. рублей. (на 50,0 тыс. приобретены канцтовары, госсимволы для проведения учебных сборов на основании заключения договора с ИП Чамбый-оол Алефтина Кировевна ООО «Сайзанак» от 1 июня 2022 г. № 577, также заключен договор на питание участников сборов с ИП Сыргыт-оол Аяна Даниловна от 2 июня 2022 г. № 16 и 18 на сумму 660,0 тыс. руб.). Инструктивные учебные сборы в рамках организации деятельности Центра «Авангард» РТ проведены 14 февраля на онлайн-платформе ZOOM для старшеклассников образовательных организаций (10-11 классы). Всего охват 360 чел. в 57 подключениях. Проведение сборов также транслировалось в прямом эфире на официальном сайте движения «Юнармия» Республики Тыва, где обучающимся доведена информация о поступлении в военные ВУЗЫ, ССУЗЫ, также информация о проводимых учебных сборах. 3 июня на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» проведены Республиканские военно-тактические юнармейские игры «Равнение на Победу!», где победу одержали команда школы № 2 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна. В республиканских играх всего приняли участие 40 детей. Также 27 августа организована и проведена военно-тактическая игра «Юнармейцы на Военном ралли» в рамках международных Армейских игр «АрМИ-2022» среди юнармейцев образовательных организаций республики. Всего приняли участие 103 человек, из них по различным видам состязались 7 команд в составе 56 юнармейцев. С 21 по 23 сентября проведен VI Республиканский военно-патриотический сбор допризывной молодежи «Тува-территория мужества». Всего приняли участие 72 обучающихся, из них 11 участников – юнармейцы-юнкоры, 61 участников – юноши (студенты СПО и старшеклассники) допризывного возраста из нижеприведенных образовательных организаций. За 3 дня курсанты обучались навыкам, учениям начальной военной подготовки, по Уставам ВС РФ, физической, психологической, теоретической подготовок и на 3-ий день сдавали зачеты. По итогам проведения учебных сборов всем курсантам вручены памятные сувениры, подарки, единые футболки, кружки, фляжки, также сертификаты о прохождении учебных курсов. Во исполнение приказа Министерства образования РТ от 27 мая 2022 г. № 533/1-д «О проведении трехдневных учебных сборов по основам военной службы среди обучающихся 10-х классов образовательных организаций Республики Тыва"1, на базе Учебно-методического центра военно-патриотического молодежи «Авангард» проведены военно-учебные сборы с участием 126 юношей со всех муниципалитетов республики. Учебные сборы проходили в период с 13 октября по 1 декабря 2022 г. По итогам проведения сборов, всем курсантам выдавались сертификаты о прохождении курса подготовки молодого бойца. Таким образом, всего учебными сборами охвачены 654 обучающихся.
3.3.3. Приобретение формы для участников сборов | 167 | 167 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167 | 167 | 0 | 0 |  | 0 | Исполнено. Для приобретения футболок с логотипом «Авангард» издан приказ Минобр РТ «О приобретении форм для участников 3-хдневных учебных сборов по основам военной службы среди обучающихся 10-х классов ОО РТ в рамках деятельности УМЦ «Авангард» от 09 июня 2022 г. № 587-д. Договор на приобретение футболок для участников учебных сборов заключен с индивидуальным предпринимателем Ховалыг Артыш Аббудовичем на сумму 167,0 тыс. рублей от 09 июня 2022 г. № 06-09, приобретено 196 футболок.
3.4. Основное мероприятие: создание условий для развития военно-патриотического воспитания детей и молодежи путем создания и организации деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» в Республике Тыва | 785 | 785 | 0 | 0 | 785 | 785 | 785 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы.
3.4.1. Приобретение оборудования для учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» и Дома Юнармии | 785 | 785 | 0 | 0 | 785 | 785 | 785 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. Для оснащения оборудованием УМЦ «Авангард» РТ по госконтракту на сумму 356,933 тыс. руб. приобретен интерактивный стрелковый тренажер с комплектующими для использования в учебных сборах среди допризывной молодежи через ИП Анненкову В.С. На сумму 428,166 тыс. рублей заключен договор с ООО «Селера Т» ИП Шавыраа А.А. на поставку оборудования комнату отдыха (диван, столы, пуфики, шкаф, стеллажи, вешалки) «Авангард». Всего приобретено оборудований на сумму 785,1 тыс. руб.
3.4.2. Приобретение автобуса для учебно-методического центра «Авангард» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. На приобретение автобуса для УМЦ «Авангард» заложены финансовые средства в сумме 1890,5 тыс. рублей на 2024 год.
Итого по подпрограмме 3: | 2672.6 | 2672.5504 | 0 | 0 | 2672.6 | 2672.6 | 2672.6 | 2672.5504 | 0 | 0 | 0 | 0
4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи
4.1. Основное мероприятие: мероприятия, направленные на поддержку инициатив общественных объединений и граждан по реализации волонтерских проектов и развитию системы гражданско-патриотического воспитания граждан Республики Тыва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы.
4.1.1. Поддержка проектов патриотической направленности, реализуемыми некоммерческими организациями, в том числе молодежными и детскими общественными объединениями | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. Обучающиеся и педагоги являются активными участниками всероссийских проектов и конкурсов, в частности проекта «Без срока давности», майских проектов, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Наиболее значимыми являются: проект «Парад у дома ветерана», «Письмо солдату», «Благоустройство мемориальных мест, постаментов», «Мирные окна» и т.д. Также в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» проведен региональный отбор конкурса исследовательских проектов «Без срока давности», где победу одержала Ондар Милена, обучающаяся Солчурской средней школы Овюрского кожууна. В данном конкурсе также приняли обучающиеся школ Сут-Хольского, Улуг-Хемского, Тоджинского кожуунов и г. Кызыла. Также образовательные организации республики являются активными участниками образовательного проекта "Парта Героя" ТРО "Единая Россия". На отчетный период всего насчитывается 73 открытых парт Героев, в том числе в честь военнослужащих специальной военной операции.
Итого по подпрограмме 4: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан
5.1. Основное мероприятие: информирование граждан Республики Тыва о мероприятиях Программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы.
5.1.1. Создание роликов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание населения Республики Тыва и подготовки граждан к военной службе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. Ролики, видеоряды систематически создаются после каждых проведенных значимых мероприятий и выставляются в социальные сети Министерства и Республиканского центра развития дополнительного образования. Видеосюжеты проводимых мероприятий снимаются местными телеканалами и освещаются. Республиканским центром созданы видеоролики на следующих мероприятий: 15 февраля – День воинов интернационалистов, снят проведение урока мужества с приглашением ветеранов и участников Афганской войны; 25 февраля снят сюжет на проведение онлайн урока, посвященного 200-летию Енисейской губернии в Национальном музее РТ; 9 мая в День Победы сняты видеоряды на мероприятия, проводимые в образовательных организациях, также на республиканские мероприятия, в том числе такие, как «Парад у дома ветерана», «Главный парад Победы», «Поднятие государственных флагов»; видеоролики в поддержку российских военнослужащих и добровольцев на специальных военных операциях в защиту мирных граждан с применением логотипов «Z» и т.д.
5.1.2. Издание газеты движения «ЮНАРМИЯ» и учебно-методического центра «Авангард» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Исполнено. В целях развития и популяризации Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» на территории Республики Тыва в рубрике движения «ЮНАРМИЯ» газеты «Тыванын аныяктары» периодически печатается информация. В сентябре 2022 г. в номере газеты № 9 размещена информация о проведении республиканской игры «Юнармейские игры» на тувинском языке, которая прошла в рамках деятельности учебно-методического центра «Авангард». В декабрьском номере размещены информации – о победительнице, юнармейца школы № 11 г. Кызыла Куулар Виктории в Окружном образовательном форуме в г. Барнаул. Также, в целях поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции опубликован праздничный концерт «Спасибо Героям!» посвященный Дню неизвестного солдата и Дню Героев Отечества, где выступили с творческими номерами юнармейцы республики.
Итого по подпрограмме 5: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всего по программе: | 3756 | 3756 | 0 | 0 | 3756 | 3756 | 3756 | 3756 | 0 | 0 | 0 | 0