Приложение №2б

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Тыва

План реализации

государственной программы «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы»

за 12 мес. 2022 г.

| Подпрограммы 1 «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование направлений (основных мероприятий) | Наименование мероприятий по реализации основных мероприятий подпрограммы | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| 1. | Совершенствование условий для полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения народов России | 1.1. Повышение квалификации гражданских государственных и муниципальных служащих с целью совершенствования русской речевой культуры | Апрель | ТИРОиПК | Исполнено. План- 40 чел., факт- 14 чел. 12-13 мая 2022 года проведен курс повышения квалификации по программе «Культура устной и письменной речи» для 14 гражданских государственных и муниципальных служащих на 16 ч. 12-13 декабря 2022 г. запланирован курс повышения квалификации для 26 чел. |
| 2 | Совершенствование условий для расширения присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах | 2.1.Заключение соглашения между Минобрнауки Республики Тыва и Российским центром науки и культуры г. Улан-Баторе Монголии | Март | Минобр РТ | Не исполнено. Запланирован на 2023 год. |
|  |  | 2.2. Разработка и утверждение комплекса мер на следующий календарный год по проведению мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера | Октябрь | Минобр РТ | Не исполнено. Запланирован на 2023 год. |
|  |  | 2.3.Проведение мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера среди диаспор из стран СНГ, проживающих на территории Республики Тыва | Октябрь | ТИРОиПК | Не исполнено. Запланирован на 2023 год. |
|  |  | 2.4.Проведение международной научно-практической конференции «Функционирование и развитие русского языка как государственного и языка межнационального общения» | Ноябрь | ТИРОиПК | Исполнено. Научно-практическая конференция «Функционирование и развитие русского языка как государственного и языка межнационального общения» проведена 28 октября 2022 г. на базе МБОУ СОШ №11 г.Кызыла. Охват составил 173 чел. |
| 3 | Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку | 3.1.Заключение соглашения о сотрудничестве между Министерством образования Республики Тыва и ФГБУ «Федеральный институт развития родных языков Российской Федерации», институтами развития образования регионов по развитию партнерской сети | Март | Минобр РТ | Исполнено. Заключено соглашение с ФГБУ «Федеральный институт развития родных языков Российской Федерации» |
|  |  | 3.2.Разработка и утверждение календарного плана мероприятий по формированию и развитию партнерской сети | Март | ТИРОиПК | В исполнении. Ведутся переговоры с ФГБУ «Федеральный институт развития родных языков Российской Федерации» по согласованию мероприятий к соглашению. |
|  |  | 3.3.Организация курсов по методике преподавания русского языка для учителей | Октябрь | ТИРОиПК | Исполнено. План – 30 чел. Факт-108 чел., в том числе по методике преподавания по ФГОС обучено 30 чел. По теме «Преподавание родного русского языка и родной русской литературы в основной и старшей школе» обучено 28 чел. На курсе по теме «Особенности преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение на родном русском языке в НОО», 24 часа, с 28-30.11.2022, обучен 21 педагог. 29 ноября 2022 г. на Фестивале открытых уроков в с.Сарыг-Сеп по методике преподавания русского языка участие приняли 28 чел. В 2022 году курс переподготовки на 262 часов по программе «Педагогическое образование: учитель ОО (русский язык и литература)» обучился 1 чел. |
| 4 | Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка | 4.1.Разработка и проведение комплексных планов мероприятий по празднованию Международного дня родного языка (21 февраля), Дня славянской письменности и культуры (24 мая), Дня русского языка (6 июня) | Февраль Май Июнь | ТИРОиПК | Исполнено. Согласно приказу МО РТ от 20 апреля 2022г. №327-д «О проведении комплекса мероприятий, посвященных Международному Дню родного языка, Дню славянской письменности и культуры, Дню русского языка в общеобразовательных организациях Республики Тыва в 2022 году» были проведены следующие мероприятия: Согласно приказу Тувинского института развития образования и повышения квалификации от 03.03.2022 г. №46 с 1 по 18 февраля 2022 года проведен стихотворно-прозаический конкурс «Родной язык- душа народа», посвященный Международному дню родного языка. В конкурсе приняли участие 59 педагогических работников школ, ДОУ, УДО, СПО и др. В связи с эпидемиологической ситуацией конкурс проводился в заочной форме, конкурсанты предоставили видеозаписи выступлений. Членами жюри конкурса были приглашены заслуженные артисты Национального театра, заведующий кафедрой филологического и гуманитарного образования Ондар Б.С-Б. Победителями стихотворно-прозаического конкурса «Родной язык – душа народа» среди педагогов образовательных организаций Республики Тыва стали следующие участники: 1 место- ЭрендейХангалИдамовна, учитель начальных классов МБОУ Кызыл-Чыраанской СОШ МР «Тес-Хемскийкожуун РТ»; 2 место–Арапча Тамара Дашовна, воспитатель МБДОУ детский сад № 1 «Теремок» с.Сарыг-СепКаа-Хемского района; 3 место – ДонгакЧодураа Анатольевна, воспитатель МБДОУ детский сад «Золотой ключик» г. Ак-Довурак; 3 место – ХертекАлимаа Сергеевна, воспитатель МБДОУ д/с «Хунчугеш», с. Мугур-АксыМонгун-Тайгинского района. В номинации «За оригинальную интепретацию» награждается Управление образования Улуг-Хемскогокожууна В номинации «За душевность исполнения» награждается ХомушкуШеннеВалериевна, воспитатель МАДОУ д/с «Мишутка» г.Ак-Довурак. В номинации «За вдохновенность и оригинальность речи» награждается Иргит Торгу Азиатовна, учитель русского языка и литературы ,МБОУШуурмакская СОШ МР «Тес-Хемскийкожуун РТ». В номинации «За лучшее эмоционально-логическое исполнение» награждетсяБиликти Уран Георгиевна, воспитатель МБДОУ детский сад «Солнышко» с.Бурен-ХемКаа-Хемского района. В номинации «За красоту и проникновенность звучания» награждается Биликти Азиата Борисовна воспитатель МБДОУ детский сад «Солнышко» с.Бурен-ХемКаа-Хемского района Победители и лауреаты отмечены Дипломами I, II, III степени и подарочными сертификатами ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК». В рамках Дня славянской письменности и культуры в школах республики с 13 по 25 мая 2022г. были проведены следующие мероприятия: 1) с 13 по 21 мая- Цикл мероприятий «К истокам русской письменности и культуры» ко Дню славянской письменности и культуры (устные журналы, книжные выставки и обзоры, познавательные и библиотечные уроки). 2) с 13 по 21 мая- Тематические уроки: - в 5-х классах «Тайны нашего письма»; - в 6-х классах «Сокровища азбуки»; - в 7-х классах «Азбучные истины»; - в 8-х классах «Аз, Буки, Веды, Глагол». - в 9-11-х классах «Просветители земли русской». 3)с 13 по 21 мая- Интегрированные уроки «Славянская и тувинская письменность. Диалог культур». 4)с 13 по 21 мая-Конкурс стенгазет на темы: «Солунские братья Кирилл и Мефодий», «Азбука, прошедшая через века», «Развитие письма», «Праславянская письменность». По состоянию на 25 мая 2022 года в муниципальных образованиях общий охват по мероприятиям составил 41723учащихся и педагогов: - г. Кызыл-15654 уч-ся. - г. Ак-Довурак- 1076 уч-ся. - Каа-Хемскийкожуун – 225уч-ся. - Тоджинскийкожуун – 1195 уч-ся. - Овюрскийкожуун–3586 уч-ся. - Улуг-Хемскийкожуун -4185 уч-ся. - Барун-Хемчикскийкожуун – 238 уч-ся. - Бай-Тайгинскийкожуун - 109 уч-ся. - Монгун-Тайгинскийкожуун - 761уч-ся. - Сут-Хольскийкожуун - 1357 уч-ся. - Эрзинскийкожуун -2795 уч-ся. - Ресучреждения- 140 уч-ся. - Чеди-Хольский кожуун-4820уч-ся. - Кызылский кожуун-767 уч-ся. - Дзун-Хемчикский кожуун-4644 уч-ся. - Чаа-Хольский кожуун-171 уч-ся. - Тес-Хемский кожуун-328 уч-ся - Тандинскийкожуун- 1646 уч-ся. Также в рамках Дня русского языка 6 июня 2022г., в Тувинском институте развития образования состоялось торжественное мероприятие - чествование лучших учителей русского языка и литературы, которые получили поздравительными открытки от имени Главы Республики Тыва Владислава ТоварищтайовичаХовалыга. Поздравительные открытки и букеты цветов 12 учителям русского языка и литературы вручила первый заместитель министра образования Республики Тыва, государственный инспектор по русскому языку И.В. Сарагашева. |
|  |  | 4.2. Проведение конкурсов среди обучающихся образовательных организаций Республики Тыва: 1) региональный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 2) Литературный конкурс на русском языке «Моё первое перышко» среди учащихся 4-11 классов; 3) Всероссийский конкурс сочинений | Март Апрель Сентябрь | ТИРОиПК | Исполнено. Согласно приказу Министерства образования РТ №114/1-д от 16.02.2022 г. 26 марта проведён региональный этап международного конкурса юных чтецов «Живая классика». В конкурсе приняли участие 45 участников образовательных организаций Республики Тыва. В ходе конкурсных испытаний участники декламировали отрывки из своих любимых прозаических произведений российских или зарубежных авторов. Выступления юных чтецов оценивали 5 членов жюри, в состав которого входили начальник общего образования и качества образования Министерства образования Республики Тыва Якушева О. Г., заведующий кафедрой филологического и гуманитарного образования Тувинского института развития образования Ондар Б. С-Б., заслуженная артистка Республики Тыва Донгак А. А. артистка Национального музыкально-драматического театра Иргит А А., Заслуженный работник культуры Российской Федерации Докулак Э.Д. Победителями конкурса стали: 1 место – Оюн Кристина, МБОУ СОШ №17 г. Кызыла. 2 место – ХертекАйзана, МБОУ Тээлинская СОШ. 3 место –Монгуш Ай-Белээ, МАОО «Олчей». Все участники, педагоги и победители конкурса награждены дипломами Фонда "Живая классика". Победители получили путевки на отдых в международный центр Артек с 5 по 26 мая 2022г. Согласно приказу Министерства образования РТ №373-д-д от 20.04.2022 г. с 20 по 25 апреля был проведён республиканский конкурс литературного творчества «Мое первое перышко». Приняли участие 117 участников образовательных организаций Республики Тыва. В конкурсе участвовали юные дарования – учащиеся общеобразовательных организаций Республики Тыва в возрасте от 9 до 17 лет по двум номинациям «Проза» и «Поэзия». На основании протокола конкурсной комиссии от 27 апреля выявлены победители и призеры по трем возрастным группам, которые получили дипломы и сертификаты от магазина «Читай город» на сумму 500 рублей: - 1 возрастная группа 9-11 лет - 2 возрастная группа 12-14 лет - 3 возрастная группа 15-17 лет Церемония награждения проведена 6 июня 2022г. в ГАОУ ДПО «ТИРОиПК». Всего награждены 26 чел. Согласно приказу Министерства образования РТ №883-д- от 14.09.2022 г. проведен региональный этап Всероссийского конкурса сочинений с охватом 23 чел. Участники самостоятельно выбирали тематическое направление, тему и жанр из предложенных вариантов. Победителями регионального этапа стали: - Кужугет Базан-Доржу, учащийся 4 класса школы №2 пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна; - Кужугет Амина, учащаяся 6 класса Тувинского республиканского лицея-интерната; - Натпит-оол Начын, учащийся 8 класса школы №12 г. Кызыла; - Сандый Сайзана, учащаяся 11 класса школы села Черби Кызылского кожууна; - Улаачы Чинчи, студентка 1 курса Тувинского горнотехнического техникума Работы ребят направлены в Москву для отбора на участие в федеральном этапе Всероссийского конкурса сочинений. Абсолютными победителями федерального этапа станут те, кто наберет наибольшее количество баллов и займет первые пять строчек общего рейтингового списка вне зависимости от своей возрастной группы. Победители регионального и федерального этапов конкурса были награждены дипломами и ценными призами 21 октября 2022 г. |
|  |  | 4.3.Проведение и организация цикла лекций по русскому языку для обучающихся общеобразовательных организаций Республики Тыва | Январь-май | ТИРОиПК | Исполнено. С привлечением членов РУМО учителей русского языка и литературы проводятсяеженедельно лекциидля обучающихся общеобразовательных организаций Республики Тыва на элективных курсах. Проводятся лекции для учащихся 9 и 11 классов по русскому языку с04 января по 12 мая 2022 года (по средам и четвергам). Охват составил 229 чел, в том числе 9 кл.– 169 чел., 11 кл.– 60 чел. Привлеченные учителя русского языка:Ооржак А.К., Долзатмаа А.Д. |
|  |  | 4.4.Выступления в средствах массовой информации, социальных сетях по вопросам обучения русскому языку | Март Ноябрь | Минобрнауки Республики Тыва, ТИРОиПК | Исполнено. На сайте Тувинского института развития образования и повышения квалификациив меню навигации функционирует вкладка «РУМО», где выложены материалы по методике преподавания русского языка и литературы, по методике подготовки к ГИА по русскому языку и литературе для преподавателей и учителей русского языка и литературы республики. |
|  |  | 4.5. Проведение активной информационной политики по продвижению ресурсов русского языка и образования на русском языке в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальных сайтах Минобрнауки Республики Тыва и ТИРОиПК | Март Ноябрь | Минобрнауки Республики Тыва, ТИРОиПК | Исполнено. Проводится информационная политика по продвижению ресурсов русского языка и образования на русском языке в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальных сайтах МинобраРТ и Тувинского института развития образования и повышения квалификации. При организации и проведении конкурсных мероприятий и обучающих мероприятий постоянно приглашаются СМИ, размещаются материалы на официальных сайтах Минобра РТ, Тувинского института развития образования и повышения квалификации, а также в социальных сетях. |
| 5 | Развитие кадрового потенциала педагогических работников по вопросам изучения русского языка | 5.1.Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций Республики Тыва | Март Май Ноябрь | ТИРОиПК | Исполнено. План- 30. Факт – 43 чел. Тувинским институтом развития образования и повышения квалификации организовано 2 курса повышения квалификации по вопросам изучения русского языка. На курсах обучение прошли 43 чел.: 21-22 февраля 2022 г. (16 ч.) курс «Формирование функциональной грамотности школьников на уроках русского языка и литературы» -13 чел. 21-23 марта 2022 г. (24 ч.) курс «Современные требования к преподаванию русского языка и литературы в свете требований обновленных ФГОС» - 30 чел. |
|  |  | 5.2. Внедрение методик обучения русскому языку обучающихся по основным образовательным программам общего и профессионального образования по программам дополнительного профессионального образования учителей начальных классов и русского языка: 1) русский язык как родной язык; 2) русский язык как государственный язык; 3) углубленное изучение русского языка | Март Май Ноябрь | ТИРОиПК | Исполнено. План- 30. Факт – 160 чел. По методике обучения русскому языку обучающихся по основным образовательным программам общего и профессионального образования по программам дополнительного профессионального образования учителей начальных классов и русского языка всего обучилось 160 чел. 1)С 15 февраля начался модульный курс на 150 часов по теме «Совершенствование предметных и методических компетенций учителя». На модуле 15-18 февраля 2022 г. «Теоретические вопросы школьного курса по русскому языку (фонетика, морфемика, словообразование)» обучились 22 чел. На модуле 14-17 марта 2022 г. «Теоретические вопросы школьного курса по русскому языку (морфология, синтаксис)» обучились 24 чел. 2)На семинаре 3 марта (8 ч.) «Методика работы по темам «Правописание приставок», «Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий» обучились 10 чел. 3)На дистанционном курсе «Совершенствование предметных и методических компетенций учителя» (40 ч.) обучились 31 чел. 4)27-29 апреля 2022 г. (24 ч.) «Преподавание родного (русского) языка и родной (русской) литературы в основной и старшей школе» - 28 чел. Также для оказания методической помощи учителям русского языка и литературы в течение марта 2022 г. проведены выезды в Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Овюрский и Сут-Хольскийкожууны с охватом 45 чел. |
|  |  | 5.3. Проведение конкурсных мероприятий по русскому языку для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, учреждений среднего и основного общего образования, среднего профессионального образования и дополнительного образования: 1) региональный конкурс «Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая русский, языков»; 2) региональный конкурс «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово»; 3) региональный конкурс, посвященный первым русским учителям «От призвания к признанию» | Апрель Июнь Октябрь | ТИРОиПК | Исполнено. Региональный конкурс «Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая русский, языков» согласно приказуМинистерства образования Республики Тыва от 29 декабря 2021 г. №1390-д «О проведении республиканских конкурсов профессионального мастерства в 2022 году» проведен с 4 по 9 апреля 2022 г. по двум направлениям: – «Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе русского, языка – 2021»; – «Конкурс творчества обучающихся на родных языках, включая русский». Всего участие приняли 27 педагогов, 19 учащихся. Победителем стала учитель родного языка и литературы Тувинского кадетского корпуса ДаржааАлдынай Владимировна. Получила сертификат на сумму в 50 тыс.руб. Также номинантами стали в номинации «Учитель новатор» - Ширап Маргарита Кан-ооловна, учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.СукпакКызылскогокожууна; В номинации «Учитель мастер» - ДавааАянмаа Юрьевна, учитель родного (тувинского) языка и литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с.Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна; В номинации «Учитель дебютант» - Делгер-оол Шенне Борисовна, учителю русского языка и литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №18 г.Кызыла. Среди учащихся определены лучшие участники по направлению «Конкурс творчества учащихся родных, включая русский, языков»: - по направлению «Литературное творчество» в возрастной категории от 5 до 10 лет Удун-оол Угер Орланович, учащийся Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бора-Тайгинской средней общеобразовательной школы Сут-Хольскогокожууна; - по направлению «Литературное творчество» в возрастной категории от 11 до 16 лет Ховалыг Ангелина Менгиевна, учащаяся Муниципального бюджетного образовательного учреждения Бора-Тайгинской средней общеобразовательной школы Сут-Хольскогокожууна; - по направлению «Вокальное творчество» в возрастной категории от 5 до 10 лет Шыдыраа Аялга Амуровна, учащаяся Муниципального бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 с.Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна; - по направлению «Вокальное творчество» в возрастной категории от 11 до 16 лет Минчей Аюуш Владимирович, учащийся Муниципального бюджетного образовательного учреждения Самагалтайской средней общеобразовательной школы №1 Тес-Хемского кожууна. Согласно приказу МО РТ от 28 апреля 2022г. №426-д «О проведении конкурса эссе «Мы сохраним тебя, русская речь великое русское слово» среди педагогов. Прием работ проводился с 01.05.2022 по 28.05.2022 г. Всего в конкурсе приняло участие 21 чел: 13 – от учителей русского языка и литературы, 6 – начальных классов, 2 – истории и обществознания. При приеме все работы были обезличены и пронумерованы для дальнейшей передачи комиссии жюри. Также эссе были проверены на оригинальность в системе «Антиплагиат», допущены к оцениванию тексты с уровнем оригинальности более 80%. В состав жюри вошли члены РУМО учителей русского языка и литературы. По итогам работы комиссии определены победитель и призеры: 1 место – Хорлуг-оол Мирайда Суруновна, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Бажын-Алаак Дзун-Хемчикскогокожууна; 2 место – Ондар Айлан Кошкендейевна, учитель начальных классов МБОУ Гимназия №5 г. Кызыла; 3 место – Лапшакова Евгения Николаевна, учитель русского языка и литературы ГБОУ «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус» г.Кызыла. Церемония награждения проведена 6 июня 2022г. в ГАОУ ДПО «ТИРОиПК». Награждение победителей республиканского конкурса эссе «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово»– победители были награждены 6 июня дипломами и сертификатами на сумму 70 000 рублей (1 место – 40 тыс.р., 2 место- 20 тыс.р., 3 место – 10 тыс.р., букеты на сумму 6300 руб.). Приказом Минобра РТ от 22 ноября 2022 г. №1103-д объявлены итоги регионального конкурса, посвященного первым русским учителям «От призвания к признанию». Всего участников-13 чел. 1 место – Серен-Чимит УранаКалдар-ооловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №17 г. Кызыла; 2 место – Монгуш Чойганмаа Кызыл-ооловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Хандагайты Овюрского кожууна; 3 место – Кыргыс Чойганмаа Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна; 3 место – Куулар Алдын-Сай Александровна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с. Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна. Победителям будут вручены дипломы и денежные сертификаты. |
| Подпрограмма 2 «Развитие тувинского языка» |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Создание условий для функционирования тувинского языка как государственного языка Республики Тыва на 2021-2024 годы |  | Сентябрь | Государственное бюджетное научное учреждение Министерства образования Республики Тыва «Институт развития национальной школы» (далее –ИРНШ) |  |
|  |  | 2.1.1. Проведение мониторинговых исследований в области функционирования государственных и официальных языков Республики Тыва | Октябрь-Декабрь | Государственное бюджетное научно-исследовательское и образовательное учреждение «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва» (далее – ТИГПИ), ИРНШ | Исполнено. Во исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 4 июля 2015 года №ПР-1310 ежегодное мониторинговое исследование по состоянию и развитию родного (тувинского) языка состоялось с 20 сентября по 07 октября 2022 года. Результаты мониторинга переданы в Федеральный институт родных языков (г. Москва). По результатам ежегодного мониторинга по состоянию и развитию родного (тувинского) языка части реализации образовательных программ (сентябрь-октябрь 2022 года) выявлено, что в 162 школах республики из 175 ОО родной (тувинский) язык ведется как предмет. Обучением родного (тувинского) языка охвачены 49007 учащихся из 72289 чел. В мониторинговом исследовании приняли участие 207 ДОУ из 19 муниципальных образований РТ. В 205 ДОУ организована работа с детьми на родном (тувинском) языке (общение, изучение). 207 ДОУ от 2 до 7 лет посещают 22733 воспитанников. Из них 21535 (95%) детей тувинской национальности, 1198 (5%) - другой национальности. Из 21535 детей тувинской национальности родным (тувинским) языком владеют 19174 (89%), а 2361 (11%) – не владеют родным (тувинским) языком. Из 21535 детей тувинской национальности по заявлениям родителей (законных представителей) 17873 (83%) детей охвачены в группы по развитию родной (тувинской) речи по ПОП «Төрээн Тывам». |
|  |  | 2.1.2. Организация деятельности Республиканской терминологической комиссии при Правительстве Республики Тыва | Сентябрь | Государственное бюджетное научно-исследовательское и образовательное учреждение «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва» (далее – ТИГПИ), ИРНШ | Исполнено. В 2022 году проведены 4 заседания Терминкома 23 марта, 28 апреля, 8 июня, 27 декабря 2022 г. Указом Главы Тувы № 89 от 22.03.2022 года обновлён состав Терминологической комиссии при Правительстве РТ. Подготовлены 2 проекта Постановления Правительства РТ и 1 проект Указа Главы РТ. 01 сентября 2022 вышло Постановление Правительства РТ № 555 «Об утверждении решения Терминологической комиссии при Правительстве РТ о правописании 9 тувинских слов с фарингализованными гласными, которые пишутся с ъ (твердым знаком)». |
|  |  | 2.1.3. Подготовка и издание Практичной грамматики для студентов Тувинского государственного университета | Декабрь | ТИГПИ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тувинский государственный университет» (далее – ТувГУ) (по согласованию) | Не исполнено. В связи с кадровыми перемещениями основных исполнителей (НОЦ «Тюркология» ТувГУ) исполнение данного мероприятия стало невозможным. Подготовлен проект Постановления Правительства РТ о внесении изменений в государственную программу «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы», в котором предусматривается исключение данного мероприятия в связи с невозможностью исполнения. Проект на стадии согласования. |
|  |  | 2.1.4. Организация не менее 1 курса повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетных учреждений по обучению деловому тувинскому языку преподавателями Тувинского государственного университета | Июнь- сентябрь | ИРНШ, ТувГУ (по согласованию) | Исполнено. Курсы повышения по деловому тувинскому языку кафедрой теории и методики языкового образования и логопедии Кызылского педагогического института ТувГУ (лектор – Л.С. Кара-оол, доцент, кандидат филологических наук) прошли 20 – 21 декабря 2022 года на базе администрации сельского поселения Сесерлиг Пий-Хемского кожууна. Слушателями курсов стали работники администрации и муниципальных учреждений Пий-Хемского кожууна. Охват – 15 человек. |
|  |  | 2.1.5. Создание единого каталога названий географических объектов Республики Тыва на тувинском и русском языках | Июнь-сентябрь | ГБУ Республики Тыва «Тувинский научный центр» | Не исполнено. Срок наступления контрольного события в соответствии Плана реализации Госпрограммы «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы» - 4 квартал 2023 года. Сформирована рабочая группа для составления каталога. Подготовлена технологическая карта: сформулированы цель, задачи, методы исследования, составлен план работы на 2023-2024 годы. Готовится проект Соглашения между Министерством образования РТ и ТНЦ по оказанию услуг. |
|  |  | 2.1.6. Организация семинаров по повышению квалификации переводчиков, работающих в органах государственной власти Республики Тыва, судебных органах | сентябрь | ИРНШ, ТувГУ (по согласованию) | Не исполнено. В связи с кадровыми перемещениями в составе НОЦ "Тюркология" (исполнитель мероприятия) исполнение данного мероприятия стало невозможным. В проекте внесения изменений в госпрограмму предложено исключить данное мероприятие. |
|  |  | 2.1.7. Издание Толкового словаря тувинского языка |  | ТИГПИ | Не исполнено. Cрок наступления контрольного события - 4 квартал 2023 года. Мероприятие включено в Госздание ТИГПИ (исполнитель мероприятия) на 2022 год, издание запланировано на 2023 год. |
|  |  | 2.1.8. Издание Орфографического словаря тувинского языка | декабрь | ТИГПИ | Не исполнено. В соответствии с Планом реализации Госпрограммы «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы» сроки исполнения мероприятия – декабрь 2022 года. Разработана рукопись Орфографического словаря в соответствии с Постановлением Правительства РТ № 555 от 01.09.2022 г. «Об утверждении решения Терминологической комиссии при Правительстве РТ о правописании 9 тувинских слов с фарингализованными гласными, которые пишутся с ъ (твердым знаком)». Рукопись рассмотрена на заседании Терминкома 27 декабря 2022 года и решением членов комиссии направлена на доработку. Однако, в связи с уменьшением лимита на 200 тыс. руб., предусмотренного на реализацию мероприятия в соответствии с Законом РТ от 13.12.2021 г. № 787-ЗРТ (ред. от 26.12.2022 г. № 896-ЗРТ) «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», издание словаря в 2022 году стало невозможным. Мероприятие будет исполнено в 2023 году. |
|  |  | 2.1.9. Издание Истории тувинской литературы |  | ТИГПИ | Не исполнено. Срок наступления контрольного события в соответствии с Планом реализации Госпрограммы «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы» (Приложение №2) - 4 квартал 2023 года. До конца 2022 года будет подготовлен оригинал-макет издания |
|  |  | 2.1.10. Издание 2 тома Урянхайско-тувинской энциклопедии | декабрь | ГБНИи ОУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований при Правительстве Республики Тыва» | Исполнено. 1-й и 2й томы Урянхайско-тувинской энциклопедии изданы в 2021 году издательством «Журналист» г. Абакана Республики Хакасия. Всего тиражированы 2000 тыс. экз. (1000 – 1 том, 1000-2 том) и распределены: 1). 300 экз. (1 том-150 шт., 2 том – 150 шт.) – в Фонд Главы Правительства РТ 2). 100 экз. (1 том -50 шт., 2 том – 50 шт.) – в Агентство по делам науки РТ. 3). 400 экз. (1 том -200 шт., 2 том –200 шт.) в общеобразовательные организации Республики Тыва 4). 400 экз. (1 том -200 шт., 2 том –200 шт.) – в городские и сельские библиотеки РТ. Презентация 1 и 2 томов «Урянхайско-тувинской энциклопедии» проведена 10 июня 2022 года в первом зале Дома Правительства. |
|  |  | 2.1.11. Организация информационного обслуживания населения на территориях и в помещениях автовокзалов и аэропортов на двух государственных языках Республики Тыва | декабрь | Миндортранс Республики Тыва, ИРНШ | Исполнено. Институтом развития национальной школы подготовлены и озвучены тексты на тувинском языке для информационного обслуживания аэропорта и предоставлены ФКБ «Аэропорт-Кызыл». Озвученные тексты Федеральным казенным предприятием «Аэропорт-Кызыл» направлены на согласование Росавицию. |
|  |  | 2.1.12. Проведение республиканского форума «Тувинский язык – достояние народа» | ноябрь | ИРНШ, Минобрнауки Республики Тыва | Исполнено. 1 ноября 2022 г. В Доме народного творчества состоялся VII форум «Тувинский язык – достояние народа», посвященный 80-летию образования Союза писателей Тувы. В пленарной части принял учатие Глава РТ Ховалыг В.Т. Заслушаны 3 доклада: 1. «Тыва литература – Чогаалчылар эвилелиниң удуртулгазында (80 чыл оюнга)». Донгак У.А., к.ф.н., ТИГПИ; 2. «Тыва Республиканың А.С. Пушкин аттыг Национал ном-саңының чурт-шинчилел талазы-биле ажыл-чорудулгазы». Аракчаа А.К., зам. директора Национальной библиотеки РТ; 3. «Тыва чечен чогаалдың хөгжүлдезинге совет чогаалчыларның үлүг-хуузу». Комбу С.С., председатель Правления Союза писателей Тувы Состоялась церемония награждения государственными наградами РТ – 6 человек; вручение национальной литературной премии – 4 чел. Всего в Форуме приняли участие – 443 чел. – представители законодательной и исполнительной власти, ветераны образования, учителя родного языка и литературы республики, представители управлений образованием республики, ученые-тувиноведы, научные сотрудники ИРНШ, ТИРО, ТИГПИ, ТувГУ, писатели, работники культуры, студенты ТувГУ и СПО. Была принята резолюция Форума. Следующий форум посвятить теме «Тувинский язык – в средствах массовой информации». Поручить проведение VIII форума «Тувинский язык – достояние народа» ТИГПИ при Правительстве Республики Тыва. |
|  |  | 2.1.13. Организация и проведение тотального диктанта по тувинскому языку | октябрь | ИРНШ, Минобрнауки Республики Тыва | Исполнено. Народный диктант проведен 20 октября 2022 г. В мероприятии приняли участие образовательные организации, учреждения СПО, ВО РТ, трудовые коллективы республики и желающие жители РТ. Результаты обрабатываются. |
|  | 2.2. Развитие системы непрерывного образования на тувинском языке на 2021-2024 годы |  |  | ИРНШ, Минобрнауки Республики Тыва |  |
|  |  | 2.2.1. Разработка программы и подготовка к изданию учебника по предмету «Культура Тувы» | декабрь | ИРНШ, Минобрнауки Республики Тыва | Не исполнено. Основным исполнителем мероприятия (ТИГПИ) предложено исключить данное мероприятие из перечня мероприятий, в связи с тем, что раздел «Культура Тувы» имеется в программе учебного предмета «История Тувы», которая разрабатывается в рамках п. 85 Плана мероприятий по достижению целей, поставленных в Послании Главы РТ Верховному Хуралу (Парламенту) на 2022 год "Тува: старт нового столетия, новые вызовы, новые возможности" утвержденного Постановлением Правительства РТ от 26 января 2022 г. №25. Подготовлен проект Постановления Правительства РТ о внесении изменений в государственную программу «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы», в котором предусматривается исключение данного мероприятия. Проект на стадии согласования. |
|  |  | 2.2.2. Издание переводных учебных пособий по предметам «Математика» и «Окружающий мир» | декабрь | ИРНШ, Минобрнауки Республики Тыва | Исполнено. В рамках Контракта № 1 от 21.09.2022 г. на поставку учебной литературы между ИРНШ и АО «Издательство «Просвещение» на сумму 2 459 600 руб.00 коп. для 22 экспериментальных классов с общим охватом 455 обучающихся 21 общеобразовательного учреждения Республики Тыва изданы: - учебное пособие «Математика» на тувинском языке в двух частях для 2 класса (1 часть – 500 экз., 2 часть – 500 экз.); - учебное пособие «Окружающий мир» на тувинском языке в двух частях для 2 класса (1 часть – 500 экз., 2 часть – 500 экз.).асть – 500 экз., 2 часть – 500 экз.). |
|  |  | 2.2.3. Приобретение оборудования для разработки анимационных и мультимедийных образовательных проектов | июнь | ИРНШ, Минобрнауки Республики Тыва | Исполнено. В результате мероприятия созданы 20 мультфильмов по примерной образовательной программе «Моя Тува/Төрээн Тывам» для ДОУ РТ и размещены в сети Интернет, в соц. сетях – Rutube, ВК: 1. Мендилээри, байырлажыры / Приветствие. Прощание 2. Өңнер, саннар/Цвета, цифры 3. Эштерим/Мои друзья 4.Идик-хеп/Одежда 5. Саннар/Цифры 6. Бажыңым/Мой дом 7. Үнүштер/Растения 8.Улуг-бичии/Большой-маленький 9. Чылдың үелери/Времена года 10. Мээң хоорайым/Мой город 11. Өг-бүлем/Моя семья 12.Мага-бот/Части тела 13.Азырал дириг амытаннар /домашние животные 14.Черлик дириг амытаннар /Дикие животные 15. Тыва чемнер /Тувинские национальные блюда 16. Мергежилдер/Профессии 17. Хун чуруму/Режим дня 18. Куштар/Птицы 19 Дириг амытаннар /Животный мир 20. Сула шимчээшкин /Гимнастика. Лимит, предусмотренный на реализацию данного мероприятия, направлен на погашение кредиторскую задолженность в рамках исполнения данного мероприятия за 2021 год. |
|  |  | 2.2.4. Организация деятельности и содержание Республиканского центра по подготовке одаренных детей в области тувинской филологии | июль | ИРНШ, Минобрнауки Республики Тыва | Исполнено. Все программы внеурочной деятельности завершены в соответствии с учебным планом школы: - «Математика» (охват - 52 чел.); - «Мир вокруг нас» (52 чел.); - «Ырлажыылы» (27 чел.); - «Тыва дыл - чаштарга» (52 чел.) Для 5, 10-х классов: - «Уран сөс» («Художественное слово» - 8 чел.); - «Тыва оюннар» (15 чел.) - «Аныяк журналист» (24 чел.); - «Очулга» (17 чел.); - Театр «Өгжүгеш» (12 чел.). Обучающиеся программы «Ырлажыылы» активно принимают участие в проекте «Ырлажыылы». Записаны 15 детских тувинских песен на караоке с их участием. Также учащимися ведется озвучка мультфильмов созданных по примерной образовательной программе Торээн Тывам/Моя Тува» для дошкольных образовательных организаций республики./Моя Тува» для дошкольных образовательных организаций республики. |
|  |  | 2.2.5. Организация и проведение Республиканской олимпиады студентов и школьников | январь | ИРНШ, Минобрнауки Республики Тыва | Исполнено. На основании приказа Министерства образования Республики Тыва от 28 «Об организации проведения республиканской олимпиады школьников по предметам «Родной язык» и «Родная литература» в 2021-2022 учебном году в Республике Тыва»: Проведен – муниципальный этап: 22.10.2021 г. – по предмету «Родной язык» 26.10.2021 г. – по предмету «Родная литература» Региональный этап: 13.01.2022 года – по предмету «Родной язык»; 14.01.2022 года – по предмету «Родная литература». Всего участников регионального этапа составило: 9 класс – по родному языку (51 обучающихся), по родной литературе (45 обучающихся). 10 класс – по родному языку (27 обучающихся), по родной литературе (37 обучающихся). 11 класс – по родному языку (36 обучающихся), по родной литературе (37 обучающихся). Награждены призеры и победители. |
|  |  | 2.2.6. Обеспечение интерактивными комплектами кабинетов родного языка и литературы через конкурсы «Лучший кабинет тувинского языка» | сентябрь-октябрь | ИРНШ, Минобрнауки Республики Тыва | Исполнено. По утвержденному Положению конкурса, конкурс объявлен с нового 2022-2023 учебного года (сентябрь). Пройдет в 2 этапа: муниципальный (с 15 по 30 сентября 2022 г.), республиканский (с 1 по 15 октября 2022 года). Выявлены кабинеты-победители среди ДОУ и ОУ республики. Награждены победители на круглом столе, который состоялся 1 ноября. Интерактивную панель 55» на мобильной стойке получили: - МБДОУ «Детский сад № 17 «Салгал» комбинированного вида г. Кызыла; - МБОУ «Кызыл-Чыраанская средняя общеобразовательная школа Муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республика Тыва». Принтер Epson M1100 с комплектом чернил на 18 000 страниц получили: - МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Аржаан Пий-Хемского кожууна Республики Тыва»; - МБОУ «Чербинская средняя общеобразовательная школа Муниципального района «Кызылский кожуун» Республика Тыва. |
|  |  | 2.2.7. Внедрение предметов родного (тувинского) языка и литературы в образовательную систему среднего профессионального образования республики | май-июнь | ИРНШ, Минобрнауки Республики Тыва | Исполнено. В результате мероприятия на 2022/23 уч. год программа по предмету «Родной (тувинский) язык» внедрена: 1. В Тувинском политехническом техникуме – по учебной дисциплине обучаются 9 групп (1-2 курсов), с охватом 228 обучающихся. Каждой группе отведена 36 учебных часов. Всего учебных часов составляет – 324 (9 групп). 2. В Ак-Довуракском горном техникуме – по учебной дисциплине обучаются 2 группы, с охватом 50 (25/25) обучающихся: 1 курс – 72 часа, 2 курс – 32 часа. 3. В Тувинском техникуме народных промыслов – в 2 группах 1 курса по специальностям: «Резчик по дереву» и «Мастер по народному художественному промыслу» – в объеме 38 часов в каждой группе, с охватом 50 (25/25) обучающихся.. |
|  |  | 2.2.8. Организация и проведение республиканского конкурса юных поэтов и писателей | июнь | ИРНШ, Минкультуры Республики Тыва, Союз писателей Республики Тыва (по согласованию) | Исполнено. В результате мероприятия в конкурсе приняли участие 62 юных авторов. Выявлены 8 лучших произведений по двум возрастным категориям: школьники и молодежь. Награждение победителей сертификатами на денежные премии состоялось 1 ноября в День тувинского языка. 1 место - Сертификат на сумму 20 000 руб. х 2 чел. 2 место – Сертификат на сумму 15 000 руб. х 2 чел. 3 место – Сертификат на сумму 10 000 руб. х 2 чел. Поощрительный приз – Сертификат на сумму 5 000 руб. х 2 чел. Победитель в категории «учащиеся 5-11 классов»: 1 место - Монгуш Айгуль Солаановна, руководитель Монгуш Сайсу Солаановна. Финалисты в категории «учащиеся 5-11 классов»: 2 место - Монгуш Долгар Владимировна, руководитель Сендажы Чочагай Наксыловна. 3 место: а) Тюлюш Ай-Серода Эресовна, руководитель Ооржак Марина Коошпалыковна; б) Хертек Карина Казылгановна, руководитель Ооржак Сайзана Хамат-ооловна. Победитель и финалист в категории «студенты от 18 - 23 лет»: 1 место - Сандак Самбажык Салаватович, руководитель М.А. Кужугет. 2 место - Шивитпей Соруктуг Шолбанович, руководитель М.А. Кужугет. Поощрительные призы: 1. Ооржак Долаан Адар-оолович, руководитель Ооржак Саида Кыссыгбайовна. 2. Намгай-оол Аганак Шолбанович, мать Намгай-оол Айлаана Ильинична. |
|  |  | 2.2.9. Организация школьных театров для постановки спектаклей на тувинском языке | июль | Минобрнауки Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, (далее – Минкультуры Республики Тыва ), ИРНШ | Исполнено. В результате мероприятия разработан план мероприятий «Дорожная карта» по осуществлению организации деятельности школьных театров на новый 2022/2023 учебный года для постановки спектаклей на тувинском языке. |
|  |  | 2.2.10. Организация деятельности и содержание Ресурсного центра этнопедагогики | Июль- сентябрь | Минобрнауки Республики Тыва, ИРНШ | Исполнено. В результате мероприятия всего разработано 13 примерных образовательных программ спецкурсов для 7-8 классов, из них: I. Обязательные программы для обучающихся 7-8 классов 8 ед.: 1. Семейная педагогика – Өг-бүле педагогиказы; 2. Учение предков – Өгбе өөредии; 3. Страницы тувинской литературы: народные традиции и обычаи – Тыва чогаалдың арыннары: улустуң чаңчылдары болгаш езулалдары; 4. Этика поведения человека, основанная на буддийских знаниях – Сарыг шажыннын билиглеринге үндезилээн кижиниң бодун шын алдынар езу-чуруму; 5. Музейная педагогика «Бөдей өгнүң өңнүктери»; 6. Тувинская риторика – Тыва уран-чечен чугаа; 7. Весь мир - театр – Бүдүн делегей – театр; 8. Литературное краеведение как путь творческих способностей – Литературлуг чурт-шинчилели – өөреникчи салгалдарның чогаадыкчы сонуургалының оруу; II. Дополнительные программы по выбору – 5 ед.: 1. Технология приготовления национальных блюд «Эне чеми». 2. Технология изучения и изготовления национальных инструментов и сыгыт-хөөмей «Бурунгуларның кыйгызы». 3. Технология пошива национальной одежды и домашней утвари в тувинском национальном стиле «Мөңгүн чүскүк» 4. Технология изучения и изготовления резьбы из камня (чонар-даш) и обработки дерева «Уран балды». 5. Технология изучения состава, сбора, хранения и применения лекарственных трав «Оргаадай - женьшень». Программы утверждены на Учебно-методическом совете Института развития национальной школы (Протокол от 27.12.2021 г. № 2). Для создания условий организации системы теоретических и практических занятий в 2022 году администрация Гимназии № 9 выделила 5 кабинетов: Кабинет №11 – для мастерских: «Эне-чеми», «Лекарственные травы – эм оъттар»; Кабинет №12 – для мастерских: «Швейное дело», «Мастерская национальных инструментов»; Кабинет №14 – для мастерской «Чонар даш»; Кабинет №15 – учебный кабинет этнопедагогики. Кабинет № 16 – для управления и отслеживания работы муниципальных филиалов РЦЭ РТ. Выполнены работы по ремонту учебных классов. По Договору поставки с ООО «Селера Т» № 28 от «13» января 2022 г. приобретено школьная мебель для Ресурсного центра. |
|  |  | 2.2.11. Подготовка бакалавров по направлению «Подготовки педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профили «Начальное образование» и «Родной язык и литература»; по направлению «Подготовки педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профили «Дошкольное образование» и «Родной язык и литература» | Июнь-сентябрь | ТувГУ (по согласованию) | Исполнено. В 2021-2022 учебном году подготовлены и выпущены студенты по следующим основным профессиональным образовательным программам (ОПОП): I. Филологический факультет. По направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Родной язык, литература» и «Иностранный язык (английский язык)». Количество выпускников – 18. II. КПИ им. Народного писателя РТ А. Даржая: По направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» (очная форма обучения) – 14 выпускников. По направлению подготовки 44.03.01. Педагогическое образование, профиль «Начальное образование» (ускоренный курс заочной формы обучения, 5 лет) – защищено 14 ВКР в виде бакалаврской работы. Осуществлен набор абитуриентов на 2022-2023 уч. год по «Педагогическому образованию (с двумя профилями подготовки)», профиль «Дошкольное образование» и «Родной язык и литература». |
|  |  | 2.2.12. Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей тувинского языка и литературы | декабрь | ТИРОиПК, ИРНШ | Исполнено. Институтом развития национальной школы проведены: 1) С 24 по 26 января 2022 года прошел курс повышения квалификации для учителей тувинского языка и литературы по программе «Совершенствование предметных и метапредметных компетенций учителей родного (тувинского) языка и литературы как условие повышения качества образовательных результатов» в объеме 36 часов; 2) С 17 по 18 марта 2022 года прошел курс повышения квалификации для учителей тувинского языка и воспитателей ДОУ по теме «Современные подходы к развитию родной (тувинской) речи детей дошкольного возраста в соответствии ФГОС дошкольного образования» в объеме 24 часа; 3) С 22 по 24 марта прошли курсы повышения квалификации «Профессиональная компетенция учителя родного (тувинского) языка начальной школы»; 4) С 30 марта по 2 апреля прошел курс «Методика изучения родного языка и литературного чтения в начальной школе»; 5) С 31 марта по 2 апреля прошел практический курс «Решение тренировочных вариантов заданий ОГЭ»; 6) С 30 по 31 марта 2022 года состоялся обучающий семинар для учителей «Народоведение», тувинского языка и литературы, классных руководителей, методистов УО МО по теме «Семейная педагогика: традиционное воспитание тувинцев» в объеме 36 часов; 7) С 31 марта по 1 апреля 2022 года состоялся курс для учителей начальных классов по теме «Тыва дыл болгаш литературлуг номчулганы эге школа өөредириниң теория болгаш методика талазы-биле чугула айтырыглары» в объеме 36 часов. 8) С 31 марта по 1 апреля 2022 года курс для учителей тувинского языка по теме «Совершенствование профессиональных навыков при подготовке к сдаче ОГЭ по родному (тувинскому) языку в условиях реализации ФГОС основного общего образования» в объеме 36 часов с участием 44 человек. 9) С 5 по 9 сентября 2022 года проведены курсы повышения квалификации для педагогов общеобразовательных и дошкольных организаций в объеме 72 часа по обучению создания мультфильмов – рисованной, пластилиновой, песочной и кукольной анимаций в рамках республиканского конкурса мультимедийных проектов «Челээш» среди педагогов дошкольных общеобразовательных организаций республики; 10) С 7 по 9 ноября 2022 года организованы курсы повышения квалификации в рамках обучающего авторского семинара «Семейная педагогика: традиционное воспитание тувинцев» для учителей народоведения «Улусчу ужурлар» (2 модуль) в объеме 72 ч.; 11) С 24 по 26 ноября 2022 года проведены курсы повышения квалификации «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по родному (тувинскому) языку. Трудности в разделах языкознания» для учителей родного (тувинского) языка и литературы республики в объеме 36 часов; 12) Обучающий семинар «Использование музейной педагогики» для учителей начальной школы; 13) С 05 по 07 декабря 2022 года курсы повышения квалификации «ФГОС ООО нового поколения: методика преподавания предмета «Родная (тувинская) литература» в объеме 72 часов. |
|  |  | 2.2.13. Издание журнала «Башкы» и приложения «Тыва дыл» | декабрь | ИРНШ | Исполнено. В связи с передачей полномочия учредителя редакции средства массовой информации журнала «Башкы» в Министерство образования Республики Тыва (п. 1 постановление Правительства Республики Тыва от 17.03.2022 года №113 «О передаче полномочий учредителя редакции средства массовой информации журнала «Башкы» и передаче штатных единиц») издание журнала «Башкы» возобновилось в октябре 2022 года. Вышел первый номер журнала за 2022 год в электронном формате на сайте журнала «Башкы» и Института развития национальной школы. |
|  | 2.3. Информационное развитие тувинского языка на 2021-2024 годы |  |  | Министерство информатизации и связи Республики Тыва (далее – Мининформсвязи Республики Тыва), Минкультуры Республики Тыва |  |
|  |  | 2.3.1. Создание и использование электронного корпуса тувинского языка (включая разработку поисковой платформы, программного комплекса для лингвистического исследования корпуса, базы данных) | декабрь | ТувГУ (по согласованию) | Исполнено. В результате мероприятия создан электронный корпус тувинского языка Тувинским государственным университетом по адресу https://tuvancorpus.ru Тувинский госуниверситет учредил и выпускает с 1 квартала 2022 года электронный научный журнал «Родные языки и культуры в современном изменяющемся мире» (ежеквартально). Также создаются новые базы для «Электронного корпуса текстов тувинского языка» (2 базы), «Сайт писателей Тувы» (2 базы). |
|  |  | 2.3.2. Создание мультимедийных интернет-ресурса литературы, фольклора Республики Тыва (текстовые и аудиоматериалы) | декабрь | ТИГПИ | Не исполнено. По инициативе ответственного исполнителя (ТИГПИ) в проекте внесения изменений в госпрограмму предложено переименовать мероприятие на «Создание национального корпуса тувинского языка». Cрок наступления контрольного события - 4 квартал 2024 года. |
|  |  | 2.3.3. Расширение контента на тувинском языке на Тыва Википедиа и Ютуб | декабрь | ТИГПИ, ГБУ «Национальный архив Республики Тыва» | Исполнено. На Тыва Википедиа зарегистрировано 8765 участников, содержатся 3383 статьи, отредактированы 144 статей. За 2022 год контент посетили 259 692 тыс. человек (tyv.wikipedia.org). Электронные ресурсы на Ютуб пополнены программами на тувинском языке о творческой деятельности следующих писателей Тувы: Э.Мижита, В.Серен-оола, Л.Иргит, К.Конзая. Ресурс на сайте ТувГУ «Тувинский язык. Тыва дыл» постоянно обновляется новыми материалами на тувинском языке. Подготовлен проект Постановления Правительства РТ о внесении изменений в государственную программу «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы», в котором предусматривается переименование мероприятия на «Расширение контента на тувинском языке на ресурсах Тыва Википедия» и «Рутюб», в связи с обстоятельствами непреодолимой силы (санкциями) в отношении РФ. Проект на стадии согласования. |
|  |  | 2.3.4. Создание новых электронных продуктов на тувинском языке | декабрь | ТИГПИ, ИРНШ ТувГУ (по согласованию) | Исполнено. Создан интернет-магазин «Тувинские книги» на базе системы управления сайтом WordPress - https://tuvanbooks.ru Тувинский государственный университет продолжает работу по пополнению баз «Электронного корпуса текстов тувинского языка»: – в рамках студенческих кружков «Цифровизация культурного наследия Тувы: традиционные мужские и женские занятия», в котором создаются видеоролики о традиционной хозяйственной деятельности тувинцев (рук. Ооржак Б.Ч., Салчак А.Я); – «Цифровизация литературного наследия Тувы», в котором студенты переводят в электронный вид тексты переводов текстов художественной литературы из русского языка на тувинский язык (рук. Хертек А.Б., Ондар В.С.). Отдел цифрового развития ТИГПИ и сектор языкознания подготовлен грантовый проект с софинансированием из средств госпрограммы по развитию языков в РТ. В Федеральной службе по интеллектуальной собственности 25.11.2021 г. зарегистрировано свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ «Детское развивающее мобильное приложение «Тывалап ѳѳрен» («Научись говорить по-тувински»)» (№ 2021669294). Авторами являются старший преподаватель кафедры информатики Чойгана Ооржак, доценты кафедры тувинской филологии и общего языкознания филологического факультета ТувГУ Елена Куулар, Айланмаа Соян, а также студенты Ям-Суюн Монгуш, Чаяна Куулар, Ангыр-Чечек Донгак. |
|  |  | 2.3.5. Разработка фильмов на тувинском языке по произведениям тувинских писателей | декабрь | Минобрнауки Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, Мининформсвязи Республики Тыва | Исполнено. Снят фильм «Солаан» по мотивам повести «Шораан» Народного писателя Тувы, Куулар Черлиг-оол Чашкымаевича. Показ фильма состоялся 17 июня 2022 года в рамках 15 Чебоксарского международного фестиваля, в котором стал победителем в номинации «Лучший сценарий». |
|  |  | 2.3.6. Республиканский конкурс мультимедийных проектов | декабрь | Минобрнауки Республики Тыва, Минкультуры Республики Тыва, Мининформсвязи Республики Тыва | Исполнено. В результате мероприятия выявлены 4 победителя конкурса по номинациям: 1. «Лучшая рисованная анимация - 2022» - МАДОУ детский сад «Хээлер» (г. Чадан, Дзун-Хемчикский район). «Ээрип билбес эник». 2. «Лучшая пластилиновая анимация - 2022» - Студия анимации «Челээш» (с. Адыр-Кежиг, Тоджинский район). 3. «Лучшая кукольная анимация - 2022» МАДОУ Детский сад №31 (г. Кызыл). «Кырган авам аалынга». 4. «Лучшая песочная анимация - 2022» - МБДОУ детский сад №2 «Чечек» (с. Мугур-Аксы, Монгун-Тайгинский кожуун). «Кежээпей Ай-Кыс». Каждый победитель награжден сертификатом на денежную премию в сумме 50 тысяч рублей. Награждение победителей состоялось 1 ноября в честь Дня тувинского языка. |
|  |  | 2.3.7. Организация и проведение конкурса на присуждение литературной премии на лучшее произведение на тувинском языке | ноябрь | Мининформсвязи Республики Тыва | Исполнено. Конкурс проведен Агентством по делам национальностей РТ. Выявлены 4 победителя по номинациям: -за лучшее произведение, обладающее высокими художественными достоинствами, опирающееся на нравственность и духовность народов России и Республики Тыва – Эдуард Мижит; -за вклад в развитие художественного перевода, сохранение и бережное развитие традиций тувинской литературы и ее популяризацию – Экер-оол Мачын; -за вклад в дело воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и интернационализма – Лидия Иргит; -за вклад начинающих писателей в развитие тувинской литературы – Владимир Куулар. Награждение состоялось 1 ноября на Форуме в честь дня тувинского языка. |
|  |  | 2.3.8. Издание книг современных писателей | декабрь | Минкультуры Республики Тыва, Мининформсвязи Республики Тыва, Союз писателей Республики Тыва (по согласованию) | Исполнено. За 2022 год Тувинским книжным издательством им. Ю.Ш. Кюнзегеша изданы: 1. Серен-Чимит «Девушка на волшебном белом коне»; 2. Э. Л. Донгак «Заяц-шаман»; 3. Казанцева А.С., Монгуш З.К. «Споемте». Сборник песен; 4. Николай Лугинов «Кустук». Повести; 5.Мария Кыргыс «Удалой». Стихи и переводы для детей. 6. К. Бичелдей «Поговорим по-тувински» 7.Шангыр-оол Суван «Солдатские сказки» на тувинском и русском языках. 8. «Тувинские народные сказки». на двух языках 9. Б.Кыргыс «Бригадир» 10. Н.Куулар «Свет Надежды», повесть и рассказы |
|  |  | 2.3.9. Издание газеты «Сылдысчыгаш» и журнала «Алдын кушкаш» | декабрь | Мининформсвязи Республики Тыва | Исполнено. Детский журнал «Сылдысчыгаш» издается ежемесячно. Издан журнал «Алдын-кушкаш» №3 с тиражом 1000 экземпляров. |