Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# О внесении изменений в государственную

# программу Республики Тыва

# «Профилактика безнадзорности и правонарушений

# несовершеннолетних на 2022-2024 годы»

В соответствии с частью 1 статьи 15 Конституционного закона Республики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Правительство Республики Тыва ПОСТАНАВЛЯЕТ:

- Внести в государственную программу Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением Правительства Республики Тыва от 29 сентября 2021 г. № 517, следующие изменения:

1) в паспорте Программы:

а) в позиции «Соисполнители Программы» слова «и туризма» исключить»;

б) позицию «Целевые показатели Программы» дополнить абзацем десятым следующего содержания:

«количество несовершеннолетних, охваченных в мероприятиях (от общего количества обучающихся).»;

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы бюджетных ассигнований Программы | - | общий объем финансирования Программы составляет 10 459,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, в том числе по годам: 2022 г. – 3354,9 тыс. рублей; 2023 г. – 3557,0 тыс. рублей; 2024 г. – 3548,0 тыс. рублей.»; |
| --- | --- | --- |

г) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«увеличение количества несовершеннолетних, охваченных в мероприятиях (от общего количества обучающихся)»;

2) разделе II дополнить абзацем семнадцатым следующего содержания:

«увеличение количества несовершеннолетних, охваченных в мероприятиях (от общего количества обучающихся)»;

3) раздел IV изложить в следующей редакции:

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат

Общий объем финансирования Программы составляет 10 459,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Тыва, в том числе по годам:

2022 г. – 3354,9 тыс. рублей;

2023 г. – 3557,0 тыс. рублей;

2024 г. – 3548,0 тыс. рублей.»;

4) приложения № 1-3 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к государственной программе

Республики Тыва «Профилактика

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2022 - 2024 годы»

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022 – 2024 годы»

| Наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. рублей | В том числе по годам |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственные за исполнение | Результаты реализации мероприятий (достижение плановых показателей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. |  | 2023 г. | 2024 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Методическое сопровождение по профилактике правонарушений несовершеннолетних и детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Принятие мер по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышению эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечению их межведомственного взаимодействия на территории Республики Тыва | Итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ежегодно | Минобр РТ |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.1. Участие на курсах повышения квалификации специалистов, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения и профилактику в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, за пределы республики | Итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Минобр РТ | количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения, профилактику в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, за пределы республики |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.2. Подготовка и издание методических пособий, кейса в помощь педагогам, организаторам работы по профилактике правонарушений и детского дорожно – транспортного травматизма среди несовершеннолетних и работникам субъектов системы профилактики «Кейс для организации работы образовательных организаций Республики Тыва по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» и «Кейс для организации работы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма» | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | август | Минобр РТ | количество разработанных методических рекомендаций для родителей (законных представителей), несовершеннолетних, несовершеннолетних информационно – наглядных материалов, памяток |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.3. Проведение курсов повышения квалификации специалистов, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения и профилактику в сфере детского дорожно – транспортного травматизма и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Минобр РТ | количество проведенных курсов повышения квалификации, для специалистов осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения, профилактику в сфере детского дорожно – транспортного травматизма и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.4. Разработка методических рекомендаций для несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, информационно-наглядных материалов, памяток для обучающихся по предотвращению вовлечения в зависимое (аддиктивное) поведение, профилактике рискованного, деструктивного и аутодеструктивного поведения несовершеннолетних | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Минобр РТ | количество разработанных методических рекомендаций для родителей (законных представителей), несовершеннолетних, несовершеннолетних информационно – наглядных материалов, памяток |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.5. Разработка информационно-методических материалов для профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций по профилактике травли (буллинга) | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Минобр РТ | количество разработанных методических рекомендаций для родителей (законных представителей), несовершеннолетних, несовершеннолетних информационно – наглядных материалов по профилактике травли (буллинга) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.6. Организация работы по оказанию содействия в получении социально-психологической и иной помощи несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | сентябрь | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.7. Разработка и реализация мер, обеспечивающих развитие региональных систем безопасного детства, снижение агрессивности в подростковой среде | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | октябрь | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.8. Проведение мероприятий профилактической направленности по пропаганде здорового образа жизни, ответственного родительства через средства массовой информации, сеть "Интернет" | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1.9. Организация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня, приобретение новой квалификации руководителями и специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе обеспечение проведения межведомственных обучающих семинаров | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | октябрь | Минобр РТ | увеличение количества участников в региональных межведомственных семинарах |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| - Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) несовершеннолетними | итого | 557,0 | 250,0 | 158,0 |  | 149,0 | ежегодно |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 557,0 | 250,0 | 158,0 |  | 149,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.1. Двухэтапное раннее выявление незаконного потребления наркотических средств психотропных веществ среди учащихся и студентов образовательных организаций Республики Тыва: 1 этап – социально-психологическое тестирование в образовательных организациях для выявления факторов риска потребления наркотиков, 2 этап – профилактические медицинские осмотры учащихся и образовательных организаций Республики Тыва | итого | 60,0 | 60,0 | 0 |  | 0 | сентябрьь | Минобр РТ | уменьшение количества несовершеннолетних, с незаконным потреблением наркотических средств, психоактивных веществ, по отношению к базовому году |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 60,0 | 60,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.2. Республиканский конкурс среди образовательных организаций республики «Кадык салгал» | итого | 50,0 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 | сентябрь | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 50,0 | 50,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.3.Разработка социального видеоролика, направленного на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними | итого | 141,0 | 50 | 50 |  | 41,0 | апрель | Минкультура РТ | уменьшение количества несовершеннолетних, с незаконным потреблением наркотических средств, психоактивных веществ, по отношению к базовому году |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 141,0 | 50 | 50 |  | 41,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 2.1.4. Республиканская научно – практическая конференция среди несовершеннолетних по профилактике употребления ПАВ «Кижи болуру чажындан» «Человеком становится с детства» | итого | 306,0 | 90,0 | 108,0 |  | 108,0 | сентябрь | Минтруд РТ | уменьшение количества несовершеннолетних, с незаконным потреблением наркотических средств, психоактивных веществ, по отношению к базовому году |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 306,0 | 90,0 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 108,0 |  | 108,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 3. Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного неблагополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного неблагополучия | итого | 283,9 | 47,9 |  | 118,0 | 118,0 | ежегодно | Минобр РТ |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 283,9 | 47,9 |  | 118,0 | 118,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.1. Мероприятия по популяризации и информированию родителей (законных представителей) и детей о возможностях получения экстренной психологической помощи, организация деятельности групп мобильной помощи специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних субъектов Республики Тыва | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | июль | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.2. Республиканский конкурс «Лучший образцовый родитель» | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ноябрь | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.3. Организация и проведение Всероссийского дня правовой помощи детям | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ноябрь | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.4. Республиканский конкурс для школьников «Тува –мой край родной» | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | апрель | Минкультуры и туризма РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1.5. Региональный конкурс среди замещающих семей «Мы – вместе!», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности | итого | 283,9 | 47,9 |  | 118,0 | 118,0 | июль | Минтруд РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 283,9 | 47,9 |  | 118,0 | 118,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4. Совершенствование форм, методов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Реализация мероприятий по совершенствованию форм, методов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Итого | 9619,0 | 3057,0 |  | 3281,0 | 3281,0 | ежегодно | Минобр РТ, МВД по РТ (по согласованию) |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 9619,0 | 3057,0 |  | 3281,0 | 3281,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.1. Приобретение оборудований для стационарных автогородков | Итого | 3402,0 | 1 100,4 |  | 1 120,1 | 1 181,5 | август | Минобр РТ | уменьшение дорожно-транспортного травматизма с детьми-пешеходами, по отношению к базовому году |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 3402,0 | 1 100,4 |  | 1 120,1 | 1 181,5 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.2. Приобретение комнат психологической разгрузки для оказания психологической помощи и психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению | итого | 1356,1 | 399,6 |  | 572,5 | 384,0 | сентябрь | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 1356,1 | 399,6 |  | 572,5 | 384,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.3. Приобретение формы для лучших отрядов ЮДП | итого | 240,0 | 240,0 |  | 0 | 0 | июнь | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 240,0 | 240,0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.4. Республиканский конкурс «Лучший общественный наставник» | итого | 121,5 | 61,5 |  | 30,0 | 30,0 | ноябрь | МКДНиЗП при Правительстве РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 121,5 | 61,5 |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.5. Привлечение детей, состоящих на профилактических учетах по городу Кызылу к участию в клубных формированиях «Дембилдей» (обучение игре на национальных инструментах) и «Хоомей» (обучение горлового пения) | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Минкультуры и туризма РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.6. Организация социальных патронажей семей, находящихся в социально опасном положении | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Минтруд РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.7. Организация и мониторинг хода социального сопровождения семей с детьми | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Минтруд РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | ,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.8. Ведение банка данных семей, находящихся в социально опасном положении | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Минтруд РТ, | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.9.Проведение обучающих семинаров для работников учреждений социального обслуживания семьи и детей по актуальным направлениям профилактической и реабилитационной работы | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Минтруд РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.10. Организация месячника по проверке замещающих семей | итого | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ежеквартально | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.11. Приобретение путевок для отдыха и оздоровления детей, состоящих на учете ОПДН во время летних каникул | итого | 2622.2 | 1050,0 |  | 782,2 | 790,0 | ежегодно | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 2622,2 | 1050,0 |  | 782,2 | 790,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.12. Республиканский заочный конкурс «Лучшая программа индивидуального сопровождения» | итого | 70,0 | 50,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | Минобр РТ | Выявление и распространение лучшего опыта по реализации индивидуальных программ психолого-педагогического сопровождения по профилактике суицида и других деструктивных форм поведения среди несовершеннолетних |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 70,0 | 50,0 |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | ноябрь |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.13. Организация и проведение учебных сборов для допризывной молодежи | итого | 155,5 | 155,5 |  | 0,0 | 0,0 | август | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 155,5 | 155,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.14.Организация и проведения республиканского слета «Юные друзья полиции» | итого | 110,0 | 0,0 |  | 50,0 | 60,0 |  | Минобр РТ, МВД по РТ (по согласованию) | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | май |  |  |
|  | республиканский бюджет | 110,0 | 0,0 |  | 50,0 | 60,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.15. Проведение Республиканского этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов | итого | 280,7 | 0,0 |  | 140,7 | 140,0 | февраль | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 280,7 | 0,0 |  | 140,7 | 140,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.16. Республиканский конкурс среди образовательных организаций Республики Тыва «10 лучших школ по профилактике правонарушений» | итого | 120,0 | 0,0 |  | 60,0 | 60,0 | декабрь | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 120,0 | 0,0 |  | 60,0 | 60,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.17. Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Республики Тыва (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») | итого | 271,0 | 0,0 |  | 135,5 | 135,5 | декабрь | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 271,0 | 0,0 |  | 135,5 | 135,5 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.18. Участие в Сибирском федеральном округе во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») | итого | 400,0 | 0,0 |  | 0,0 | 400,0 | декабрь | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 400,0 | 0,0 |  | 0,0 | 400,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.19. Социально-психологическое тестирование в образовательных организациях для выявления факторов риска. | итого | 170,0 | 0,0 |  | 80,0 | 90,0 | сентябрь | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 170,0 | 0,0 |  | 80,0 | 90,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4.1.20. Республиканский конкурс «Лучший школьный центр творческого развития» | итого | 300,0 | 0,0 |  | 300,0 | 0,0 | ноябрь | Минобр РТ | Количество охваченных несовершеннолетних в мероприятиях (от общего количества обучающихся) |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 371,5 | 0,0 |  | 300,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Всего | итого | 10 459,9 | 3 354,9 |  | 3 557,0 | 3 548,0 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | республиканский бюджет | 10 459,9 | 3 354,9 |  | 3 557,0 | 3 548,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Таблица 2

### ПЛАН

реализации государственной программы Республики Тыва

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022 – 2024 годы»

| Наименование подпрограммы <*> | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за исполнение <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 г. |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал |  | II квартал |  | III квартал | IV квартал |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |  | 14 |
| - Методическое сопровождение по профилактике правонарушений несовершеннолетних и детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Принятие мер по совершенствованию нормативно-правового регулирования в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, повышению эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечению их межведомственного взаимодействия на территории Республики Тыва |  | май | август |  |  | май | август |  |  | май |  | август |  |  |  | Минобр РТ, |
| 1.1.1. Участие на курсах повышения квалификации специалистов, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения и профилактику в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, за пределы республики | 14-28 марта | 16-28 мая | 12-26 сентября | 12-26 декабря | 13-27 марта | 15-29 мая | 15-29 сентября | 11-25 декабря | 11-25 марта | 13-28 мая |  | 16-30 сентября |  | 16-25 декабря |  | Минобр РТ, |
| 1.1.2. Подготовка и издание методических пособий, кейса в помощь педагогам, организаторам работы по профилактике правонарушений и детского дорожно – транспортного травматизма среди несовершеннолетних и работникам субъектов системы профилактики «Кейс для организации работы образовательных организаций Республики Тыва по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних» и «Кейс для организации работы по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма» |  |  | август |  |  |  | август |  |  |  |  | август |  |  |  | Минобр РТ |
| 1.1.3. Проведение курсов повышения квалификации специалистов, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения и профилактику в сфере детского дорожно – транспортного травматизма и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | 14-28 марта | 16-28 мая | 12-26 сентября | 12-26 декабря | 13-27 марта | 15-29 мая | 15-29 сентября | 11-25 декабря | 11-25 марта | 13-28 мая |  | 16-30 сентября |  | 16-25 декабря |  | Минобр РТ, |
| 1.1.4. Разработка методических рекомендаций для несовершеннолетних, родителей (законных представителей) несовершеннолетних, информационно-наглядных материалов, памяток для обучающихся по предотвращению вовлечения в зависимое (аддиктивное) поведение, профилактике рискованного, деструктивного и аутодеструктивного поведения несовершеннолетних | 14-28 марта | 16-28 мая | 12-26 сентября | 12-26 декабря | 13-27 марта | 15-29 мая | 15-29 сентября | 11-25 декабря | 11-25 марта | 13-28 мая |  | 16-30 сентября |  | 16-25 декабря |  | Минобр РТ, |
| 1.1.5. Разработка информационно-методических материалов для профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций по профилактике травли (буллинга) | 14-28 марта | 16-28 мая | 12-26 сентября | 12-26 декабря | 13-27 марта | 15-29 мая | 15-29 сентября | 11-25 декабря | 11-25 марта | 13-28 мая |  | 16-30 сентября |  | 16-25 декабря |  | Минобр РТ, |
| 1.1.6. Организация работы по оказанию содействия в получении социально-психологической и иной помощи несовершеннолетним осужденным, состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  | Минобр РТ, |
| 1.1.7. Разработка и реализация мер, обеспечивающих развитие региональных систем безопасного детства, снижение агрессивности в подростковой среде |  |  |  | октябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  | октябрь |  | Минобр РТ |
| 1.1.8. Проведение мероприятий профилактической направленности по пропаганде здорового образа жизни, ответственного родительства через средства массовой информации, сеть "Интернет" | 14-28 марта | 16-28 мая | 12-26 сентября | 12-26 декабря | 13-27 марта | 15-29 мая | 15-29 сентября | 11-25 декабря | 11-25 марта | 13-28 мая |  | 16-30 сентября |  | 16-25 декабря |  | Минобр РТ, |
| 1.1.9. Организация мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня, приобретение новой квалификации руководителями и специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе обеспечение проведения межведомственных обучающих семинаров |  |  |  | октябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  | октябрь |  | Минобр РТ |
| #### 2. Профилактика употребления наркотиков и других психоактивных веществ среди несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними |  |  |  | октябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  |  |  | октябрь |  | Минкультуры РТ, Минздрав РТ, Минобр РТ, Минтруд РТ |
| 2.1.1. Двухэтапное раннее выявление незаконного потребления наркотических средств психотропных веществ среди учащихся и студентов образовательных организаций Республики Тыва: 1 этап – социально-психологическое тестирование в образовательных организациях для выявления факторов риска потребления наркотиков, 2 этап – профилактические медицинские осмотры учащихся и образовательных организаций Республики Тыва |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  | Минобр РТ |
| 2.1.2. Республиканский конкурс среди образовательных организаций республики «Кадык салгал» |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  | Минобр РТ |
| 2.1.3.Разработка социального видеоролика, направленного на профилактику употребления ПАВ несовершеннолетними |  | апрель |  |  |  | апрель |  |  |  |  | апрель |  |  |  |  | Минкультура и туризма РТ |
| 2.1.4. Республиканская научно – практическая конференция среди несовершеннолетних по профилактике употребления ПАВ «Кижи болуру чажындан» «Человеком становится с детства» |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  | Минтруд и соцполитики РТ |
| 3. Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного неблагополучия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и семейного неблагополучия |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | ноябрь | Минобр РТ, Минкультура РТ, Минтруд РТ |  |
| 3.1.1. Мероприятия по популяризации и информированию родителей (законных представителей) и детей о возможностях получения экстренной психологической помощи, организация деятельности групп мобильной помощи специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних субъектов Республики Тыва |  |  | июль |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | июль |  | Минобр РТ |  |
| 3.1.2. Республиканский конкурс «Лучший образцовый родитель» |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | ноябрь | Минобр РТ |  |
| 3.1.3. Организация и проведение Всероссийского дня правовой помощи детям |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | ноябрь | Минобр РТ |  |
| 3.1.4. Республиканский конкурс для школьников «Тува –мой край родной» |  | апрель |  |  |  | апрель |  |  |  |  | апрель |  |  |  | Минкульт и туризма РТ |  |
| 3.1.5. Региональный конкурс среди замещающих семей «Мы – вместе!», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности |  |  | июль |  |  |  | июль |  |  |  |  |  | июль |  | Минтруд РТ |  |
| 4. Совершенствование форм, методов работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Реализация мероприятий по совершенствование форм методов работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  | май |  | ноябрь |  | май |  | ноябрь |  |  | май |  |  | ноябрь |  | Минобр РТ, Минтруда РТ, МВД по РТ (по согласованию) |
| 4.1.1. Приобретение оборудований для стационарных автогородков |  |  | август |  |  |  | август |  |  |  |  |  | август |  |  | Минобр РТ |
| 4.1.2. Оказание психологической помощи и психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению через работу комнат психологической разгрузки |  |  | сентябрь |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  | Минобр РТ |
| 4.1.3. Приобретение формы для лучших отрядов ЮДП |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Минобр РТ |
| 4.1.4. Республиканский конкурс «Лучший общественный наставник» |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | ноябрь |  | МКДНиЗП при Правительстве РТ Минспорт РТ |
| 4.1.5. Привлечение детей, состоящих на профилактических учетах по городу Кызылу к участию в клубных формированиях «Дембилдей» (обучение игре на национальных инструментах) и «Хоомей» (обучение горлового пения) | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | март |  | май |  | сентябрь | декабрь |  | Минкультура и туризма РТ, |
| 4.1.6. Организация социальных патронажей семей, находящихся в социально опасном положении | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | март |  | май |  | сентябрь | декабрь |  | Минтруд РТ, |
| 4.1.7. Организация и мониторинг хода социального сопровождения семей с детьми | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | март |  | май |  | сентябрь | декабрь |  | Минтруд РТ, |
| 4.1.8. Ведение банка данных семей, находящихся в социально опасном положении | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | март |  | май |  | сентябрь | декабрь |  | Минтруд РТ, |
| 4.1.9. Проведение обучающих семинаров для работников социального обслуживания семьи и детей по актуальным направлениям профилактической и реабилитационной работы | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | март |  | май |  | сентябрь | декабрь |  | Минтруд РТ, |
| 4.1.10. Организация месячника по проверке замещающих семей | март | май | сентябрь | декабрь | март | май | сентябрь | декабрь | март |  | май |  | сентябрь | декабрь |  | Минобр РТ |
| 4.1.11. Приобретение путевок для оздоровления детей, состоящих на учете ОПДН во время летних каникул |  | июнь |  |  |  | июнь |  |  |  |  | июнь |  |  |  |  | Минобр РТ |
| 4.1.12. Республиканский заочный конкурс «Лучшая программа индивидуального сопровождения» |  |  |  | ноябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | ноябрь |  | Минобр РТ |
| 4.1.13. Организация и проведение учебных сборов для допризывной молодежи |  |  | сентябрь |  | март |  | сентябрь |  | март |  |  |  | сентябрь |  |  | Минобр РТ |
| 4.1.14. Организация и проведения республиканского слета «Юные друзья полиции» |  |  |  |  |  | май |  |  |  |  | май |  |  |  |  | Минобр РТ |
| 4.1.15. Проведение Республиканского этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов |  |  |  |  | февраль |  |  |  | февраль |  |  |  |  |  |  | Минобр РТ |
| 4.1.16. Республиканский конкурс среди образовательных организаций Республики Тыва «10 лучших школ по профилактике правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | декабрь |  | Минобр РТ |
| 4.1.17. Региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных организаций Республики Тыва (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | декабрь |  | Минобр РТ |
| 4.1.18. Участие в Сибирском федеральном округе во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») |  |  |  |  |  |  |  | декабрь |  |  |  |  |  | декабрь |  | Минобр РТ |
| 4.1.19. Социально-психологическое тестирование в образовательных организациях для выявления факторов риска |  |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  |  |  |  | сентябрь |  |  | Минобр РТ |
| 4.1.20. Республиканский конкурс «Лучший школьный центр творческого развития» |  |  |  |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  | ноябрь |  | Минобр РТ |

Приложение № 2

к государственной программе

Республики Тыва «Профилактика

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2022 - 2024 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) государственной программы

Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годы»

| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 (базовый год) | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  | ед. | ед. | ед. | ед. |
| 1.Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к базовому году | ед. | 275 | 270 | 265 | 260 |
| 2.Количество несовершеннолетних, совершивших преступление, по отношению к базовому году | ед. | 325 | 320 | 315 | 310 |
| 3.Количество несовершеннолетних, совершивших преступление повторно, по отношению к базовому году | ед. | 69 | 67 | 65 | 63 |
| 4.Количество несовершеннолетних, охваченных в мероприятиях (от общего количества обучающихся) | ед. | 0 | 0 | 30000 | 32000 |
| 5.Количество дорожно-транспортного травматизма с детьми-пешеходами, по отношению к базовому году | ед. | 35 | 33 | 90 | 100 |
| 6.Доля детей, прошедших первичное обучение по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных организациях республики (от общего количества обучающихся ОО РТ) | процентов /ед. | 0 | 47,5/ 31128 | 48,5/ 31228 | 49,5/ 31328 |
| 7.Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения, профилактику в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, за пределы республики | ед. | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 8.Количество проведенных курсов повышения квалификации, для специалистов осуществляющих медиативную деятельность в рамках школьной службы примирения, профилактику в сфере детского дорожно-транспортного травматизма и по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних | ед. | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 9.Количество разработанных методических рекомендаций для родителей (законных представителей), несовершеннолетних информационно – наглядных материалов, памяток по профилактике травли (буллинга) | ед. | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 10.Количество участников в региональных межведомственных семинарах | ед. | 0 | 50 | 55 | 60 |

Примечание: показатели (индикаторы) настоящей Госпрограммы берутся:

по ДТП с участием детей - данные Управления ГИБДД МВД по Республике Тыва (показатели 4 - 5).

*показатель нулевой, так как первичное обучение учащихся начальных классов организуется в начале учебного года.»

Приложение № 3

к государственной программе

Республики Тыва «Профилактика

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних на 2022 - 2024 годы»

ИСТОЧНИКИ

финансирования мероприятий государственной программы Республики Тыва

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годы»

| Наименование Программы | Источники и объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | итого |  |  |  | 2022 г. |  |  |  | 2023 г. |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | рес-публиканский бюджет | местный бюджет | вне-бюджетные средства | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | вне-бюджетные средства | федеральный бюджет | республиканский бюджет | мест- ный бюджет | вне-бюджетные средства | федеральный бюджет | республиканский бюджет | местный бюджет | вне-бюджет-ные средства |  |
| Государственная программа Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 годы» | 0 | 10 459,9 | 0 | 0 | 0 | 3354,9 | 0 | 0 | 0 | 3 557,0 | 0 | 0 | 0 | 3 548,0 | 0 | 0 | Министерство образования Республики Тыва |
| Итого по программе | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Всего | 10 459,9 |  |  |  | 3 354,9 |  |  |  | 3 557,0 |  |  |  | 3 548,0 |  |  |  |  |

».

- Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет – портале плановой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва                                                                            В. Ховалыг