Информация

о вовлеченности общеобразовательных организаций Республики Тыва с устойчивыми низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в мероприятия федерального проекта «500 +»

В 2021 году Республики Тыва включилась в реализацию федерального проекта «500+», цель которого – повышение качества образования в образовательных организациях с низкими образовательными результатами обучающихся путем реализации для каждой такой образовательной организации комплекса мер поддержки, разработанного с учетом результатов предварительной комплексной диагностики по этой образовательной организации.

В целях реализации на территории Республики Тыва проекта ведомственными приказами Минобрнауки РТ приняты:

- «Региональная программа повышения качества образования и поддержки школ с низкими образовательными результатами обучающихся и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» на 2021-2025 годы (приказ от 03 февраля 2021 г. № 111-д).,

- план – график («дорожная карта») по повышению качества образования и поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2021 год (приказ от 10 февраля 2021 г. № 164-д);

- «Об участии общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, Республики Тыва в федеральном проекте «Адресная методическая помощь (500+)» в 2021 году» (приказ от 05 февраля 2021 г. № 135-д);

- утвержден список общеобразовательных организаций – участников Проекта;

- план-график («дорожная карта»);

- список муниципальных координаторов по обеспечению реализации Проекта.

Для участия в проекте была проведена большая подготовительная работа по:

- отбору участников проекта 2021 года, согласно региональной выборке - 37 образовательных организаций республики (список прилагается);

- обеспечению школ – участников кураторами из числа школьных управленцев, не вошедших в список школ с НОР (список прилагается);

- анкетированию школьных кураторов. (анкетирование проводилось в электронном виде по адресу https://checklist.obrnadzor.gov.ru/. Получены результаты анкетирования по состоянию на 29.01.2021 г.);

- загрузке данных в Федеральную информационную систему оценки качества образования (ФИС ОКО) (о отобранных школах - участниках проекта, о назначенных муниципальных координаторов, школьных кураторах);

- анкетированию для определения готовности школ по формированию рискового профиля (среди руководителей, учителей, учащихся, родителей). Анкетирование проводилось в электронном виде по адресу https://checklist.obrnadzor.gov.ru/., в анкетировании приняли участие 32 руководителя, 743 учителей, 1003 учащихся 6 классов, 801 учащихся 9 классов и 1387 родителей.

По результатам загрузки документов в ИС МЭДК по Республике Тыва были замечания:

- в апреле по загрузке документов факторов высокого риска в ИС МЭДК. По состоянию на 20 апреля т.г. документы загружены 22 (или 59% от общего количества) образовательных организаций из 37 согласно графику. Не загрузили в срок 5 образовательных организаций – стартовые самодиагностики, 14 OO – программы развития (Концепцию и Среднесрочную программы развития).

Результат мониторинга Рособрнадзора (на 21 апреля т.г) Республика Тыва в «красной зоне».

Полная 100 % загрузка документов была осуществлена к 27 апреля т.г.

- по содержательной части загруженных в ИС МЭДК документов. В срок до 10.06.2021 г все 37 ОО обновили и загрузили концептуальные документы в ИС МЭДК.

- к 10 июня т.г республика 100% через ФИС ОКО провела анкетирование среди директоров и кураторов проекта.

В 2020-2021 учебном году и целях повышения профессиональной компетенции учителей русского языка и математики школ с устойчивыми низкими образовательными результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях для их перехода в эффективный режим работы в Республике Тыва и на основании приказа  Министерства образования и науки Республики Тыва от 15 декабря 2020 г. № 1181-д «О проведении дистанционного обучения по программам повышения квалификации в рамках дополнительной профессиональной программы Акционерного общества «Академия «Просвещения» в Республике Тыва с 10 декабря 2020 г. по 30 января 2021 г. было проведено дистанционное обучение по программам повышения квалификации в рамках дополнительной профессиональной программы Акционерного общества «Академия «Просвещения».

Дистанционное обучение проходило через федеральный портал «Олимпиум-Курсы», на котором всего было зарегистрировано 232 учителя из школ с устойчивыми низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, из них 115 учителей русского языка, 1 сотрудник ГБУ «ИОКО РТ» (для контроля доступа в портал), и 114 учителей математики, 2 сотрудника ГБУ «ИОКО РТ» (для контроля доступа в портал).

Работа по русскому языку содержала 923 задания и 14 контрольных вопросов, по математике – 513 заданий, 24 контрольных вопросов.

Всем слушателям дистанционного обучения 9 марта 2021 г. были вручены удостоверения дистанционного обучения Академии «Просвещение» по программам повышения квалификации по теме "Совершенствование профессиональных компетенций учителей русского языка/математики как основа качества современного образования" для учителей русского языка и математики школ с устойчивыми низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях в объеме 72 часа.

Во исполнение приказов   Министерства образования и науки РТ от 25 января 2021 г. №63-д «Об утверждении паспорта регионального проекта «Я сдам ОГЭ!», «Я сдам ЕГЭ!», от 10 марта 288-д «О проведении дистанционного обучения Акционерного общества «Академия «Просвещение» в Республике Тыва в 2021 году»,  в целях организованного прохождения образовательных курсов по подготовке к сдаче ЕГЭ на федеральных образовательных Интернет-ресурсах до 31 мая 2021 года проводилось дистанционное обучение для выпускников 11 классов общеобразовательных организаций.

Региональным оператором назначен ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва».

Дистанционное обучение проходило через электронный сайт Акционерного общества «Академия «Просвещения», на котором всего было зарегистрировано 1354 выпускников школ с устойчивыми низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Для контроля доступа в сайт привлечены 116 заместителей директоров данных школ.

Всего приняли участие по русскому языку и по профильной математике -  1354 выпускников: г. Кызыл – 288, г.Ак-Довурак – 51; районы: Бай-Тайгинский – 88, Барун-Хемчикский – 55, Дзун-Хемчикский – 113, Каа-Хемский – 67, Кызылский – 112, Монгун-Тайгинский – 38, Овюрский -15, Пий-Хемский – 53, Сут-Хольский – 96, Тандинский – 103, Тере-Хольский – 16, Тес-Хемский – 16, Тоджинский – 23, Улуг-Хемский – 149, Чаа-Хольский – 8, Чеди-Хольский – 40, Эрзинский – 7; республиканские учреждения: ГБОУ "РШИ "Тувинский кадетский корпус"- 11, ГБОУ АШИ РТ с.Ийи-Тал – 5. Количественный состав выпускников дистанционного обучения указаны в таблице.

Работа по русскому языку содержала 7 модулей заданий и 75 контрольных вопросов, по математике – 4 модуля заданий, 64 контрольных вопросов.

Обучение успешно завершено 31 мая 2021 г. Все выпускники 100 % прошли дистанционное обучение Акционерного общества «Академия «Просвещения». Выпускниками и учителями-предметниками был дан положительный отзыв по проведенному обучению.

Для прохождения курсов повышения квалификации для 116 учителей русского языка и 116 учителей математики из 116 школ с низкими образовательными результатами (232 педагога) в дистанционном режиме в Академии Просвещения России всего выделено из республиканского бюджета 800,0 тыс.рублей.

Для обучающих курсов для выпускников 11 классов (всего 1352 человека) по русскому языку и математике на онлайн-платформе обучения Академии «Просвещение» всего выделено средств из республиканского бюджета 1,5 млн. рублей. Данные средства выделены из регионального бюджета в рамках реализации регионального проекта по повышению качества образования «Я сдам ОГЭ! Я сдам ЕГЭ!» в 2020-2021 учебном году.

Участие 37 общеобразовательных организаций в федеральном проекте «500+» имеет положительный результат и на итоги Государственной итоговой аттестации выпускников данных школ.

Отмечается положительная тенденция по итогам ЕГЭ по русскому языку за 2019-2021 годы (таблица № 1). Увеличение по:

среднему баллу: с 52,9 до 59

успеваемости с 96,6 % до 99,9 %

доле выпускников, получивших свыше 60 баллов: с 33,8 % до 47,9 %,

а доля не преодолевших сократилось: с 4,6 % до 0,1 %

Отмечается положительная тенденция по итогам ЕГЭ по математике (профильный) за 2019-2021 годы (таблица № 2). Увеличение по:

среднему баллу: с 37,7 до 40,6

успеваемости с 77,2 % до 85,8 %,

Сократилась доля не преодолевших: с 22,8 % до 14,2 %, но также следует отметить сокращение доли выпускников, получивших свыше 60 баллов: с 12,8 % до 7,7 %,

Положительный результат итогов Государственной итоговой аттестации показывают выпускники 116 школ с устойчивыми низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях:

Результаты ЕГЭ по русскому языку по республике: за последние 3 года увеличились показатели по:

среднему баллу с 32,9 % до 63 %

успеваемость с 97 % до 99,9 %

доле выпускников, получивших свыше 60 балов от 47,9 % до 58,7 %

сократилось количество не преодолевших с 75 до 2 чел.

Результаты ЕГЭ по математике (профильный) по республике: за последние 3 года увеличились показатели по:

среднему баллу с 41,5 % до 45 %

успеваемость с 81,9 % до 84,1 %

доле выпускников, получивших свыше 60 балов от 20,3 % до 23,1 %

сократилось количество не преодолевших с 203 до 147 чел.

Рейтинг (по состоянию на октябрь 2021 года) вовлеченности региона в мероприятия федерального проекта «500+» отмечен по результатам ФИОКО неоднозначным.

Выделены следующие положительные и отрицательные факторы:

- не более 30 % региональных координаторов положительно оценивают опыт отбора школьных методистов и кураторов для реализации проекта;

- более 75 % региональных координаторов положительно оценивают заинтересованность кураторов в проекте (выше средней);

- тем нее 46 % региональных координаторов отметили, что основными проблемами были формализм и пассивность в исполнении задач проекта со стороны кураторов школ; а 15 % заметили, что кураторы не смогли найти общий язык с курируемыми школами;

- 84 % директоров ШНОР высоко оценивают вовлеченность своих кураторов и считают помощь кураторов школе эффективной;

- 93 % директоров общаются со своими кураторами не реже 1-2 раз в месяц, что на этой стадии реализации проекта можно считать достаточно эффективным;

- 86% кураторов школ считают, что коллективы школ осознают важность стоящих перед ними задач и вовлечены в проект «500+2. Однако до 14% кураторов указывают на недостаточную вовлеченность школ. Именно этими школами отрицаются цели проекта, эти ОО находятся в группе риска низкой эффективности реализации проекта.

- по мнению кураторов, наибольшая сложность находится в плоскости умения школ внедрять изменения. Также были отмечены затруднения в работе с документацией: разработка концептуальных документов и документов, подтверждающих наступление позитивных изменений.

За это время в регионе заново сформировались подходы к оказанию адресной помощи отстающим школам, перестроились системы оказания методической поддержки и выявления трудностей, развернулось профессиональное сотрудничество нового порядка, проект наполняется идеями и методиками, пополняется банк управленческих решений и развивается профессиональное кураторское сообщество.

В то же время можно выделить следующие риски реализации проекта в Республике Тыва.

Формализм в подходе к отчетности. Важно донести понимание до участников проекта, что документы, создаваемые в рамках проекта, имеют двойное назначение – они не только являются отчетностью (что снимает дополнительную нагрузку со школ), но и играют важнейшую роль при выстраивании стратегии школы по выходу из кризиса. Поэтому формальное отношение к их созданию не приведет к ожидаемым изменениям.

Рейтинги и административные решения на основе отметок. Рейтингование на основе результатов контрольных процедур – одна из грубейших управленческих ошибок. Отметки могут быть использованы только для выявления факта наличия затруднений для последующей совместной разработки стратегии.

Отсутствие помощи в решении проблем (дефицит кадров, ДО, профессиональные дефициты, профориентационная работа). Школы в рисковой ситуации нуждаются в постоянной поддержке и сопровождении до результата.

Невовлеченность ШНОР в проект, сопротивление преобразованиям. Как показывают результаты опросов, в проекте могут оставаться немотивированные к изменениям директора, что во многом затрудняет достижение целей проекта.

Недостаточный контроль за работой кураторов, их частая сменяемость. Куратор играет огромное значение для успеха реализации проекта, поэтому замена куратора во время активной стадии его реализации – действие, ведущее к потере эффективности.

Отсутствие системного сопровождения ШНОР после выхода из проекта. Изменения не происходят за короткий срок, однако главная задача проекта – запустить процессы, которые приведут к трансформации образовательной среды школы. Подобные изменения находятся на уровне готовности педагогического коллектива и директора школы к изменениям, дорожная карта – стимул, наглядное отображение первых результатов управленческой и методической работы нового качества.

Для дальнейшей реализации проекта регионам следует обеспечить профилактику указанных рисков. Регионы, использующие участие в проекте для дальнейшего совершенствования управленческих механизмов, обеспечивают наиболее качественную основу для профилактики школьной неуспешности в будущем, так как ключевой задачей проекта «500+» является не просто очевидное устранение школ из списков ШНОР, но создание таких условий и механизмов профилактики рисков низких результатов, при которых школы успешно преодолевают такие риски:

во-первых, за счет осознания факта возможности наличия таких рисков,

во-вторых, за счет наличия наработанных управленческих, методических и психолого-педагогических компетенций, сформированных на всех уровнях управления.

Рекомендации для руководителей муниципальных органов управлений образованием, общеобразовательных организаций с устойчивыми низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, иным специалистам, оказывающим методическую поддержку по сопровождению школ с НОР.

Одним из принципов системы работы со школами с низкими результатами обучения или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях, является использование методик, которые уже были разработаны ранее и апробированы в реальной образовательной деятельности. Такой подход позволяет реализовать организационные меры с максимальной эффективностью, поскольку дает возможность не только опираться на научно обоснованные методики, но и использовать такой опыт в реализации мер поддержки школ с НОР, в том числе и на муниципальном уровне.

Выявление и диагностика факторов риска учебной неуспешности являются необходимым условием повышения образовательных результатов.

ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования» выделяет актуальные факторы риска, которые показывают устойчивую связь с низкими образовательными результатами обучающихся. Среди них выделяют следующие группы факторов риска:

- проблемы с обеспеченностью ресурсами и кадрами, в том числе низкий уровень оснащения школы, дефицит педагогических кадров, недостаточная предметная, методическая или психолого-педагогическая компетентность педагогических работников;

- низкая эффективность управления в школе, в том числе низкая мотивация руководства образовательной организации, отсутствие или недостаточная эффективность системы объективной оценки результатов обучения, низкая эффективность работы с обучающимися, имеющими трудности в обучении, низкое качество профориентационной работы;

- проблемы обеспечения благоприятного «школьного уклада», в том числе неблагоприятный климат в школе, классе, низкая вовлеченность учителей в образовательный процесс, низкая учебная мотивация школьников, низкий уровень дисциплины в классе, проблемы с вовлеченностью родителей.

Без диагностики и осознания причин возникновения рисков невозможно выбрать действенные меры для их преодоления.

Самодиагностика предполагает всесторонне изучение внутренней среды школы. Во время диагностики школы изучают результаты внешних мониторингов и оценочных процедур, результаты региональных, муниципальных диагностик, школьных контрольных работ. Затем они открыто обсуждают эти результаты внутри своего коллектива, проводится анализ качества работы каждого члена педагогического коллектива. Отсюда формируют запросы на повышение квалификации, отвечают на вопрос «что мешает нашему развитию» и определяют факторы риска низких образовательных результатов, характерные именно для их школы.

Определив актуальные факторы риска, школа преобразует их в задачи – конкретные меры, которые должны быть изложены в Программе развития школы – последовательности шагов по воплощению концепции школы в жизнь.

Для того чтобы те или иные меры по исправлению ситуации в конкретной школе были эффективны, необходимо, чтобы в системе образования существовали внутренние механизмы, обеспечивающие мониторинг результативности принимаемых мер. Наиболее существенными являются следующие механизмы:

- внутришкольная система объективной оценки качества подготовки обучающихся;

- система оценки качества подготовки обучающихся на муниципальном уровне;

- система мониторинга качества повышения квалификации педагогов на муниципальном уровне;

- система методического сопровождения педагогов.

Значительная часть школ республики, демонстрирующих низкие образовательные результаты, работают в сложных социальных условиях. В отношении таких образовательных организаций необходим особый подход.

Обмен передовым управленческим опытом – одна из особенностей проектов, направленных на методическую поддержку общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся.

Успешные кейсы, решения тех или иных задач в рамках реализации таких проектов, передовые практики различного управленческого уровня размещены на официальном сайте ФИОКО в разделе «Банк практик».

Ознакомиться с муниципальным опытом сопровождения ШНОР можно в разделе «Муниципальные практики».

Изучить опыт резильентных школ, а также управленческие решения рисковых школ можно в разделе «Школьные практики».

Реализация мероприятий в Республике Тыва по вовлечению общеобразовательных организаций с устойчивыми низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, доказывает свою эффективность, поэтому работа по данному проекту продолжится и в 2021-2022 учебном году.

В целях повышения качества образовательных результатов и обеспечение организованной подготовки обучающихся 9 и 11 классов общеобразовательных организаций Республики Тыва к успешному прохождению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году в дистанционном обучении Академии Просвещения России будут охвачены из общеобразовательных организаций с устойчивыми низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях:

150 учителей (русского языка - 75 чел., математики - 75 чел.),

1301 выпускников 11 классов,

3545 выпускников 9 классов.