Приложение №5

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Республики Тыва
ОТЧЕТ 

О РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА 2021 – 2024 ГОДЫ» за 12 месяцев 2023 г.
ПОДПРОГРАММА 1 «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога»

I.Общая часть

Наименование подпрограммы 1: «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога», утверждена постановлением Правительства Республики Тыва государственная программа «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы» от 8 декабря 2020 года №610 (внесение изменений в постановление Правительства РТ от 03 июня 2022 г. №341, от 30 ноября 2022 г. №871, от 18 июля 2023 г. №519).

Государственный заказчик и координатор Подпрограммы 1: Министерство образования Республики Тыва.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1: ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации» является координатором программы.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 1: 2021-2024 годы.
Объем финансирования подпрограммы 1: Всего на 2021-2023 годы – 3053,3 тыс.рублей согласно изменениям, внесенным в Бюджет РТ от 27 апреля 2023 года №935-ЗРТ, в том числе:

в 2021 году – 1 246,2 тыс.рублей (исполнено на 75,7%), 

в 2022 году – 981,6 тыс.рублей (исполнение на 79,6%),

в 2023 году – 825,5 тыс.рублей (исполнение на 100 %),
Основные цели подпрограммы 1: развитие русского языка как инструмента формирования и укрепления единого образовательного пространства Российской Федерации и Республики Тыва, которое достигается путем создания условий, соответствующих основным современным требованиям (в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), обучающимся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях;
Основные задачи подпрограммы 1: 

- развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского языка, в рамках направления (подпрограммы) «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога»;

- продвижение русского языка как языка международного диалога путем поддержки центров русского языка и культуры народов Российской Федерации через организацию и проведение комплексных мероприятий по продвижению русского языка в образовательных организациях республики, проведения мероприятий просветительского, образовательного и научно-методического характера, направленных на популяризацию российской науки, культуры и образования.
Подпрограмма состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления государственной политики в сфере развития государственных языков и эффективно дополняют основные положения федеральных целевых программ.

Решение задач подпрограммы обеспечивается путем проведения основных мероприятий подпрограммы: 

1) повышение квалификации гражданских государственных и муниципальных служащих;
2) совершенствование условий для расширения присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах;

3) развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку»;

4) проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка;

5) развитие кадрового потенциала педагогических работников по вопросам изучения русского языка.

Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации подпрограммы 1: Соисполнителями мероприятий подпрограммы 1 являются Ассоциация учителей русского языка и литературы Республики Тыва, Министерство культуры Республики Тыва, Агентство по делам национальностей Республики Тыва, Центр русской культуры, Тувинская республиканская детская библиотека им. К.И. Чуковского», Национальный архив Республики Тыва», Национальная библиотека им. А.С. Пушкина, образовательные организации.

II.Результаты реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 имеет 3 показателя:

– Доля педагогических работников, принявших участие в научно-методических и организационно-методических мероприятиях в форме конференций, конкурсов, фестивалей, «круглых столов» и т.д. – 46%;

– Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и Республики Тыва – 310 педагогических работников – учителей русского языка и литературы;
– Доля учащихся 1-11 классов, принявших участие в различных мероприятиях, направленных на популяризацию русского языка – 12%.

За отчетный период по подпрограмме 1 согласно Плану реализации подпрограммы 1 исполнены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Совершенствование условий для полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения народов России»

Мероприятие 1.1. «Повышение квалификации гражданских государственных и муниципальных служащих с целью совершенствования русской речевой культуры». 

Исполнено. Для 3 гражданских государственных и муниципальных служащих проведен курс в объеме 16 часов по теме «Культура устной и письменной речи» с 11 по 12 мая 2023 г. 

Основное мероприятие 2 «Совершенствование условий для расширения присутствия русского языка и образования на русском языке в иностранных государствах»
Мероприятие 2.1. «Проведение международной научно-практической конференции «Функционирование и развитие русского языка как государственного и языка межнационального общения». 

Исполнено. Межрегиональная научно-практическая конференция «Функционирование  и развитие русского языка как государственного и языка межнационального общения»  для преподавателей высших и средних профессиональных организаций, сотрудников научных организаций, учителей русского языка и литературы, специалистов муниципальных методических служб, педагогических работников образовательных организаций Республики Тыва и других регионов проведена 1 декабря 2023г. в очно-дистанционном формате.

В рамках межрегиональной конференции были задействованы две секции:

Секция №1 «Инновационные и традиционные методы и приемы преподавания русского языка и литературы как родного и неродного». 

Секция №2 «Обеспечение учебного процесса преподавания русского языка и литературы: программы, учебники и другие средства обучения».  

Общее количество участников составило 204 человек.

Основное мероприятие 3 «Развитие открытого образования на русском языке и обучения русскому языку»

Мероприятие 3.1. «Заключение соглашения о сотрудничестве между Министерством образования Республики Тыва и ФГБУ «Федеральный институт развития родных языков Российской Федерации», институтами развития образования регионов по развитию партнерской сети». 

Исполнено. В 2022 г. заключено соглашение с ФГБУ «Федеральный институт развития родных языков Российской Федерации» о сотрудничестве в области этнокультурного образования от 22.04.2023 г. №01/11.
Мероприятие 3.2Разработка и утверждение календарного плана мероприятий по формированию и развитию партнерской сети.
Исполнено. В рамках календарного плана мероприятий по формированию и развитию партнерской сети с ФГБУ «Федеральный институт развития родных языков Российской Федерации» в 2022 году были организованы и проведены научно-практический семинар «Вопросы и использования в педагогической практике школы словарей и справочников по родным языкам» в дистанционном формате 27 октября 2022 года, вебинар по теме «Направления деятельности профильных кафедр региональных организаций ДПО по вопросам преподавания родных языков народов РФ» в дистанционном формате 15 ноября 2022 г., курс повышения квалификации очно-заочный с применением дистанционных образовательных технологий  «Методика преподавания русского языка и родных языков народов РФ в соответствии с требованиями  обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО и требованиями ФГОС СОО к образовательным достижениям обучающихся» с 10 по 21 октября 2022 года.

Мероприятие 3.3. «Организация курсов по методике преподавания русского языка для учителей». 

Исполнено. План - 30 чел. Факт-60. С 17 по 19 апреля 2023 г. был проведен МКПК «Организация сопровождения педагога в процессе реализации обновленных ФГОС». Модуль «Реализация требований обновленных ФГОС в преподавании русского языка и литературы». Всего на курсе обучились 55 учителей. (24 ч.).

10-11 апреля 2023 г. проведен краткосрочный курс повышения квалификации «Методика преподавания общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Русский язык» с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего образования». Всего на курсе обучились 5 учителей. (16 ч.).

Основное мероприятие 4 «Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию русского языка»

Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий по празднованию Международного дня родного языка (21 февраля), Дня славянской письменности и культуры (24 мая), Дня русского языка (6 июня).

Исполнено.  17 февраля 2023 г. проведен ежегодный Международный стихотворно-прозаический конкурс, посвященный Международному дню родного языка, «Родной язык – душа народа» для педагогов образовательных организаций и дошкольных образовательных учреждений муниципалитетов, г.Кызыла, Ак-Довурак, носителям разных языков. В конкурсе участвовали 49 педагогов.

Победителем конкурса стала Анучина Наталья Андреевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ с. Бай-Хаак Тандинского района. Награждена дипломом и сертификатом на обучение в курс повышения квалификации.

24 марта 2023 г. проведен региональный этап конкурса среди учителей «Живая классика» с общим охватом в 12 чел. Победителями стали: 1 место- Аракчаа Саяна Тагбышовна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 г.Туран Пий-Хемского кожууна, 2 место заняла Монгуш Светлана Айыжыевна, социальный педагог ГБПОУ РТ «Кызылский колледж искусств», 3 место – Докпер-оол Лидия Донгаковна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №12 г.Кызыла. Все участники и победители конкурса награждены дипломами Фонда «Живая классика».  

В честь Дня славянской письменности (24 мая) был организован региональный этап Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке, в котором участие приняли 43 учащихся с 4 по 11 классы.

Определены победители и лауреаты в каждой возрастной категории.

- 1 возрастная группа, обучающиеся 4 классов номинация «Лучшее сочинение о своей культуре на русском языке»:

I место – Куулар Айдончат, 4 класс Гимназия № 9 г Кызыла;

II место –Ымы-Доржу Аюша, 4 класс школа №2 г.Чадана Дзун-Хемчикского кожууна;

III место – Монгуш Денис, 4 класс школа №2 им. Т.Б. Куулар пгт. Каа-Хем.

- 2 возрастная группа, обучающиеся 5–7 классов номинация Лучшее сочинение о своей культуре на русском языке»:

I место- Монгуш Пурэвмаа, 6 класс Гимназия №5 г. Кызыла, Кара-Сал Оргаадай, 7 класс школы №3 им. Т.Б.Кечил-оола г.Кызыла;

II место –Зинина Алиса, 6 класс школа №12 им. Воинов-интернационалистов г. Кызыла г.Кызыла, Ириль Идегел, 7 класс школа №3 им. Т.Б.Кечил-оола г.Кызыла;

III место – Ондар Эрика, 6 класс Гимназия №5 г. Кызыла, НорбуАмита, 7 класс школа с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна.

- 3 возрастная группа,обучающиеся 8–9 классов номинация «Лучшее сочинение о своей культуре на русском языке»:

I место– Куулар Санчай, 8 класс МБОУ СОШ с. ШемиДзун-Хемчикскогокожууна;

II место – Салчак Менди, 8 класс Гимназия №5 г. Кызыла;

III место – Донгак Анита, 8 класс Гимназия №5 г. Кызыла.

- 4 возрастная группа,обучающиеся 10–11 классов номинация «Лучшее сочинение о своей культуре на русском языке»:

I место – Куулар Анжелика, 11 класс лицей «Олчей» г. Ак-Довурак;

II место - Кунзун Ангелина, 11 класс школа № 3 г. Ак-Довурак, Донгак Аэлита, 10 класс лицей «Олчей» г. Ак-Довурак;

III место – Монгуш Виолета, 11 класс школы №1 пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна.

- Лауреаты номинации «Лучшее сочинение о своей культуре на русском языке»:

- Шулуун Хорагай,6 класс лицей «Олчей» г. Ак-Довурак;

- Салчак Владимир, 5 класс Чербинская школа Кызылского кожууна;

- Серен-Доржу Севил, 7 класс школа с. Чаа-Холь Чаа-Хольского кожууна;

- Балчын-Даваа Менги, 8 класс школа с. Шуй Бай-Тайгинского кожууна;

- Кыргыс Аэлита, 8 класс Гимназия №9 г. Кызыла;

- Очур-оол Анзат, 9 класс Гимназия №9 г. Кызыла.

 Все участники получат сертификаты. Работы победителей и призеров направлены на федеральный уровень Конкурса.

Также в республике с 13 мая по 24 мая 2023 г. проведены мероприятия, посвященные Дню славянской письменности, в которых участие приняли более 9 тысяч учащихся образовательных организаций Тувы:

- цикл мероприятий «К истокам русской письменности и культуры» ко Дню славянской письменности и культуры (устные журналы, книжные выставки и обзоры, познавательные и библиотечные уроки);

- тематические уроки; «Тайны нашего письма», «Сокровища азбуки», «Азбучные истины», «Аз, Буки, Веды, Глагол», «Просветители земли русской», интегрированные уроки «Славянская и тувинская письменность. Диалог культур».

- конкурс стенгазет на темы: «Солунские братья Кирилл и Мефодий», «Азбука, прошедшая через века», «Развитие письма», «Праславянская письменность».

Согласно приказа МО РТ от 16 мая 2023г. №553-д «О проведении комплекса мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры, Дню русского языка в общеобразовательных организациях Республики Тыва в 2023 году» в школах республики с 15 по 31 мая 2023 г. были проведены различные  мероприятия (уроки, флешмобы, акции, конкурсы): 

В разрезе муниципальных образований общий охват по мероприятиям составил 15119 учащихся:

· г. Кызыл- 4402 уч-ся.

· г. Ак-Довурак-  824уч-ся.

· Каа-Хемский кожуун –  225уч-ся.

· Пий-Хемский кожуун –617  уч-ся.

· Тоджинский кожуун – 478 уч-ся.

· Овюрский кожуун – 812 уч-ся.

· Улуг-Хемский кожуун - 2910 уч-ся.

· Барун-Хемчикский кожуун – 220 уч-ся.

· Бай-Тайгинский кожуун -   251уч-ся.

· Монгун-Тайгинский кожуун – 717 уч-ся.

· Сут-Хольский кожуун -  926уч-ся.

· Эрзинский кожуун - 337 уч-ся.

· Ресучреждения-  553 уч-ся.

· Чеди-Хольский кожуун –  40 уч-ся.

· Кызылский кожуун- 677 уч-ся.

· Дзун-Хемчикский кожуун- 224уч-ся.

· Чаа-Хольский кожуун-170 уч-ся.

· Тес-Хемский кожуун-736 уч-ся.
В День русского языка Ассоциацией учителей русского языка и литературы Республики Тыва при поддержке Министерства образования республики была проведена X Международная просветительская акция «Пушкинский диктант-2023». В этом году в 16 площадках приняли участие более 500 человек. Ежегодно количество участников увеличивается.
Мероприятие 4.2. Проведение конкурсов среди обучающихся образовательных организаций Республики Тыва: 1) региональный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»; 2) Литературный конкурс на русском языке «Моё первое перышко» среди учащихся 4-11 классов; 3) Всероссийский конкурс сочинений.

Исполнено. Региональный тур Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» проведен в течение марта 2023 г. Охват составил 49 учащихся. Награждение регионального тура Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» проведено 22 марта 2023 г. Победителями регионального этапа стали Тумат Серин Буянович, учащийся МБОУ Сукпакская СОШ Кызылского кожууна; Оюн Полина Бугалдаевна, учащаяся МБОУ СОШ №1 г.Шагонар; Будуй-оол Алдын-Сай Аликовна, учащаяся МБОУ СОШ с.Шуй Бай-Тайгинского кожууна; Куулар Виктория Дмитриевна, учащаяся МБОУ СОШ №11 г. Кызыл. С 5 по 25 мая 2023 г. лучшие 4 чтеца регионального этапа конкурса «Живая классика» 2023 года отдохнули в Международном детском центре  «Артек» на пятой тематической смене «Славе не меркнуть, традициям жить!»
Литературный конкурс на русском языке «Моё первое перышко» среди учащихся 4-11 классов. 17 апреля 2023 г. были подведены итоги литературного конкурса на русском языке «Мое первое перышко». В конкурсе приняли участие 50 учащихся. По итогам конкурса победителями стали:

- 1 возрастная группа 9-11 лет номинация «Проза»:

1 место- Шарыгина Екатерина, учащаяся 4 класса МБОУ СОШ № 11 г.Кызыл, Дагбалдай Белек, учащийся 3 класс ГБОУ «Аграрная школа-интернат РТ»

2 место – Ооржак Алиса, учащаяся 3 класса МБОУ Ийменская СОШ Дзун-Хемчикского кожууна, Хунан-Кара Сылдыс, 9 лет, 2 класс МБОУ СОШ №2 г.Чадана Дзун-Хемчикского кожууна

3 место – Монгуш Оюна, учащаяся 3 класса МБОУ СОШ с. Хайыраканский Улуг-Хемского кожууна, Хомушку Долума, учащаяся 4 класса МБОУ СОШ №2 г.Чадана Дзун-Хемчикского кожууна

- 1 возрастная группа 9-11 лет номинация «Поэзия»:

1 место – Куулар Онзагай, учащаяся 5 класса МБОУ «Гимназия №9 г.Кызыла РТ».

2 место – Тайдонова Евгения, учащаяся 3 класса МБОУ «СОШ №1 им.М.А.Бухтуева» г.Кызыла, Сат Тайгана, учащаяся 2 класса МБОУ СОШ №2 г.Чадана Дзун-Хемчикского кожууна.

3 место – Арзыл Алина, учащаяся 4 класса МБОУ СОШ №2 г.Чадана Дзун-Хемчикского кожууна.

- 2 возрастная группа 12-14 лет номинация «Проза»:

1 место – Докпер-оол Начын, 8 класс МБОУ СОШ №12 им. Воинов- интернационалистов г.Кызыл.

2 место – Куулар Ай-Суу, учащаяся 7 класса ГБОУ «Аграрная школа-интернат РТ».

3 место – Загвоздкина Агата, учащаяся 6 класса МБОУ СОШ №7 имени Л.С. Новиковой, Болдурга Айда-Сай, учащаяся 8 класса МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» Чеди-Хольского кожууна. 

- 2 возрастная группа 12-14 лет номинация «Поэзия»:

1 место – Перцева Анастасия, учащаяся 6 класса МБОУ «Хову-Аксынская СОШ» Чеди-Хольского кожууна, Кара-Сал Оргаадай, учащаяся 7 класса МБОУ СОШ №3 им.Т.Б.Кечил-оола г.Кызыл

2 место – Дадар-оол Доржу, 8 класс МБОУ СОШ №2 им. Т.Б. Куулар Каа-Хемского кожууна, Ириль Идегел, учащаяся 7 класса МБОУ СОШ №3 им.Т.Б.Кечил-оола г. Кызыл

3 место – Монгуш Виктория, учащаяся 7 класса МБОУ Суг-Аксынская СОШ Сут-Хольского кожууна.
- 3 возрастная группа 15-17 лет номинация «Проза»:

1 место – Аг-оол Анита, учащаяся 10 класса МБОУ «СОШ №1 им.М.А.Бухтуева» г.Кызыла,

2 место – Соколова Ольга, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ №11 г.Кызыл, Камаан-оол Аюша, учащаяся 11 класса МБОУ СОШ №3 им.Т.Б.Кечил-оола г. Кызыл

3 место – Дырыш-оол Ай-Суу, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ №7 имени Л.С.Новиковой г.Кызыла, Кошкендей Алена, учащаяся 10 класса МБОУ СОШ №11 г.Кызыл.

- 3 возрастная группа 15-17 лет номинация «Поэзия»:

1 место – Араптан Дина, учащаяся 9 класса МБОУ Гимназия №5 г.Кызыл.

2 место – Монгуш Виолета, учащаяся 11 класса МБОУ Гимназия №5 г.Кызыл

3 место – Монгуш Менди, учащаяся 9 класса МБОУ СОШ № 2 им.Т.Б.Кууларпгт.Каа-Хем Кызылского кожууна, Монгуш Самбуу, 8 класс МБОУ Кара-Чыраанская СОШ Сут-Хольского кожууна.

Всероссийский конкурс сочинений 20 сентября 2023 года завершился прием заявок на Всероссийский конкурс сочинений. Всего принято 74 заявки.  С 25 по 29 сентября проводится формирование рейтингового списка участников, определение победителей регионального этапа. По итогам работы жюри будут выбраны победители в пяти возрастных группах.

На Всероссийский конкурс сочинений всего принято 74 заявки.  С 25 по 29 сентября проводится формирование рейтингового списка участников, 30 сентября определили победителей регионального этапа. По итогам работы жюри были определены победители в пяти возрастных группах:

- 1 возрастная группа 4-5 классы:

1 место – Каман-оол Камила Айдысовна, ученица 4 класса МАОО Лицей «Олчей» г.Ак-Довурак;

2 место – Хомушку Анюта Орлановна, ученица 4 класса МАОО Лицей «Олчей» г.Ак-Довурак;

3 место – Аракчаа Баазан-Доржу Эресович, ученик 5 класса МБОУ Эрзинская СОШ Эрзинского кожууна.

- 2 возрастная группа 6-7 классы:

1 место – Саая Ай-Кат Айдыновна,ученица 6 класса МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурак;

2 место – Онугу Тана Буяновна,ученица 7 класса МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурак;

3 место – Иргит Сайын-Белек Менгиевич,ученик 6 класса МБОУ СОШ №2 г.Ак-Довурак.

- 3 возрастная группа 8-9 классы:

1 место – Кызыл-оол Амыр Альбертович, ученик 9 класса МБОУ СОШ №3 г.Кызыл;

2 место – Ондар Екатерина Александровна,ученица 9 класса ГБОУ Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус»;

3 место – Монгуш Доржаана Шолбановна,ученица 9 класса МБОУ Эрзинская СОШ Эрзинского кожууна.

- 4 возрастная группа 10-11 классы:

1 место – Сат Эрегей Омакович, ученик 11 класса ГБОУ Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус»;

2 место – Хомушку Айлана Робертовна, ученица 11 класса МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак;

3 место – Маркс-оол Анчы Владимирович, ученик 11 класса МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурак;

3 место – Монгуш Екатерина Радмировна, ученица 10 класса МАОО Лицей «Олчей» г.Ак-Довурак.

- 5 возрастная группа СПО:

1 место – Оюн Саид Сылдысович, студент 2 курса ГБПОУ РТ «Тувинский политехнический техникум»;

2 место – Чигжит Чаяна Алиевна, студентка 1 курса ГБПОУ РТ «Тувинский техникум информационных технологий»;

3 место – Нурукпан Анастасия Николаевна, студентка 1 курса ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум».
Мероприятие 4.3. «Проведение и организация цикла лекций по русскому языку для обучающихся общеобразовательных организаций Республики Тыва». 

Исполнено. В рамках «Субботней школы» в январе 2023 г. был организован цикл лекций по русскому языку для обучающихся 9 и 11 классов общеобразовательных организаций с привлечением учителей русского языка, члены РУМО русского языка, которые провели 7 лекций с общим охватом  472 чел. 

Онлайн-консультации по русскому языку: 30.12.2023 проводила для учащихся 11 классов Сарыг-оол Аржаана Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №11 г.Кызыла, председатель РУМО.

03.01.2023 проводила для учащихся 9 классов Долзатма Алдынай Дандаровна, учитель русского языка и литературы МАОУ Лицей №15 г.Кызыла, член РУМО.

03.01.2023 проводила для учащихся 11 классов Китайкина Екатерина Анатольевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №11 г.Кызыла, член РУМО.

05.01.2023 проводила для учащихся 11 классов   Санчы Римма Алдын-Хереловна, учитель русского языка и литературы высшей категории МБОУ СОШ №11 г.Кызыла, член РУМО.
Мероприятие 4.4. «Выступления в средствах массовой информации, социальных сетях по вопросам обучения русскому языку». 

Исполнено. На сайте Тувинского института развития образования и повышения квалификации в меню навигации функционирует вкладка «РУМО», где выложены материалы по методике преподавания русского языка и литературы, по методике подготовки к ГИА по русскому языку и литературе для преподавателей и учителей русского языка и литературы республики.

Мероприятие 4.5. «Проведение активной информационной политики по продвижению ресурсов русского языка и образования на русском языке в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальных сайтах Минобрнауки Республики Тыва и ТИРОиПК». 

Исполнено. Есть выступления в СМИ (ГТРК «Тыва, Тува 24).

Проводится постоянное информационное сопровождение по проведенным мероприятиям в средствах массовой информации, социальных сетях, на официальных сайтах Минобра РТ и Тувинского института развития образования и повышения квалификации.

При организации и проведении конкурсных мероприятий и обучающих мероприятий постоянно приглашаются СМИ, размещаются материалы на официальных сайтах Минобра РТ, Тувинского института развития образования и повышения квалификации, а также в социальных сетях:

http://ipktuva.ru/?q=content/respublikanskiy-stihotvorno-prozaicheskiy-konkurs-rodnoy-yazyk-dusha-naroda-posvyashchennyy Конкурс «Родной язык - душа народа»

http://ipktuva.ru/?q=content/zavershilsya-modulnyy-kurs-dlya-uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury-teoreticheskie-i  МКПК «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к сдаче ГИА»Модуль: «Особенности подготовки к ГИА по русскому языку».

https://ipktuva.ru/?q=content/24-marta-proveden-regionalnyy-etap-ii-mezhdunarodnyy-konkurs-chtecov-sredi-uchiteley-i
https://ipktuva.ru/?q=content/22-marta-sostoyalsya-regionalnyy-etap-mezhdunarodnogo-konkursa-yunyh-chtecov-zhivaya
https://ipktuva.ru/?q=content/segodnya-zavershaetsya-modulnyy-kurs-teoreticheskie-i-metodicheskie-aspekty-podgotovki
https://ipktuva.ru/?q=content/proveden-kratkosrochnyy-kurs-povysheniya-kvalifikacii-metodika-prepodavaniya Краткосрочный курс повышения квалификации «Методика преподавания общеобразовательной учебной дисциплины (предмета) «Русский язык» с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного общего образования»

https://ipktuva.ru/?q=content/shkoly-respubliki-otmechayut-den-slavyanskoy-pismennosti День славянской письменности в ОО РТ в 2023 г.

https://ipktuva.ru/?q=content/zavershilsya-regionalnyy-etap-vserossiyskogo-konkursa-na-luchshee-sochinenie-o-svoey-kulture О региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшее сочинение о своей культуре на русском языке и лучшее описание русской культуры на родном языке

https://ipktuva.ru/?q=content/c-15-po-17-maya-2023-goda-proveden-kurs-povysheniya-kvalifikacii-dlya-pedagogov-detskih Курс повышения квалификации для педагогов детских садов по теме: «Обучение русскому языку как языку межнационального общения в дошкольном образовании»
https://ipktuva.ru/?q=content/tri-nedeli-otdyha-v-znamenitom-pionerskom-lagere-artek Лучшие чтецы регионального этапа конкурса «Живая классика» 2023 года отправились в Международный детский центр  «Артек» на пятую тематическую смену «Славе не меркнуть, традициям жить!»

https://ipktuva.ru/?q=content/s-17-po-19-aprelya-proveden-kurs-povysheniya-dlya-uchiteley-russkogo-yazyka-i-literatury-po Курс повышения для учителей русского языка и литературы по программе повышения квалификации «Реализация требований обновленных ФГОС в преподавании русского языка и литературы»

https://ipktuva.ru/?q=content/uchitelya-russkogo-yazyka-i-literatury-proshli-kurs-po-podgotovke-11-klassov-napisaniyu Курс повышения для учителей русского языка и литературы по программе повышения квалификации «Система подготовки выпускников 11 классов к написанию итогового сочинения».

https://ipktuva.ru/?q=content/osobennosti-podgotovki-k-gia-po-russkomu-yazyku-i-literature Курс повышения для учителей русского языка и литературы по программе повышения квалификации «Особенности подготовки к ГИА по русскому языку и литературе»

https://ipktuva.ru/?q=content/v-tuve-proshla-mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-funkcionirovanie-i межрегиональная научно-практическая конференция «Функционирование  и развитие русского языка как государственного и языка межнационального общения»  

https://ipktuva.ru/?q=content/podvedeny-itogi-konkursa-ot-prizvaniya-k-priznaniyu-posvyashchennogo-pervym-russkim Конкурс, посвященный первым русским учителям «От призвания к признанию»

Основное мероприятие 5 «Развитие кадрового потенциала педагогических работников по вопросам изучения русского языка»

Мероприятие 5.1. «Повышение квалификации педагогических работников образовательных организаций Республики Тыва». 

Исполнено. Всего обучено 706 чел.:

1) На 4 модульных курсах с объемом в 24 ч. на тему  «Теоретические и методические аспекты подготовки учащихся к сдаче ГИА» Модуль: «Особенности подготовки к ГИА по русскому языку» из них 09-11 января – 20 чел., 14-16 февраля – 32 чел., 15-17 марта -32 чел., 29-31 марта-34 чел. было проведено. Всего на 4 курсах обучились 118 учителей.

2) С 17 по 19 апреля 2023 г. был проведен курс повышения квалификации «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя». Всего на курсе обучились 80 учителей. (36ч.)

3) С 19 по 21 апреля 2023 г. был проведен курс повышения квалификации «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя». Всего на курсе обучились 82 учителей. (36ч.).

4) С 03 по 05 мая 2023 г. был проведен курс повышения квалификации «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя». Всего на курсе обучились 186 учителей. (36ч.)

5) С 10 по 12 мая 2023 г. был проведен курс повышения квалификации «Реализация требований обновленных ФГОС ООО, ФГОС СОО в работе учителя». Всего на курсе обучились 113 учителей. (36ч.).  

6) С 27 по 29 сентября 2023 г. был проведен курс повышения квалификации «Система подготовки выпускников 11 классов к написанию итогового сочинения».Всего на курсе обучились 48 учителей (24 ч.).
7) С 30 октября по 01 ноября 2023 г. был проведен курс повышения квалификации «Особенности подготовки к ГИА по русскому языку и литературе» Всего на курсе обучение прошли 49 учителей.      

8) С 13 по 15 ноября 2023 г. модульный курс «Совершенствование предметных и методических компетенций учителя русского языка и литературы». Всего на курсе обучение прошли 30 учителей.
Мероприятие 5.2. «Внедрение методик обучения русскому языку обучающихся по основным образовательным программам общего и профессионального образования по программам дополнительного профессионального образования учителей начальных классов и русского языка: 1) русский язык как родной язык; 2) русский язык как государственный язык; 3) углубленное изучение русского языка».

Исполнено. План- 30 чел. Факт-34. Для 34 учителей начальных классов 11 октября 2023 г. проведен семинар по теме «Особенности преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» на родном русском языке в НОО».
Мероприятие 5.3. Проведение региональных этапов конкурсных мероприятий по русскому языку для педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, учреждений среднего и основного общего образования, среднего профессионального образования и дополнительного образования и организация участия победителей на всероссийском этапе: 1) Региональный конкурс «Мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово»; 2) Региональный конкурс, посвященный первым русским учителям «От призвания к признанию».

Исполнено. В соответствии с приказом Министерства образования Республики Тыва от 16.05.2023 г. №552-д «О проведении регионального конкурса эссе «Мы сохраним тебя русская речь, великое русское слово» организован конкурс среди 34 учителей русского языка и литературы.
По итогам регионального конкурса эссе «Мы сохраним тебя русская речь,великое русское слово» победителями признаны:

- 1 место – Мостовщикова Анна Юрьевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 7 им. Л.С. Новиковой г. Кызыла, сертификат на сумму 15 000 рублей;

- 2 место –Бадан-оол Чойгана Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ Гимназия г. Шагонар, сертификат на сумму 10 000 рублей;

- 3 место –Канторшина Ольга Валерьевна, учитель начальных классов СП НОШ МБОУ «Хову-Аксынская СОШ», сертификат на сумму 5 000 рублей.
В соответствии с приказом Министерства образования Республики Тыва от 08.11.2023 г. №1183-д «О проведении республиканского конкурса методических разработок «От призвания к признанию», посвященного первым русским учителям» организован конкурс среди 31 учителя русского языка и литературы и начальных классов.
По итогам регионального конкурса победителями признаны:

 1 место – Сат Аяна Демир-ооловна, учитель русского языка и литературы МБОУ Солчурская СОШ СОШ Овюрского кожууна;

 2 место – Монгуш Саида Олеговна, учитель русского языка и литературы МБОУ Кара-Чыраанская СОШ Сут-Хольского кожууна;

2 место – Чудан-оол Урана Сорулгаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №2 г. Шагонар Улуг-Хемского  кожууна; 

3 место – Ховалыг Саяна Николаевна, учитель начальных классов МБОУ Кара-Чыраанская СОШ Сут-Хольского кожууна;

3 место – Куулар Долаана Ооржаковна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №2 г.Чадан Дзун-Хемчикского кожууна;

Победители в номинациях:

 - «За творческую работу»- Сенги Ийя Кызыл-ооловна ,учитель русского языка и  литературы МБОУ Ээрбекская СОШ Кызылского кожууна;

  - «За актуальность и значимость выбранной темы»- Амбаржи Чечек Эрес-ооловна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 пгт.Каа-Хем Кызылского кожууна ;

 - «За новизну в работе»-Маадыр Алдын-Кыс Мадыр-ооловна, учитель начальных классов МБОУ СОШ №4 г.Кызыла;

 - «За методическую ценность»- Иванова Галина Петровна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с.Сосновка Тандынского кожууна; 

 - «За творческую работу»-Натпит-оол Надежда Борисовна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ с.Ак-Тал Чеди-Хольского кожууна

Мероприятие 5.4. Оплата за проезд и проживание участников всероссийских этапов конкурсов и олимпиад: 1. Всероссийская олимпиада учителей русского языка «Хранители русского языка»; 2. Всероссийский конкурс чтецов среди учителей и кураторов «Живая классика».

Исполнено. 24 марта 2023 года проведен региональный этап II Международный конкурс чтецов среди учителей и кураторов «Живая классика».

II Международный конкурс чтецов среди учителей и кураторов «Живая классика» впервые был организован на региональном уровне. В нем приняли участие 12 учителей русского языка и литературы, учителя начальных классов, социальные педагоги и педагоги - организаторы.

Конкурс проведен при поддержке Министерства Просвещения Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи массовых коммуникаций Российской Федерации. Конкурс реализуется за счет гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.

В составе жюри были
Наксыл Надежда Кууларовна, Народная артистка Республики Тыва, актриса Национального музыкально-драматического театра имени В.Кок-оола, председатель жюри; 
Ондар Белекмаа Седи-Базыровна, заведующий кафедрой филологического и гуманитарного образования, член жюри; 
Сарыг-оол Аржаана Николаевна, председатель регионального учебно-методического объединения учителей русского языка и литературы, член жюри.

Участники читали отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных авторов по своему выбору. Жюри оценивало участников по следующим критериям:

- Выбор текста произведения;

- способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на слушателей;

- грамотная речь, дикция, расстановка логических ударений, пауз.

После завершения выступлений члены жюри подвели итоги и определили победителей:

1 место- Аракчаа Саяна Тагбышовна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2 г.Туран Пий-Хемского кожууна

2 место-Монгуш Светлана Айыжыевна, социальный педагог ГБПОУ РТ «Кызылский колледж искусств»

3 место-Докпер-оол Лидия Донгаковна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №12 г.Кызыл.

Все участники и победители конкурса награждены дипломами Фонда «Живая классика». Для участия на федеральном этапе конкурса отборочный этап не прошли.

Всероссийская олимпиада учителей русского языка «Хранители русского языка». Учредителем олимпиады является Министерство просвещения Российской Федерации
Дистанционный этап олимпиады проведен с 02-23 октября участие приняли 58 учителей русского языка, из них на очный этап прошли 26 чел.
2 ноября 2023 года состоялся очный региональный этап III Всероссийской профессиональной олимпиады «Хранители русского языка», в котором приняли участие 26 учителей русского языка образовательных организаций республики.

Победителем регионального этапа стала – Микова Лидия Сергеевна, учитель русского языка и литературы №1 школы г.Кызыла. 

Федеральный очный этап олимпиады «Хранители русского языка» состоялся с 6 по 8 декабря 2023 г. в г.Тула.

Микова Лидия Сергеевна, учитель русского языка и литературы школы № 1 г. Кызыла, стала лауреатом благотворительной программы фонда «Эмпатия», который является одним из организаторов Всероссийской профессиональной олимпиады для учителей «Хранители русского языка».

Финалисты написали диктант и разработали проект урока по мотивам творчества и жизни Л.Н. Толстого на основе поездки в Ясную поляну. Педагоги приняли участие в тематических мастер-классах, побывали на экскурсии в Музее оружия и Музее обороны Тулы, а в итоговый день вместе с федеральными и региональными экспертами обсудили состояние современного языка и способы популяризации грамотной русской речи.

В этом году для поддержки учителей впервые была учреждена благотворительная программа от фонда «Эмпатия» Михаила Шелкова. 30 учителей – победитель, призеры и следующие за ними в турнирной таблице педагоги, в их числе Микова Л.С. – будут получать выплаты от «Эмпатии» в размере 50 тысяч рублей ежемесячно в течение целого года.
III.Финансирование государственной программы
Всего предусматривается финансирование на сумму 3053,3 тыс. рублей из республиканского бюджета, в том числе по годам:

в 2021 году – 1 246,20 тыс.рублей (кассовое освоение финансов на 46,8%), 

в 2022 году – 981,6 тыс.рублей (кассовое освоение -79,6%),

в 2023 году – 825,5 тыс.рублей (кассовое освоение – 825,2 (100 %),

За отчетный период за проведенные мероприятия было профинансировано за счет средств республиканского бюджета 825,2 тыс.руб. (100 %). 

IV. Оценка эффективности реализации

Основным результатом реализации подпрограммы 1 является повышение уровня образования, этноязыковой компетенции, расширение сферы функционирования языков, активизация научно-технического и культурного развития, повышение роли языковых компетенций обучающихся, повышения квалификации, профессионализма работников сферы образования, сохранение культурного и этноязыкового разнообразия, повышение толерантности и межнационального согласия.

Программа предусматривает рост количественных показателей, отражающих функционирование государственных языков Республики Тыва в политической, экономической, социальной и этнокультурной сферах и в информационном пространстве, а также в системе образования Республики Тыва и тувинского языка за пределами республики, повышение социального статуса и престижа государственных языков в Республике Тыва.

	
	ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
государственной программы «Развитие государственных языков 
Республики Тыва на 2021-2024 годы»

	 
	Наименование целевого индикатора
	Ед. изм.
	Значение целевого индикатора (показателя)
	Причины, пояснения не достижения или перевыполнения

	
	
	
	План 2023 г.
	Факт за 2023г.
	

	1
	Доля педагогических работников, принявших участие в научно-методических и организационно-методических мероприятиях в форме конференций, конкурсов, фестивалей, «круглых столов» и т.д.
	процентов
	46
	68,9
	Исполнено. Всего в республике – 592 учителей русского языка. В научно-методических и организационно-методических мероприятиях в форме конференций, конкурсов, фестивалей, «круглых столов» участие приняло всего 408 чел. (86+34+58+26+204)

	2
	Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и Республики Тыва
	человек
	310
	800
	Исполнено. Всего обучились 800 учителей (20+32 +32+34+60+80+82+186+113+48+49+34+30)

	3
	Доля учащихся 1-11 классов, принявших участие в различных мероприятиях, направленных на популяризацию русского языка
	процентов
	12
	21,2%
	Исполнено. Охват 15361 учащихся из 72540 чел. 

В региональном туре Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» участие приняли 49 чел., 50 чел. (Мое первое перышко), 26 чел. в «Всероссийский мастер-класс учителей родного, в том числе русского, языка» по направлению «Литературное творчество на родных языках, включая русский» и «Вокальное творчество на родных языках, включая русский». Конкурс сочинений о своей культуре среди 43 учащихся.

Также в республике с 13 мая по 24 мая 2023 г. проведены мероприятия, посвященные Дню славянской письменности, в которых участие приняли 15119 учащихся образовательных организаций Тувы :

- цикл мероприятий «К истокам русской письменности и культуры» ко Дню славянской письменности и культуры (устные журналы, книжные выставки и обзоры, познавательные и библиотечные уроки);

- тематические уроки; «Тайны нашего письма», «Сокровища азбуки», «Азбучные истины», «Аз, Буки, Веды, Глагол», «Просветители земли русской», интегрированные уроки «Славянская и тувинская письменность. Диалог культур».

- конкурс стенгазет на темы: «Солунские братья Кирилл и Мефодий», «Азбука, прошедшая через века», «Развитие письма», «Праславянская письменность».

Всероссийский конкурс сочинений 20 сентября 2023 года завершился прием заявок на Всероссийский конкурс сочинений. Всего принято 74 заявки.  


V. Выводы и предложения

Согласно Постановления Правительства РТ от 08 декабря 2020 года №610 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы»» (внесение изменений от 27 апреля 2023 г. №935, от 18 июля 2023 г. №519) на реализацию подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 825,5 тыс. рублей, из них профинансировано 825,2 тыс. руб. (100%). 

В результате реализации мероприятий достигнуты следующие индикаторы:

– Доля педагогических работников, принявших участие в научно-методических и организационно-методических мероприятиях в форме конференций, конкурсов, фестивалей, «круглых столов» и т.д. – 68,9%, то есть 408 чел.;

– Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как государственного языка Российской Федерации и Республики Тыва – 800 педагогических работника – учителя русского языка и литературы школ, учреждений СПО, дошкольного образования;
– Доля учащихся 1-11 классов, принявших участие в различных мероприятиях, направленных на популяризацию русского языка – 21,2%, то есть 15361 чел.

о реализации 

2 подпрограммы «Развитие тувинского языка на 2021-2024 годы» государственной программы «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы» 

I.Общая часть

Государственная программа (комплексная программа) «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы», утвержденная Постановлением Правительства РТ от 08 декабря 2020 г. № 610 реализуется с целью развития русского языка как инструмента формирования и укрепления единого образовательного пространства Российской Федерации и Республики Тыва, которое достигается путем создания условий, соответствующих основным современным требованиям (в соответствии в федеральными образовательными стандартами), обучающимися в государственных и муниципальных образовательных организациях в первой подпрограмме «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности и языка международного диалога»; во второй подпрограмме «Развитие тувинского языка на 2021-2024 годы» создание условий для сохранения, развития тувинского языка как государственного языка Республики Тыва (далее – Госпрограмма).


Государственный заказчик-координатор – Министерство образования Республики Тыва.


Ответственный исполнитель Подпрограммы «Развитие тувинского языка на 2021-2024 годы»: ГБНУ Министерства образования Республики Тыва «Институт развития национальной школы».


Этапы и сроки реализации Госпрограммы: 2021-2024 годы


Основные цели и задачи II подпрограммы «Развитие тувинского языка на 2021-2024 годы» (далее – Подпрограмма) Госпрограммы: 


Задачи Подпрограммы: 


Совершенствование правового, научного и научно-методического обеспечения развития тувинского языка как государственного языка в Республике Тыва.


Развитие целостной системы обучения на тувинском языке и изучения тувинского языка в Республике Тыва.


Расширение сферы использования тувинского языка, популяризация тувинского языка. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий от реализации программных заданий


Эффективность Подпрограммы оценивается по степени выполнения мероприятий в установленные срок. Для оценки эффективности используются результаты мониторинга языковой ситуации в Республике Тыва, социологических исследований, а также материалы текущей отчетности министерства и ведомств, материалы государственной статистики по Республике Тыва.


Основным результатом реализации Подпрограммы  является повышение уровня образования, этноязыковой компетенции, расширение сферы функционирования языков, активизация научно-технического и культурного развития за счет расширения возможностей использования тувинского языка в системах информационного обмена  на международном, национальном и региональном уровнях, повешение роли языковых компетенций обучающихся, повышения квалификации, профессионализма работников сферы образования , сохранение культурного и этноязыкового разнообразия, повышение толерантности и межнационального согласия. 


Подпрограмма предусматривает рост количественных показателей, отражающих функционирование государственных языков Республики Тыва в политической, экономической, социальной и этнокультурной сферах и в информационном пространстве, а также в системе образования Республики Тыва и тувинского языка за пределами республики. Сохранение и развитие тувинского языка проживающих в приграничных районах республики, повышение социального статуса и престижа государственных языков в Республике Тыва и внедрение эффективных научных разработок для развития функционального потенциала тувинского и русского языков в Республике Тыва.


Реализация предусмотренных Подпрограммой мероприятий будет способствовать преумножению духовного богатства: доступность населения к просветительским мероприятиям, популяризирующих язык, культуру тувинского этноса, повышению функциональности государственных языков Республики Тыва; создание соответствующей инфраструктуры, которая позволит скоординировать и оптимизировать работу исполнителей, усилит научную и экспертно-аналитическую базу реализации Подпрограммы; усовершенствует нормативно-правовые документы в области использования государственных языков Республики Тыва. 


Учитывая специфику Подпрограммы, связанной с развитием духовной и интеллектуальной сферы, определение экономического эффекта и экологических последствий не предполагается.


Подпрограмма рассчитана на создание системы механизмов и мер, обеспечивающих долгосрочные эффекты развития в социальной и культурной сферах. 
II.Результаты реализации подпрограммы 2

В рамках подпрограммы «Создание условий для функционирования тувинского языка как государственного языка Республики Тыва на 2021-2024 годы» из 11 мероприятий, запланированных Планом реализации Подпрограммы, за 2023 год достигнуты – 7, в исполнении – 3:
пп. 1.1. «Проведение мониторинговых исследований в области функционирования государственных языков Республики Тыва» – исполнено. В 2023 году проведены 2 мониторинговые исследования. 

Проведено социологическое исследование по мониторингу языковой ситуации. Опрошен 521 респондент из всех кожуунов Республики Тыва (Отчет ТИГПИ от 25 октября 2023 года). 

В сентябре-октябре в ДОУ и ОО Республики Тыва проведен мониторинг состояния родных языков РФ (Аналитическая справка ИРНШ от 17 октября 2023 года).  

пп. 1.2 «Организация деятельности Республиканской терминологической комиссии при Правительстве Республики Тыва» – исполнено. За 2023 год проведено 3 заседания, на которых рассматривались вопросы тувинской орфографии и проект Стратегии государственной поддержки развития тувинского языка до 2033 года, рукопись Орфографического словаря тувинского языка.

пп. 1.3 «Организация не менее одного курса повышения квалификации для государственных и муниципальных служащих, работников бюджетных учреждений по обучению деловому тувинскому языку преподавателями Тувинского государственного университета» – исполнено. Курс повышения по деловому тувинскому языку прошел для работников администрации, дома культуры, библиотеки, учителей средней школы с. Ээрбек Кызылского кожууна 26 декабря 2023 года. Общий охват слушателей составил 37 человек. 
пп. 1.4 «Создание единого каталога изданий географических объектов Республики Тыва на тувинском и русском языках» – в исполнении. Срок наступления контрольного события в соответствии Плана реализации Госпрограммы «Развитие государственных языков Республики Тыва на 2021-2024 годы» - 4 квартал 2023 года. Ответственным исполнителем проведено комплексное изучение, анализ и обобщение имеющегося теоретического материала в библиотечных фондах, в фондах музеев Республики Тыва по названиям географических объектов; работа над наименованиями географических объектов в топографических картах, выявление неточностей в записи. Разработано Техническое задание, составлен календарный график, смета. Ведется сбор материала по названиям географических объектов Республики Тыва, работа по формированию каталога с учетом сохранения исконных географических наименований. В целях популяризации науки, пропаганды топонимического наследия и его охраны проводится республиканский конкурс научно-исследовательских работ «Нить времен и поколений» (номинация «Топонимы родного края») среди учащихся 7-11 классов образовательных учреждений и средних учебных заведений. В связи с необходимостью принято решение Министерством образования РТ лимит перенаправить на реализацию п. 2.4.
пп. 1.5 «Издание Толкового словаря тувинского языка» – в исполнении. Рукопись словаря находится на стадии доработки по итогам заседания терминологической комиссии. В связи с необходимостью принято решение Министерством образования РТ лимит перенаправить на реализацию п. 2.4.
пп. 1.6 «Издание Орфографического словаря тувинского языка» – в исполнении. Разработана рукопись Орфографического словаря в соответствии с Постановлением Правительства РТ № 555 от 01.09.2022 г. «Об утверждении решения Терминологической комиссии при Правительстве РТ о правописании 9 тувинских слов с фарингализованными гласными, которые пишутся с ъ (твердым знаком)». Рукопись рассмотрена на заседании Терминкома 27 декабря 2022 года и решением членов комиссии направлена на доработку. Однако, в связи с уменьшением лимита на 200 тыс. руб., предусмотренного на реализацию мероприятия в соответствии с Законом РТ от 13.12.2021 г. № 787-ЗРТ (ред. от 26.12.2022 г. № 896-ЗРТ) «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», издание словаря в 2022 году стало невозможным.
пп. 1.7 «Издание Истории тувинской литературы» – в исполнении.        Разработана рукопись издания. Подготовлен оригинал-макет издания. В связи с необходимостью принято решение Министерством образования РТ лимит перенаправить на реализацию п. 2.4.
пп. 1.8 «Издание 2 тома Урянхайско-тувинской энциклопедии» –   исполнено. 

1-й и 2-й томы Урянхайско-тувинской энциклопедии изданы в 2021 году издательством «Журналист» г. Абакана Республики Хакасия.
Всего тиражированы 2000 тыс. экз. (1000 – 1 том, 1000-2 том) и распределены:

1). 300 экз. (1 том-150 шт., 2 том – 150 шт.) – в Фонд Главы Правительства РТ

2). 100 экз. (1 том -50 шт., 2 том – 50 шт.) – в Агентство по делам науки РТ.

3). 400 экз. (1 том -200 шт., 2 том –200 шт.) в общеобразовательные организации Республики Тыва. 

4). 400 экз. (1 том -200 шт., 2 том –200 шт.) – в городские и сельские библиотеки РТ.

Презентация 1 и 2 томов «Урянхайско-тувинской энциклопедии» состоялась 10 июня 2022 года в Доме Правительства.
пп. 1.9 «Проведение республиканского форума «Тувинский язык – достояние народа» – исполнено. Ежегодный форум состоялся 1 ноября 2023 г. и был посвящен теме «Стратегия государственной поддержки и развития тувинского языка». Проведение VIII форума «Тувинский язык – достояние народа» организовано ТИГПИ при участии Министерства образования РТ, Министерства культуры РТ. На форуме приняли участие более 500 человек – учителей, научных сотрудников, воспитателей, работников культуры и искусства, члены общественных организаций и студентов средних учебных заведений и университета. 
пп. 1.10 «Организация и проведение тотального диктанта по тувинскому языку» – исполнено. С 20 по 24 октября 2023 по ГБНУ МО РТ  «ИРНШ»  и  «Навигаторы детства» провели республиканский этнокультурный диктант «Үш үне». Всего организовано  127  площадок,  количество  участников – 4547, из них 2240 – учащиеся, 2407 – взрослые. По всей республике выявлены 202 победителей, которые награждены соответствующими дипломами, всем участникам направлены сертификаты участника.

пп. 1.11 «Организация информационного обслуживания населения на территориях и в помещениях автовокзалов и аэропортов на двух государственных языках Республики Тыва» – исполнено. Подготовленные и озвученные тексты на тувинском языке для информационного обслуживания аэропорта приняты ФКБ «Аэропорт-Кызыл». 
В рамках подпрограммы «Развитие системы непрерывного образования на тувинском языке на 2021-2024 годы» из 12 мероприятий: достигнуты – 10, в исполнении – 2:
2.1. «Участие учителей родного (тувинского) языка и литературы во всероссийских конкурсах педагогического мастерства» – исполнено. С 18 по 24 сентября 2023 г. в г. Черкесск во Всероссийском профессиональном конкурсе «Лучший учитель родного языка и родной литературы» в 2023 г. приняла участие Монгуш Салбак Алексеевна, учитель родного языка и литературы МБОУ «СОШ №12 им. Воинов-Интернационалистов г. Кызыла Республики Тыва.

С 20 по 24 сентября 2023 г. в г. Владикавказ в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста» Всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» приняла участие Донгак Элла Вячеславовна, воспитатель МАДОУ «Д/С №5 «Хамнаарак» с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского кожууна Республики Тыва».
2.2. «Издание переводных учебных пособий по предметам «Математика» и «Окружающий мир» – исполнено. В результате исполнения мероприятия (контракт на поставку учебной литературы с АО «Издательство «Просвещение» № 1 от 30.06.2023 г.) изданы учебные пособия по математике и окружающему миру в 2-х частях, рабочие тетради в 2-х частях – всего 8 наименований. Общий тираж 8 000 экз. Учебная литература поставлена в 21 образовательную организацию, в которых изучение данных предметов реализуется на тувинском языке. 
2.3. «Приобретение оборудования для разработки анимационных и мультимедийных образовательных проектов» - исполнено. Предусмотренный лимит направлен на реализацию мероприятия «3.6. Республиканский конкурс мультимедийных проектов».
2.4. «Переиздание учебных пособий по народоведению» - в исполнении. Рукопись учебного пособия «Семейная педагогика» (А.С. Шаалы и др.) направлена в Санкт-Петербургский филиал АО «Издательство «Просвещение». Идет подготовка оригинал макета.  Заключены договоры с авторским коллективом о передаче авторских прав издательству. Подготовлен и направлен на согласование в УФК по РТ проект контракта на поставку учебной литературы с АО «Издательство «Просвещение» на сумму 1 900 800 руб. 00 коп. Контракт будет заключен в 1 квартале 2024 года.

2.5. «Организация и проведение Республиканской олимпиады студентов и школьников» – исполнено. В соответствии с Приказом Министерства образования РТ «О проведении заключительного этапа республиканской олимпиады школьников по предметам «Родной язык», «Родная литература» в 2022 – 2023 учебном году в РТ» от 01.09.2022 года № 838-д 17.01.2023 года прошла олимпиада по родному языку – всего участников – 144 чел. 18.01.2023 года прошла олимпиада по родной литературе – всего участников 66 человек.

2.6. «Обеспечение интерактивными комплектами кабинетов родного языка и литературы через конкурсы «Лучший кабинет тувинского языка» – в исполнении. В связи с отсутствием финансирования конкурс будет проведен в 2024 году.


2.7. «Внедрение предметов обучения на тувинском языке в системе среднего профессионального образования» – исполнено. В результате мероприятия на 2022/23 уч. год программа по предмету «Родной (тувинский) язык» внедрена:

1. В Тувинском политехническом техникуме – по учебной дисциплине обучаются 9 групп (1-2 курсов), с охватом 228 обучающихся. Каждой группе отведено 36 учебных часов. Всего учебных часов составляет – 324 (9 групп).
2. В Ак-Довуракском горном техникуме – по учебной дисциплине обучаются 2 группы, с охватом 50 (25/25) обучающихся: 1 курс – 72 часа, 2 курс – 32 часа. 

3. В Тувинском техникуме народных промыслов – в 2 группах 1 курса по специальностям: «Резчик по дереву» и «Мастер по народному художественному промыслу» – в объеме 38 часов в каждой группе, с охватом 50 (25/25) обучающихся. 

2.8. «Организация и проведение республиканского конкурса юных поэтов и писателей» – исполнено. Конкурс проходил с 6 по 27 октября. Всего подано 206 заявок от учащихся ОО и СПО. Выявлены победители по трем возрастным группам: учащиеся 5-9 классов; учащиеся 10-11 классов; студенты СПО. Итоги конкурса на странице аккаунта ИРНШ https://vk.com/wall-113735841_8124. 


2.9. «Организация деятельности и содержание Ресурсного центра этнопедагогики» – исполнено. В результате мероприятия на базе центра разработаны и внедрены в 2022/23 учебном году примерные дополнительные образовательные программы 12 спецкурсов и проведено их научное сопровождение. Шести общеобразовательным организациям республики вручены сертификаты, удостоверяющие становление их филиалом Ресурсного центра этнопедагогики. Это МБОУ «Тоора-Хемская СОШ», МБОУ СОШ с. Бай-Хаак, МБОУ СОШ № 2 г. Шагонар, МБОУ СОШ №2 г. Кызыла, МБОУ СОШ с. Алдан-Маадыр, МБОУ СОШ №2 г. Турана. Им переданы 12 программ дополнительного образования, которые филиалы будут реализовывать в 2023/24 учебном году.
2.10. «Подготовка бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профили «Начальное образование» и «Родной язык и литература»; по направлению подготовки «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профили «Дошкольное образование» и «Родной язык и литература» – исполнено. Осуществлен набор студентов на 2022-2023 уч. год по «Педагогическому образованию (с двумя профилями подготовки)», профиль «Дошкольное образование» и «Родной язык и литература».

2.11. «Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей тувинского языка и литературы» – исполнено. Институтом развития национальной школы разработаны и реализованы 15 программ для воспитателей ДОУ, реализующих программу развития родной речи, учителей родного языка и литературы, учителей народоведения, проведены 4 выездных зональных методических семинара в Дзун-Хемчикский, Улуг-Хемский, Тес-Хемский, Тандинский кожууны Республики Тыва.   
2.12. «Издание журнала «Башкы» и приложения «Тыва дыл» – исполнено. 1-й номер журнала вышел в электронном формате. 2-й номер журнала вышел в электронном формате с приложением «Русский язык». В электронном формате вышел 3-й номер с приложением «Тыва дыл». 4 номер журнала вышел в электронном формате в декабре 2023 года. В связи с необходимостью принято решение Министерством образования РТ лимит перенаправить на реализацию п. 2.4.
В рамках подпрограммы «Информационное развитие тувинского языка на 2021-2024 годы» за 2023 год из 6 мероприятий: исполнено – 5, в исполнении – 1:
3.1. «Создание и использование электронного корпуса тувинского языка (включая разработку поисковой платформы, программного комплекса для лингвистического исследования корпуса, базы данных)» – исполнено. В результате мероприятия создан электронный корпус тувинского языка Тувинским государственным университетом по адресу https://tuvancorpus.ru  Корпус пополняется регулярно.
3.2 «Создание национального корпуса тувинского языка» – исполнении. Cрок наступления контрольного события - 4 квартал 2024 года. Идет сбор материалов.  
3.3 «Расширение контента на тувинском языке на Тыва Википедиа и Рутуб» – исполнено. На Тыва Википедиа зарегистрировано 8765 участников, содержатся 3383 статьи, отредактированы 144 статей (tyv.wikipedia.org).  Электронные ресурсы на Рутуб пополнены программами на тувинском языке.  Ресурс на сайте ТувГУ «Тувинский язык. Тыва дыл» постоянно обновляется новыми материалами на тувинском языке.
3.4 «Создание новых электронных продуктов на тувинском языке» – исполнено. За 2023 год созданы 10 видеоматериалов на тувинском языке, которые размещены в аккаунте ИРНШ в социальной сети Вконтакте по адресу https://vk.com/irnsh 

3.5 «Республиканский конкурс мультимедийных проектов» – исполнено. В результате мероприятия выявлены 4 победителя конкурса по номинациям: 

1. «Лучшая рисованная анимация» - Сат Ч.К. (МАДОУ детский сад «Хээлер» г. Чадан, Дзун-Хемчикский район). «Ээрип билбес эник».

2. «Лучшая пластилиновая анимация» - Бараан А.А. (с. Адыр-Кежиг, Тоджинский район).

3. «Лучшая кукольная анимация» - Куулар А.В. (МАДОУ Детский сад №31 г. Кызыл). «Кырган авам аалынга».

4. «Лучшая песочная анимация» - Байыр-оол С.О. (МБДОУ детский сад №2 «Чечек» с. Мугур-Аксы, Монгун-Тайгинский кожуун). «Кежээпей Ай-Кыс».

 Каждый победитель награжден сертификатом на денежную премию в сумме 50 тысяч рублей.
3.6 «Издание журнала «Алдын кушкаш» - исполнено. За 2023 год вышли 6 номеров детского журнала «Алдын кушкаш» за счет собственных средств издателя. В связи с производственной необходимостью принято решение лимит перенаправить на реализацию мероприятия 2.4. 
III.Финансирование государственной программы 

На основании Закона Республики Тыва от 27.07.2022 года №854-ЗРТ («О республиканском бюджете Республики Тыва на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.11.2022 г. № 871-ЗРТ; от 26.12.2022 г. №896-ЗРТ; от 27.04.2023 г. № 935-ЗРТ) по продпрограмме 2 предусмотрены:


в 2021 году – 6956,3 тыс. руб.;


в 2022 году – 6800,0 тыс. руб.;

в 2023 году – 3876,0 тыс. руб.;


Фактическое исполнение 2023 год составило –99 % от годового плана. 
IV. Оценка эффективности реализации

В рамках Подпрограммы в 2023 году исполняются 4 целевых индикатора. За отчетным периодом их достижение выглядит следующим образом: 

Индикатор 1. Количество научных публикаций по функционированию тувинского языка как государственного (10 ед. в год) – исполнено. За отчетный период подготовлены 8 статей, из них: 2 для издания научного цитирования «Сеть науки» Scopus, 1 – ВАК и 2 учебно-методическое издание:

1. Арсеньева И.А., Поморцева Н.В., Куулар Е.М., Шеверинова О.В. Категория памяти по данным русского и тувинского языков // Новые исследования Тувы (Scopus),  4 номер 2023 г. 

2. Херел А.Х., Бавуу-Сюрюн М.В. Роль писателей Тувы в языковом строительстве // Oriental Studies (Scopus), 2023. (0,46 а.л.).

3. Херел А.Х., Имихелова С.С. Мифопоэтическое содержание национальных образов в тувинской и бурятской драматургии // Вестник БГУ (ВАК), 2023. (0,52 а.л.).

4. Херел А.Х. «Тувинская драматургия и театр в контексте развития национальных театров Сибири» // Сборник всероссийской научной конференции с международным участием «Типология художественных традиций в литературе», посвященной 85-летию со дня рождения д.ф.н., проф. С.И. Гармаевой. – Улан-Удэ, 2023. (0,41 а.л.).

5. Монгуш А.А. «Некоторые методы обучения тувинскому языку в условиях городского дошкольного образовательного учреждения» // ж. Башкы, 2023. (0,40 а.л.).

6. Монгуш В.В. «А.А. Даржайның «Он рубль» деп чечен чугаазының идей-тематиктиг угланыышкыны» // Башкы, 2023. С.38

7. Сдана в печать статья Монгуш В.Ш. в журнал «Башкы» «Тыва чаагай чаңчылдарның дузазы-биле өөреникчилерни төлептиг мөзү-бүдүшке кижизидери». 

8. Сдана в печать статья Ооржак Л.Х. в журнал «Башкы»  «Организация исследовательской деятельности на уроках тувинской литературы». 
9. Издано учебное пособие «Тыва дыл» для 7 класса

10. Издано учебное пособие «Тыва дыл» для 8 класса.

Индикатор 2. Доля охвата обучением и воспитанием детей на тувинском языке в разных формах в дошкольных образовательных организациях – (83%) исполнено. В 205 ДОУ из 207 организована работа с детьми на родном (тувинском) языке (общение, изучение). 207 ДОУ от 2 до 7 лет посещают 22733 воспитанников. Из них 21535 (95%) детей тувинской национальности, 1198 (5%) - другой национальности. Из 21535 детей тувинской национальности родным (тувинским) языком владеют 19174 (89%), а 2361 (11%) – не владеют родным (тувинским) языком.

Из 21535 детей тувинской национальности по заявлениям родителей (законных представителей) 17873 (83%) детей охвачены в группы по развитию родной (тувинской) речи по ПОП «Төрээн Тывам.

Индикатор 3. Доля охвата обучением детей тувинскому языку в разных формах в общеобразовательных организациях – (67%) исполнено.

По результатам мониторинга, проведенного в сентябре-октябре 2023 года, в 166 школах республики родной (тувинский) язык ведется как предмет. Обучением родному (тувинскому) языку охвачено 67% от общего количества учащихся республики.  

Индикатор 4. Количество электронных продуктов на тувинском языке, размещенных в информационно-телекомуникационной сети «Интернет» на условиях свободной лицензии – исполнено. Созданы 10 видеоматериалов на тувинском языке (лекции, художественное чтение) и размещены в аккаунте Института развития национальной школы в социальной сети Вконтакте по адресу https://vk.com/irnsh. 

V. Выводы и предложения
Таким образом, по Плану реализации Госпрограммы в 2023 году по подпрограмме 2 «Развитие тувинского языка на 2021-2024 годы» предусмотрено 28 мероприятий, из них: реализованы – 22, в исполнении – 6. В результате реализации мероприятий достигнуты следующие индикаторы:

Индикатор 1. Количество научных публикаций по функционированию тувинского языка как государственного (10 ед. в год) – 10.
Индикатор 2. Доля охвата обучением и воспитанием детей на тувинском языке в разных формах в дошкольных образовательных организациях – 83%.

Индикатор 3. Доля охвата обучением детей тувинскому языку в разных формах в общеобразовательных организациях – 67%.

Индикатор 4. Количество электронных продуктов на тувинском языке, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на условиях свободной лицензии – 10.

24

