Промежуточное исполнение Министерства образования РТ

комплексного плана

по обеспечению отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Республики Тыва

«Лето 2022: Тува-безопасная территория детства» от 15.07.2022 г.

| - Организационно-методическое и информационное сопровождение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципальных межведомственных планов по реализации комплексного плана «Лето 2022: Тува-безопасная территория детства» | до 06 июня 2022 г. |  |
| 1.2. | Подготовка и размещение в средствах массовой информации, сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав профилактических материалов, видеороликов о безопасности детей и повышения ответственности родителей за их жизнь и здоровье и другим направлениям деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | с 01 июня по 31 августа 2022 г. (2 раза в месяц) | Исполнено. На официальном сайте, официальных страницах в социальных сетях УО и образовательных организаций размещены профилактические материалы, видеоролики о безопасности детей и о повышении ответственности родителей за их жизнь и здоровье. |
| 1.3. | Размещение на официальном сайте, официальных страницах социальных сетей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав информаций о ходе исполнения мероприятий настоящего Плана | с 1 июня по 31 августа (2 раза в месяц) | Исполнено. На официальном сайте, официальных страницах в социальных сетях УО и образовательных организаций размещены профилактические материалы, видеоролики о безопасности детей и повышение ответственности родителей за их жизнь и здоровье. |
| 1.4. | Организовать работу по открытию в летний период межкожуунных групп для детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, принципам межкожуунного распределения | в течение лета | Исполнено. На 2 сезоне открылись 80 дневных и 16 стационарных лагерей |
| - Профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, недопущению детского травматизма, гибели детей и т.д. |  |  |  |
| 2.1. | Межведомственные рейды и патрули по общественным местам, потенциально-опасным и водным объектам (рек и озер), по местам массовой концентрации подростков и молодежи, а также домам несовершеннолетних и семей, находящихся на профилактических учётах в органах и учреждениях системы профилактики республики, в целях предупреждения правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, выявления взрослых лиц, вовлекающих подростков в совершение правонарушений, в потребление алкогольной, табачной продукции, наркотических средств и веществ, в том числе для выявления и пресечения фактов продажи несовершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий | с 01 июня по 31 августа 2022 г. (еженедельно или согласно отдельному графику) | Исполнено. Согласно составленному и утвержденному графику профилактических рейдовых мероприятий на территории республики за отчетный период проведено всего 1923 профилактических рейдовых мероприятий с распространением информационных памяток по комплексной безопасности несовершеннолетних детей с правилами поведения (всего распространено более 7895 памяток), в том числе 86 рейдов вблизи водных объектов совместно с сотрудниками ГО и ЧС. Всего несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН составляет 377 обучающихся общеобразовательных организаций республики (ОО – 287, СПО – 66, неорганизованные – 24). Были проведены профилактические мероприятии В рамках реализации Комплексного плана мероприятий «Лето 2022: Тува – безопасная территория детства» сотрудниками подведомственных организаций Министерству образования Республики Тыва совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Тыва провели выездные мероприятия для детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Таёжный» г. Ак-Довурака; «Правила дорожного движения – Лаборатория безопасности», «Профилактические и профориентационные мероприятия», «Мои секреты психологу», «Моя формула безопасности». Из 100 детей для 48 человек путевки были приобретены за счет реализации государственной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2022-2024 гг.». |
| 2.2. | Оперативно-профилактическая операция «Защита» | с 1 по 10 июня 2022 г. | Исполнено. В оперативно-профилактическом мероприятии «Защита» всего приняли участие 13 Управления образованием республики. Управления образованием Бай-Тайгинского, Овюрского, Монгун-Тайгинского, Тере-Хольского, Чаа-Хольского и Эрзинского кожуунов не приняли участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Защита». Всего принято участие в ОПМ из Управления образования (школы, ЦДО и др.) - 259. Всего проверено 378 законных представителей, состоящих на учетах субъектов системы профилактики. Проведено 253 профилактических бесед, иных мероприятий в местах организованного отдыха несовершеннолетних. Осуществлено 36 выступлений в СМИ, размещено информации в социальных сетях, интернет ресурсах. |
| 2.3. | Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с населением по обеспечению безопасности несовершеннолетних (размещение памяток по безопасности на информационных стендах учреждений, торговых точек, средствах массовой информации), в том числе издание и распространение буклетов, памяток (календари, закладки для книг, раскрасок) для детей с указанием телефонов экстренных служб и телефона доверия | в течение лета | Исполнено. Согласно составленному и утвержденному графику профилактических рейдовых мероприятий на территории республики за отчетный период проведе но всего 1923 профилактических рейдовых мероприятий с распространением информационных памяток по комплексной безопасности несовершеннолетних детей с правилами поведения (всего распространено более 7895 памяток). Совместно с ГО и ЧС по Республике Тыва были проведены профилактические рейдовые мероприятия с распространением буклетов. Ссылки:https://vk.com/minobrtuva?w=wall-38636573_26042 https://vk.com/minobrtuva?w=wall-38636573_26022, https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5752,https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5749,https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5742, https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5739 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5737 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5731 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5726 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5722 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5720 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5718 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5712 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5711 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5708 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5707 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5706 |
| 2.4. | Проведение обучающих семинаров и инструктажей по вопросам обеспечения безопасности детей в период их нахождения в детских оздоровительных учреждениях для руководителей детских оздоровительных учреждений, педагогического персонала и вожатых, также об организации перевозки несовершеннолетних к месту отдыха и обратно | в начале каждой оздоровительной смены | Исполнено. 18 июня, 25 июня т.г в пришкольных оздоровительных лагерей Каа-Хемского Тес-Хемского кожуунов специалистами Службы ГО и ЧС проведены профилактические занятия и беседы для учащихся школ, напомнили ребятам об опасностях, правилах поведения на водных объектах и способах оказания первой помощи попавшим в беду с общим охватом более 1000 чел. |
| 2.5. | Проведение инструктажей, мероприятий для детей, отдыхающих в временных досуговых центрах, детских дневных и загородных лагерях республики по следующим темам: - безопасность на водных объектах; - профилактика травматизма; - профилактика пожарной безопасности; - профилактика клещевого энцефалита; - правила поведения на улице, общения с незнакомыми людьми; - профилактика солнечного и теплового удара | с 1 июня по 31 августа | Исполнено. Проведены инструктажи и мероприятия для детей, отдыхающих в детских дневных (6817 детей) и загородных (1442 детей) лагерях, ВДЦ (более 6 тыс.детей) республики по следующим темам: - пожарная безопасность; - безопасность на водных объектах; - профилактика травматизма, пожарной безопасности и клещевого энцефалита; - правила поведения на улице, общения с незнакомыми людьми; - профилактика солнечного и теплового удара. |
| 2.6. | Осуществление проверки сотрудников детских оздоровительных учреждений при приеме на работу на наличие / отсутствие судимости | перед началом каждой оздоровительной смены | Исполнено. Справка о наличии (отсутствии) судимости имеется у всех работников детских оздоровительных лагерей республики и находится у руководителя лагеря. |
| 2.7. | Обеспечение укомплектования детских оздоровительных учреждений медицинскими работниками | перед началом каждой оздоровительной смены | Исполнено. 80 дневные и 16 стационарные лагеря укомплектованы медицинскими работниками. |
| 2.8. | Заключение договоров страхования жизни и здоровья детей на период летних каникул | перед началом каждой оздоровительной смены | Исполнено. Страхование жизни и здоровья детей на период летних каникул имеются у администрации стационарных (во 2 смене функционируют 16 лагерей) и дневных лагерей (на 2 сезоне 80 лагерей) |
| 2.9. | Организация и проведение испытаний надежности спортивного и игрового оборудования, расположенного на территории детских оздоровительных учреждений | перед началом каждой оздоровительной смены, далее не реже одного раза за смену | Исполнено. Перед открытием каждой смены во всех дневных и стационарных лагерях проверены спортивные сооружения и оборудования. |
| - Обеспечение безопасности для жизни и здоровья детей, профилактики травматизма и гибели детей в летний период |  |  |  |
|  | Контроль за безопасностью проведения выпускных вечеров в общеобразовательных организациях | июнь 2022 г. | Исполнено. В связи с окончанием учебного года Министерством образования Республики Тыва разработаны методические рекомендации по организованному проведению торжественных мероприятий в образовательных организациях Республики Тыва, связанных с завершением 2021-2022 учебного года от 13 мая 2022 г. №4657, издан приказ от 15 июня 2022 г. №623-д «Об организованном проведении торжественных линеек и мероприятий в образовательных организациях Республики Тыва в 2022 г.» Согласно приказу и методическим рекомендациям выпускные вечера в общеобразовательных организациях прошли 25.06.2022 г. Перед торжественными мероприятиями были проведены общие собрания с инструктажами, в целях комплексной безопасностью во время проведения выпускных вечеров для родителей (законным представителям) и обучающимся. Общий охват более 5000 чел. Все торжественные мероприятия прошли без ЧП. https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5752,https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5749,https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5742, https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5739 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5737 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5731 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5726 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5722 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5720 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5718 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5712 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5711 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5708 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5707 https://vk.com/tuvarcdod?w=wall-85378843_5706 |
| 3.2. | Обмен информацией о семьях с несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации | в течение лета | В исполнении. С целью выявления социально-неблагополучных семей и организация обследования условий жизни детей из этих семей заполняется и обновляется социальный паспорт каждого обучающегося образовательных учреждений республики. В настоящее время на индивидуальном психолого-педагогическом сопровождении педагогов-психологов и классных руководителей состоят 907 детей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, из которых 14 - опекаемые дети. По сопровождению данных семей педагоги-психологи тесно взаимодействуют со специалистами из медицинских учреждений, комиссией по делам несовершеннолетних, территориальными органами опеки и попечительства, в том числе Центрами социальной помощи семьи и детям. Также, ежемесячно социальными педагогами и классными руководителями посещаются более 100 социально-неблагополучных семей, составляются акты обследований жилищно-бытовых условий, проводятся разъяснительные беседы с пьющими родителями, в некоторых случаях подаются представления в территориальные КДНиЗП. По итогам I полугодия текущего года посещены 1850 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. |
| 3.3. | Организация медицинскими и социальными работниками патронажа семей, выявление в них детей, имеющих факторы индивидуального и семейного медико-социального риска и нуждающихся в медико-социальной помощи и иной помощи | в течение лета |  |
| 3.4. | Контроль проводимых досуговых мероприятий на территории муниципального образования (в образовательных организациях, учреждениях культуры, спорта, социального обслуживания населения) | по графику, ежедневно |  |
| 3.5. | Осуществление перевозки детей к местам отдыха, проведение мероприятий, согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 23 сентября 2020 г. № 1527 «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», в соответствии с ГОСТом 33552-2015 Межгосударственный стандарт «Автобусы для перевозки детей» | по мере необходимости | Исполнено. Министерства образования Республики Тыва является обеспечение безопасности при осуществлении организованной перевозки группы детей. Министерство при осуществлении организованных перевозок группы детей руководствуется с утвержденными требованиями, согласно постановления Правительства Российской Федерации № 1527 от 23.09.2020 г. «Об утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами» и в целях межведомственного взаимодействия при организации перевозок групп детей к месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых, туристско-экскурсионных, развлекательных мероприятий и обратно на территории Республики Тыва и за ее пределы Министерством образования разработан 6-ти сторонний приказ от 05.10.2021 № 686 - д с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Тыва (Министерство спорта РТ, Министерство культуры РТ, Министерство труда и социальной культуры РТ, Министерство здравоохранения РТ, Министерство дорожно-транспортного комплекса РТ), в связи с этим в рамках приказа предусматривается ответственность всех заинтересованных министерств и ведомств для соблюдения требований и правил организованной перевозки групп детей. По вопросам обеспечения безопасной перевозки организованных групп детей Минобр РТ тесно взаимодействует с Управлением ГИБДД МВД по РТ и Управлением Роспотребнадзора по РТ, также своевременно направляется уведомление и необходимый пакет документов об осуществлении организованной перевозки группы детей на территории Республики Тыва и за ее пределы. Для дальнейшей работы и принятия дополнительных мер Минобр РТ ежегодно проводится республиканские обучающие семинары для ответственных лиц муниципальных органов управления образованием и образовательных организаций по осуществлению организованной перевозки группы детей. Так, 08 апреля 2022 г. посредством видео-конференц-связи проведено обучающий семинар, в работе семинара приняли участие сотрудники Управления ГИБДД МВД России по Республике Тыва и Территориального отдела государственного автодорожного надзора по Республике Тыва. |
| 3.6. | Социально-психологическое сопровождение семей и детей группы социального риска психологами в летний период | в течение лета | На основании приказа Министерства образования и науки РТ от 01.09.2021 г. №1022-д педагогами-психологами общеобразовательных организаций республики с 21 февраля по 26 марта 2022 г. проведен II-й этап мониторинга психологического здоровья несовершеннолетних (далее-МПЗ). Центром «Сайзырал» осуществляется сбор сведений об итогах мониторинга психологического здоровья несовершеннолетних. Протестирован 2611 ребенок (из них 291 опекаемый), находящийся в особой группе повышенного внимания педагогов-психологов, выявленных по результатам I-го этапа МПЗ, проведенного в октябре 2021 года. Из 2611 обучающихся, прошедших тестирование с 907 (из них 14 опекаемые дети) обучающимися продолжаться психологические занятия, так как позитивной динамики не удалось добиться в улучшении психо-эмоционального состояния (если необходимо направление к детским психиатрам, неврологам надо рекомендовать родителям (з.п.). В итоге после командной работы психолого-педагогических консилиумов школ сняты с учета группы «риска» 1716 чел. (из них 277 опекаемых детей). (Таблица №1). Справочно: разработаны и составлены программы индивидуального психологического сопровождения с данными учащимися группы «риска». Индивидуальные программы сопровождения, коррекционная и реабилитационная работа ведется по следующим образовательным программам: «Групповая психотерапия при акцентуациях характера у подростков», «Коррекция страхов и школьной тревожности», «Коррекция агрессивных проявлений», «Социально-психологический тренинг для подростков, имеющих коммуникативные проблемы», «Программа формирования адекватной самооценки», «Развитие навыков эффективного общения», тренинг жизненных целей и тренинг расширения ролевого репертуара подростков и др. Также в зоне особого внимания педагогов-психологов по месту обучения находятся 2106 (АППГ – 2323 чел.) выпускников 11 класса (из них 103 опекаемые дети), из них 91 (АППГ – 118 чел.) (из них опекаемые дети - 7) остаются в группе особого внимания педагогов-психологов. Общее количество протестированных выпускников 9 классов – 5105 (АППГ – 4722 чел.) обучающихся (из них опекаемые дети – 43), из них 374 (АППГ – 359 чел.) (из них опекаемые -30), продолжат прохождение индивидуальной профилактической программы. Для улучшения эффективности профилактической работы с учащимися, нуждающихся в особом внимании педагогов-психологов организовано индивидуальное сопровождение, проведены индивидуальные и групповые консультирования, дебрифинги, а также коррекционная и реабилитационная работа велись по следующим авторским программам: «Групповая психотерапия при акцентуациях характера у подростков», тренинг «Профилактика пивного алкоголизма», «Коррекция страхов и школьной тревожности», «Коррекция агрессивных проявлений», «Социально-психологический тренинг для подростков, имеющих коммуникативные проблемы», «Программа формирования адекватной самооценки», «Развитие навыков эффективного общения», тренинг жизненных целей и тренинг расширения ролевого репертуара подростков и другие утвержденные образовательные программы. Педагоги-психологи тесно взаимодействуют со специалистами из медицинских учреждений, комиссией по делам несовершеннолетних, территориальными органами опеки и попечительства. Организован летних отдых 907 учащихся, состоящих на учете педагогов-психологов общеобразовательных организаций (Таблица №2.): - в дневные лагеря по месту обучения (1 и 2 сезоны) - 355 детей; - в стационарные детские оздоровительные лагеря республики (1 и 2 сезоны) - 147 учащихся; - подготовка в поступление в средние и высшие учебные заведение – 109 выпускников 9 и 11 классов; - в санаторно-курортном лечении – 20 детей в период с июня по август; - на чабанской стоянке (в основном дети чабанов, животноводов) – 39 детей весь летний период; - помещение в Центры социальной помощи семье и детям кожуунов и городов – 5 детей в летний период; - у себя дома – 225 учащихся; - у родственников в другом городе (в том числе в другие города России) /кожууне – 7 детей. |
| 3.7. | Мониторинг отдыха и оздоровления несовершеннолетних обучающихся, состоящих на профилактических учётах (в разрезе сумонов, школ, техникумов) в период летней оздоровительной кампании | в течение лета, два раза в месяц | Летний отдых обучающихся общеобразовательных организаций Республики Тыва, состоящих на профилактическом учете ПДН организован Минобразования РТ. Всего несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете ПДН составляет 390 обучающихся общеобразовательных организаций республики (ОО – 300, СПО – 66, неорганизованные – 24). Для приобретения путевок 72 детей, состоящих на учете ПДН по госпрограмме выделены 1050,0рублей. В данный момент 1050,0 выставлены на торги через гос. закупки Минобразования РТ. На торги через Гос. закупки Минобразования РТ № контракта 2182 выставлена сумма 647,325 рублей - на 45 путевок, на 2 и 3 сезон от 27.05.2022 г. публиковано, завершение 14.06.2022 г. Также дополнительно через торги Гос. закупки Минобразования РТ выставлены на сумму 388, 395 рублей на 2 сезон № контракта 2256 от 02.06.2022 г. опубликовано, завершение 20.06.2022 г. приняли в торгах участие ДОЛ «Таежный». 72 путевки приобретены. 1. Занятость 300 несовершеннолетних детей состоящих на учете ПДН в летний период с 9 по 28 июня: - стационарные лагеря - 33 чел., (Каа-Хемский-2, Овюрский-2, Пий-Хемский-1, Улуг-Хемский-12, Тоджинский-1, Тес-Хемский-1, Сут-Хольский-2, Эрзин-1, Барун-Хемчикский-2, г. Кызыл-7, г.Ак-Довурак-2). - лагеря дневного пребывания - 45 детей (г. Кызыл-10, Дзун-Хемчикский-3, Тандинский-1, Тес-Хемский-2, Тоджинский-4, Чаа-Хольский-2, Улуг-Хемский-15, Сут-Хольский-3, Овюрский-3, г.Ак-Довурак-2). - временное трудоустройство по линии ЦЗН РТ - 11 чел., (Каа-Хемский-3, Тоджинский-3, Дзун-Хемчикский-1, Улуг-Хемский-4). - сдают экзамены/поступают – 98 чел., (г. Кызыл-26, Барун-Хемчикский-11, Дзун-Хемчикский-2, Кызылский-11, Монгун-Тайгинский-2, Пий-Хемский-9, Тандинский-6, Тоджинский-2, Улуг-Хемский-4, Сут-Хольский-1, Чеди-Хольский-1, Эрзинский-8, Бай-Тайганский-2, г. Ак-Довурак-13). -у родственников-14 чел., (г. Кызыл-10, Монгун-Тайгинский-1, Тандинский-1, Бай-Тайганский-1, Чеди-Хольский-1). -не занятые–17 чел., (Ак-Довурак-10, Пий-Хемский-3, г. Кызыл-4). - на чабанских стоянках -10 чел., (г. Кызыл-5, Дзун-Хемчикский-3, Пий-Хемский, Сут-Хольский-1). - отдых с родителями –65 чел., (г. Ак-Довурак-5, Бай-Тайгинский-1, Сут-Хольский-4, Улуг-Хемский- 1, Тандинский-2, Пий-Хемский-3, Кызылский-2, Дзун-Хемчикский-1, г. Кызыл-46). - в приюте ЦСПСиД в летнее время – 2 чел., (Тес-Хемский-1, г. Кызыл-1). - получают в больнице лечение- 3 чел., (Барун-Хемчикский-1, г. Кызыл-2). - находится под домашним арестом -2 чел., (Барун-Хемчикский-2). 3. Занятость данных студентов в июне 2022 г. (66 чел.): - отдыхают с родителями – 24 чел. (ТПТ – 2, КТТ – 3, ТСХТ-4, ТТТ-10, АГТ-1, ТАПТ-2, ТГТ-2); - временное трудоустройство - 15 чел. (АГТ-2, ТАПТ-9, ТПТ-2, ТТНП-1, ТТА-1); - на производственной практике – 19 чел. (ТСТ-9, ТТА-2, филиал ТСТ-8); - в стационарных лагерях – 4 чел. (ТПТ-4, были в пансионате техникума на оз.Дус-Холь); -у родственников – 2 чел. (ТСХТ-2). -иногородние -2 чел. (г. Новосибирск-1, г.Абакан-1). |
| 3.8. | Содействие занятости неорганизованных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, во временном трудоустройстве, охват организованными формами досуга | в течение лета, два раза в месяц | В исполнении. |
| 3.9. | Привлечение студентов высших и средних профессиональных учебных заведений для работы в пришкольных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных организациях стационарного типа | в течение лета | В загородных стационарных лагерях всего охвачено 38 студентов. Привлечение студентов в загородные стационарные лагеря в 1 смену 2022 г.. №; Наименование загородного лагеря; Кол-во привлеченных студентов в дневные лагеря. 1; ЗОЛ «Таежный» г. Ак-Довурак; 3 студентов (1- педколледж, 2- Ак-Довуракский горный техникум). 2; ЗОЛ «Металлург»; 3 (ТГУ). 3; ЗОЛ «Шолбан-Ак»; 3 (2-пед.колледж, 1-Иркутсий университет). 4; ЗОЛ «Юность»; 6 (ТГУ). 5; ЗОЛ «Чагытай»; 3 (1-Питер, 2-Новосибирск). 6; ЗОЛ «Орленок»; 6 (ТГУ). 7; ЗОЛ «Байлак»; 8 (ТГУ). 8; ЗОЛ «Чодураа»; 5 (ТГУ-3, педколледж-2). 9; ЗОЛ «Шивилиг»; 1 (ТГУ). Итого:; 38 студентов. |
| 3.10. | Проведение онлайн мероприятий для родителей (законных представителей) по ответственному родительству | ежемесячно | В исполнении. Перед летними каникулами согласно приказу и методическим рекомендациям Министерства образования Республики Тыва 18 мая 2022 г. был проведен Республиканский родительский всеобуч «Ответственное родительство», через платформу ZOOM. Основная тема комплексная безопасность детей и профилактика правонарушений среди несовершеннолетних во время летних каникул. Всего приняли участие 175 родительских комитетов, 86-совета отцов (более 3000 участников); В июне перед выпускными вечерами для родителей (Законным представителям) были проведены инструктажи во время проведения торжественных мероприятий. Охват более 5000 чел. |
| 3.11. | Организация досуговых мероприятий для детей в выходные дни на площадках муниципальных районов и городских округов республики с привлечением артистов, аниматоров и т.д. | в течение лета, по отдельному графику | Исполнено. Кроме летних оздоровительных учреждений и временных досуговых центров Министерством образования организовывается республиканские конкурсы и мероприятия, такие как День Защиты детей, День Русского языка, онлайн-конкурсы, акции, посвященные к 350-летию со дня рождения Петра I, ко Дню России, ко Дню памяти и скорби , ко Дню молодежи, ко Дню Семьи любви и верности. Всего проведено 12 мероприятий с охватом 1654 участника. Также направлены информационные письма в муниципальные образования республики об организации досуговых мероприятий для детей в выходные дни на местах. |
| 3.12. | Организация и проведение творческого конкурса среди детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на лучший плакат «Моя безопасная дорога» | с 15 июня по 15 июля 2022 г. |  |
| 3.13. | Реализация единой воспитательной программы «7 шагов» в оздоровительных лагерях, проведение зональных фестивалей «Чагытай ждет друзей», «Шолбан-Ак ждет друзей» | июнь-август | Во исполнение распоряжений Правительства Республики Тыва от 23 марта 2022 г. № 153-р «О проведении комплексной проверки создания безопасных условий пребывания детей в летних оздоровительных лагерях Республики Тыва». От 2 июня 2022 г. № 299-р «Об утверждении комплексного плана по обеспечению отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Республики Тыва «Лето 2022: Тува – безопасная территория детства», протокола межведомственной координационной комиссии Республики Тыва по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в режиме видео-конференц-связи от 7 июня 2022 г. № 03-05-71/22, приказа Министерства образования Республики Тыва от 28 июня 2022 г. № 670-д «О проведении выездных мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в летний период» был осуществлён выезд 4,5 и 6 июля 2022 г. в 7-ми муниципальных образований всего проверено 48 объектов отдыха и оздоровления детей, из них: загородные оздоровительные лагеря –8, лагеря с дневным пребыванием – 18, временные досуговые центры – 21, центр социальной помощи семье и детям - 1. 1. Дзун-Хемчикском кожууне – проверено 7 объектов отдыха и оздоровления детей, из них: загородные оздоровительные лагеря –1, лагеря с дневным пребыванием - 6. 2. Барун-Хемчикском кожууне - проверено 6 объектов отдыха и оздоровления детей, из них: загородные оздоровительные лагеря –1, лагеря с дневным пребыванием – 1, временные досуговые центры - 4. 3. Бай-Тайгинском кожууне - проверено 3 объекта отдыха и оздоровления детей, из них: загородные оздоровительные лагеря –1, временные досуговые центры - 2. 4. Монгун-Тайгинском кожууне - проверено 4 объекта отдыха и оздоровления детей, из них: загородные оздоровительные лагеря –2, лагеря с дневным пребыванием – 1, временные досуговые центры - 1. 5. Эрзинском кожууне – проверено 9 объектов отдыха и оздоровления детей, из них: загородные оздоровительные лагеря –1, лагеря с дневным пребыванием – 6, временные досуговые центры - 2. 6. Тес-Хемском кожууне – проверено 12 объектов отдыха и оздоровления детей, из них: загородные оздоровительные лагеря –1, лагеря с дневным пребыванием – 2, временные досуговые центры - 9. 7. г.Ак-Довурак - проверено 7 объектов отдыха и оздоровления детей, из них: загородные оздоровительные лагеря –1, лагеря с дневным пребыванием – 2, временные досуговые центры – 3, центр социальной помощи семье и детям- 1. Во время проведения выездных мероприятий проверены папки по безопасности детей в лагерях, воспитательная работа по единой программе «7 шагов лета», информационная и просветительная работа на сайтах учредителей лагерей. Рекомендации: Министерству спорта Республики Тыва и Министерству культуры и туризма Республики Тыва усилить контроль за реализацией федерального проекта «7 шагов летней оздоровительной кампании 2022 года» и комплексного плана по обеспечению отдыха и оздоровления детей в летний период в Республике Тыва «Лето – 2022: Тува - безопасная территория детства», утвержденный распоряжением № 299-р от 02 июня 2022 года и за деятельностью временных досуговых центров согласно реестра. Зональные фестивали «Чагытай ждет друзей», «Шолбан-Ак ждет друзей» проводится 27 июля 2022 г. Положение и приказы разработаны. Уведомление о проведении мероприятий направлены в Управление Роспотребнадзора по РТ от 14 июля 2022 г. |
| 3.14. | Выявление потенциально-опасных объектов на территории Республики Тыва, составление реестра, проведение работ по ограничению доступа детей в данные объекты | до 10 июня 2022 г. |  |
| 3.15. | Выявление несанкционированных мест для купания, размещение вблизи водоёмов предупредительных знаков безопасности о запрете купания | в течение купального сезона |  |
| 3.16. | Проведение акции «Вместе – за безопасное детство» | июнь, июль, август |  |
| 3.17. | Организация работы детского телефона с единым общероссийским номером 88002000122 | июнь, июль, август | В исполнении. С 01 июня по 13 июля 2022 г. на детский телефон доверия по линии Министерства образования Республики Тыва поступило 264 звонка, из них от детей и подростков -131, от родителей – 39, от иных граждан – 94. Основная тематика обращений, по поводу которых дети звонят это: отношения с родителями и сверстниками; остро кризисные обращения, обращения в случаях травматических ситуаций, насилия, различных видов аддикций; и другие обращения. |
| 3.18. | Осуществление выездов в муниципальные образования республики с целью контроля за исполнением мероприятий настоящего Плана | ежемесячно, по отдельному графику | Исполнено. Во исполнение распоряжений Правительства Республики Тыва от 23 марта 2022 г. № 153-р «О проведении комплексной проверки создания безопасных условий пребывания детей в летних оздоровительных лагерях Республики Тыва». От 2 июня 2022 г. № 299-р «Об утверждении комплексного плана по обеспечению отдыха и оздоровления детей в летний период на территории Республики Тыва «Лето 2022: Тува – безопасная территория детства», протокола межведомственной координационной комиссии Республики Тыва по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в режиме видео-конференц-связи от 7 июня 2022 г. № 03-05-71/22, приказа Министерства образования Республики Тыва от 28 июня 2022 г. № 670-д «О проведении выездных мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей в летний период» был осуществлён выезд 4,5 и 6 июля 2022 г. в 7-ми муниципальных образований всего проверено 48 объектов отдыха и оздоровления детей, из них: загородные оздоровительные лагеря –8, лагеря с дневным пребыванием – 18, временные досуговые центры – 21, центр социальной помощи семье и детям - 1. |
| 3.19. | Проведение республиканского конкурса «Лучшая безопасная территория детства» среди муниципальных образований Республики Тыва | июнь-август 2022 г. |  |
| 3.20. | Подведение итогов реализации плана и республиканского конкурса «Лучшая безопасная территория детства» | сентябрь 2022 г. |  |