Организация и проведение федерального проекта

«Адресная поддержка помощи «500+» в Республике Тыва

Работа по Проекту ведется в соответствии с методикой оказания адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – методика), разработанной Федеральным институтом оценки качества образования (ФИОКО). С методикой ознакомлены все участники Проекта.

В соответствии с рекомендациями 37 образовательных организаций республики 100 % обеспечены кураторами из числа сильных школьных управленцев республики.

В   рамках реализации проекта адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+» кураторы школ-участниц проекта посетили курируемые школ-участницами, проводятся   рабочие встречи, мастер-классы, обучающие семинары для молодых педагогов,  методический  десант,  открытые уроки, посещения кураторов школ.

Участники Проекта ознакомлены с условиями и правилами работы в информационной системе. Всем руководителям ОО-участников Проекта отправлена памятка по работе с информационной системой Мониторинга электронных дорожных карт (далее - ИС МЭДК) для использования в работе. Оказывается постоянная консультационная поддержка со стороны регионального координатора.

По каждой ОО проанализированы высокие факторы, приводящие к низким образовательным результатам, выявлены актуальные для школ риски. Программы развития школ составлены/доработаны в соответствии с данной методикой. Все ОО–участники Проекта пользуются методическими материалами на сайте ФИОКО. Участвуют также в еженедельных вебинарах для координаторов и кураторов.

Результаты загрузки документов в ИС МЭДК. Все документы факторов высокого риска загрузили в ИС МЭДК 22 (59%) ОО из 37 согласно графику, своевременно. Не загрузили в срок 5 ОО – стартовую самодиагностику, 14 OO – программу развития (Концепцию и Среднесуточную ПР). 21 апреля 2021 года по результатам мониторинга Рособрнадзора регион вошел в «красную зону». Собраны объяснительные записки руководителей ОО данных школ. Результаты загрузки документов в ИС МЭДК указаны в таблице (по состоянию на 21.04.2021).

Оперативно до 23 апреля загружены документы стартовой диагностики 5 ОО, до 27 апреля полностью загружены программы развития школ (Концепция, Среднесуточная ПР) в соответствии с методикой. Республика 100% загрузила документы в указанный срок согласно дорожной карты.

В данное время размещены программы по реализации каждого выбранного направления высокого риска, прикреплены документы и рабочие материалы к намеченной в программе направления цели. Меры выбранных направлений высокого риска исполняются школами в срок до 14 мая 2021 года.

Для оценки результативности принимаемых мер региональным и муниципальным координаторами проводится ежедневные проверки исполнения мероприятий Проекта через ИС МЭДК.

Результаты загрузки документов в ИС МЭДК

(по состоянию на 21.04.2021)

| № | Район | Общеобразовательные организации | Не загружены |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бай-Тайгинский | МБОУ СОШ им. Н.С Конгара с. Бай-Тал | Стартовая диагностика, ПР |
| 2 |  | МБОУ "Тээлинская СОШ | ПР |
| 3 | Барун-Хемчикский | МАОУ СОШ с. Аксы-Барлык |  |
| 4 |  | МБОУ СОШ №2 с.Кызыл-Мажалык |  |
| 5 | Дзун-Хемчикский | МБОУ Теве-Хаинская СОШ |  |
| 6 |  | МБОУ СОШ № 3 г. Чадана |  |
| 7 | Каа-Хемский | МБОУ СОШ № 2 им. С.К. Тока с. Сарыг-Сеп | ПР |
| 8 |  | МБОУ СОШ с. Суг-Бажы |  |
| 9 | Кызылский | МБОУ Усть-Элегестинская СОШ |  |
| 10 |  | МБОУ СОШ № 2 им. Т.Б. Куулар пгт.Каа-Хем | ПР |
| 11 | Монгун-Тайгинский | МБОУ СОШ №2 " села Мугур-Аксы | ПР |
| 12 |  | МБОУ Моген-Буренская СОШ | ПР |
| 13 | Овюрский | МБОУ Дус-Дагская СОШ | Стартовая диагностика |
| 14 |  | МБОУ Солчурская СОШ |  |
| 15 | Пий-Хемский | МБОУ Аржаанская СОШ |  |
| 16 |  | МБОУ СОШ № 2 города Турана |  |
| 17 | Сут-Хольский | МБОУ Суг-Аксынская СОШ | Стартовая диагностика, ПР |
| 18 |  | МБОУ Бора-Тайгинская СОШ |  |
| 19 | Тандинский | МБОУ СОШ Балгазын |  |
| 20 |  | МБОУ СОШ Сосновка |  |
| 21 | Тере-Хольский | МБОУ СОШ с. Кунгуртуг |  |
| 22 | Тес-Хемский | МБОУ У-Шынаанская СОШ |  |
| 23 |  | МБОУ Берт-Дагская СОШ |  |
| 24 | Тоджинский | МБОУ Тоора-Хем СОШ | ПР |
| 25 |  | МБОУ Адыр-Кежигская СОШ |  |
| 26 | Улуг-Хемский | МБОУ "Гимназия" г. Шагонар | Стартовая диагностика, ПР |
| 27 |  | МБОУ СОШ СОШ с. Арыскан |  |
| 28 | Чаа-Хольский | МБОУ СОШ с. Ак-Дуруг |  |
| 29 | Чеди-Хольский | МБОУ СОШ с. Хову-Аксы" |  |
| 30 | Эрзинский | МБОУ СОШ с. Нарын |  |
| 31 | г. Ак-Довурак | МБОУ СОШ №1 г.Ак-Довурака |  |
| 32 |  | МБОУ СОШ №3 г.Ак-Довурака |  |
| 33 | город Кызыл | МБОУ "СОШ №3 г. Кызыла | ПР |
| 34 |  | МБОУ СОШ №8 | ПР |
| 35 |  | МБОУ "Лицей №16 | ПР |
| 36 | Республика Тыва (региональное подч.) | ГБОУ "РООМХШИ им. Р. Д. Кенденбиля" | Стартовая диагностика, ПР |
| 37 |  | ГБОУ "РШИ "Тувинский кадетский корпус" | ПР |