## Приложение №4

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности государственных программ

Республики Тыва

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации государственной программы Республики Тыва

«Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019-2021 годы»

(наименование государственной программы)

за апрель 2021 года

(тыс. руб.)

| Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс. руб.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактический результат выполнения мероприятий (в отчетном периоде и нарастающим итогом с начала года) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | Федеральный бюджет |  |  | Республиканский бюджет |  |  |  | Местные бюджеты |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |
|  | план | факт | план | факт |  | предусмотрено программой | утверждено на 2021 год законом Республики Тыва о республиканском бюджете | предусмотрено уточнен- ной бюджетной росписью на отчетный период | исполнено (кассовые расходы) | план | факт |  | план | факт |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. Научно-исследовательское и научно-методическое сопровождение патриотического воспитания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие: научно-исследовательская, методологическая и издательская работа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Исполнено. Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы. |
| 1.1.1. Мониторинг деятельности муниципальных органов по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, в том числе с анализом эффективности реализации муниципальных программ по патриотическому воспитанию граждан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | В исполнении. Мониторинг деятельности муниципальных органов по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, в том числе с анализом эффективности реализации муниципальных программ по патриотическому воспитанию граждан ежегодно проводится во 2-ом полугодии года. |
| 1.1.2. Проведение мониторинга для определения профессиональных намерений выпускников (9, 11 кл.) кадетских классов и членов юнармейских отрядов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Исполнено. По состоянию на 17 ноября 2020 года поступили всего 45 юнармейцев (кадетов), выпускников 2019-2020 учебного года образовательных организаций Республики Тыва, в том числе в ВУЗы – 43 выпускника, из них выпускников КПКУ 28 человек (АППГ-36 выпускников, из них выпускников КПКУ 27 чел.), СУЗы – 2 выпускника. Таким образом, один из показателей госпрограммы достигнут и составляет увеличение доли выпускников из числа кадетов, юнармейцев, которые поступили в кадетские училища и корпуса, средние и высшие военные учебные заведения в 2020 на 25 % (всего 45 человек поступили). Больше всего наблюдается поступление в военные учебные заведения за 2019, 2020 годы выпускников из г. Кызыла - 33 чел., Кызылского района - 10 чел., Барун-Хемчикского района - 5 чел., у остальных районов наблюдается от 1 до 4 поступлений. За 2019 г. и 2020 г. всего 81 поступление в кадетские училища и корпуса, средние и высшие военные учебные заведения (идет увеличение количества поступивших). Данные по профессиональным намерениям выпускников 2020-2021 учебного года направили все 19 муниципальных образований. Окончательные показатели, сведения будут предоставлены позже. |
| 1.1.3. Подготовка и издание методических пособий в помощь педагогам, организаторам военно-патриотического воспитания и работникам системы дополнительного образования: «Мой выбор профессии: служить Отечеству» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | В исполнении. Подготовлена и готовится к изданию брошюра: Сборник творческих работ, посвященный 100-летнему юбилею Тувинской Народной Республики по итогам конкурса брошюр «Герой Отечества». |
| 1.1.4. Формирование и издание кейса для освоения образовательной программы по начальной военной подготовке | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Исполнено. Кейс подготовлен. |
| 1.1.5. Заключение соглашения между средними и высшими военными учебными заведениями и МВД по РТ, ГУ МЧС России по РТ, УФСБ России по РТ, пограничное управление ФСБ России по РТ, Управление Росгвардии по РТ. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | В исполнении. Готовится пакет документов. Соглашения заключены с МВД по Республике Тыва, Военным комиссариатам Республики Тыва, Министерством информатизации и связи Республики Тыва. На согласовании находятся соглашения с РО ДОСААФ России Республики Тыва, Управлением Росгвардии по Республики Тыва, 55 отдельной мотострелковой бригады (горной) |
| 1.2. Основное мероприятие: подготовка и проведение республиканских конференций и круглых столов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Исполнено. Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы. |
| 1.2.1. Республиканский круглый стол «Проекты и программы Российского движения школьников» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | В исполнении. Проводится во 2 полугодии года. |
| 1.2.2. Профоориентационные мероприятия «Поступление в высшие учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации, структурных подразделений, военные кафедры, военные учебные центры и вузы России» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Исполнено. В период с 15 по 23 февраля в школах прошли классные встречи, лекции, беседы в рамках профориентационной акции «Есть такая профессия – Родину защищать!». Встречи прошли с приглашением сотрудников местных военных комиссариатов республики, в очном или дистанционном форматах. Также в рамках весенних каникул школьников, в образовательных организациях прошли профилактические и профориентационные мероприятия с привлечением личного состава 55 ОМСБ (г), преподавателей Военного учебного центра ТувГУ, сотрудников военных комиссариатов местных отделений, начальников местных отделений ВВПОД «Юнармия» Республики Тыва. Всего на онлайн-встречах приняли участие 18 школ с общим охватом 186 учащихся, где активное участие приняли Кызылский, Пий-Хемский и Монгун-Тайгинский кожууны. Также для учащихся школ республики совместно с Военным комиссариатом Республики Тыва организованы экскурсии на полигон 55-ой отдельной мотострелковой бригады (горной), Военного учебного центра ТывГУ. Всего экскурсии за время каникул посетили 283 детей. |
| 1.3. Основное мероприятие: про - ведение республиканских семи - наров-совещаний (практикумов), сборов | 247,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 247,4 | 247,4 | 247,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Исполнено. Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы. |
| 1.3.1. Повышение квалификации руководителей юнармейских отрядов и классных кадетских классов | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Исполнено. 5 февраля на базе ГБОУ РШИ «Тувинский кадетский корпус» проведён семинар-совещание по организованному проведению I учебных сборов по основам военной службы в рамках организации деятельности УМЦ «Авангард» в Республике Тыва. В семинаре приняли участие представители ГУ МЧС России по РТ, Управление Росгвардии по РТ, РО ДОСААФ России РТ, Службы ГО и ЧС РТ, Национально музея им. Алдан-Маадыр РТ, ТИРО и ПК, ГБОУ РШИ «Тувинский кадетский корпус». В ходе семинара обсудили главных вопросов по организации I сборов. Всего 8 организаторов. 19 февраля прошли II-е по счету курсы повышения квалификации по организованному проведению военно-учебных сборов по основам военной службы в рамках организации деятельности УМЦ «Авангард». Охват составил более 30 педагогов. 26 марта проведены очередные краткосрочные курсы в рамках деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» для заместителей по воспитательной работе, организаторов военно-патриотической работе, преподавателей-организаторов ОБЖ и учителей физической культуры на базе учебно- методического центра «Авангард» при ВПК «Я - Патриот» МБОУ СОШ № 2 г. Шагонар. Всего приняли участие 27 педагогов из Чаа-Хольского и Улуг-Хемского кожуунов |
| 1.3.2. Проведение республиканских военно-патриотических сборов среди кадетов и юнармейцев | 227,3 | 87,5 | 0,0 | 0,0 |  | 227,3 | 227,3 | 227,3 | 87,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Исполнено. С 19 по 21 февраля в республике прошли 1 учебные сборы по основам военной службы в рамках организации деятельности УМЦ «Авангард» в Республике Тыва. Обучения прошли 32 кадета «ГБОУ РШИ Тувинский кадетский корпус». Курсы сборов прошли на базах 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва и на территории ГБОУ РШИ «Тувинский кадетский корпус». Сборы прошли в активном взаимодействии с представителями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественными ветеранскими организациями. |
| 1.4. Создание условий для развития военно-патриотического воспитания детей и молодежи путем создания учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» в Республике Тыва | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | В исполнении. В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 13 марта 2019 г. № Пр-443 о создании круглогодичного учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на территории Республики Тыва (далее - центр «Авангард»), Правительством Республики Тыва издано Распоряжение от 15.12.2020 г. № 552-р «О создании рабочей группы по созданию и организации деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на территории Республики Тыва». Разработан и утвержден от 26 декабря 2020 года план мероприятий (дорожная карта) по организации деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» на территории Республики Тыва (далее – центр «Авангард»). Согласно плану мероприятий местом создания центра «Авангард» определена территория ГБОУ ДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования», на котором располагаются рабочие здания данного учреждения и бывшая казарма. Источниками финансирования на создание и организацию деятельности центра «Авангард» определены денежные средства из государственной программы Республики Тыва «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Тыва от 28 сентября 2018 г. № 498 (далее – государственная программа) в сумме 2 991 500 рублей. Из них на проведение текущего ремонта зданий центра «Авангард» в 2021 году предусмотрены 2 млн. руб., на организацию смены по военно-патриотическому воспитанию в детском оздоровительном лагере «Бельбей» Каа-Хемского района предусмотрены 661500 руб. (приобретение путевок), на организацию и проведение учебных сборов 330000 руб. (расходы на питание). В рамках деятельности УМЦ «Авангард» с юношами допризывного возраста будут проводиться: - учебные сборы с юношами 10-х классов образовательных организаций, проходящих обучение по основам военной службы – 5 дней в течение 30 недель (учебных) в год с охватом более 1500 человек; - военно-патриотические смены для воспитанников военно-патриотических клубов, юнармейцев, а также обучающихся кадетских классов в период школьных каникул – 12 дней в течение 8 недель (каникулярных) в год с охватом более 450 детей; - курсы повышения квалификации, семинары, слеты, конференции и др. в течение года для педагогов организаторов ОБЖ, руководителей юнармейских отрядов, военно-патриотических клубов с охватом более 200 человек. В 2021 году проведение военно-патриотических смен для воспитанников военно-патриотических клубов, отрядов «Юнармия» планируется провести в летнее время в детском оздоровительном лагере «Бельбей» с охватом 38 человек, также на базе других загородных стационарных лагерей, в которых будут организованы военно-патриотические смены с охватом более 400 детей. Таким образом, в рамках деятельности учебно-методического центра «Авангард» в год планируется охватить около 2 тыс. обучающихся, или 20 % от общего количества юношей допризывного возраста с 14 до 18 лет. В настоящий момент при содействии органов исполнительной власти, федеральных структур Республики Тыва завершается строительство военизированной полосы препятствий (построены элементы препятствий - «Стена с наклонной доской», «Разрушенный мост», «Разрушенная лестница», залита цементом площадка подземного тоннеля и площадка для окопа). Также на стадии завершения создание партизанской деревни парка «Патриот», завезена военная техника в количестве 9 единиц (4 пушек, 1 бронетранспортер (БТР), 1 зенитно-самоходная установка (ЗСУ), 1 бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) и 2 танка, остальная военно-выставочная техника будет завезена дополнительно. В здании казармы сделан ремонт спального помещения на 60 детей. По поставке мягкого инвентаря в центр «АВАНГАРД» заключен госконтракт с Федеральным казенным учреждением Колония поселения № 3 УФСИН России по Республике Тыва от 30.04.2021 г. на сумму 601740 рублей. На поставку кроватей, дорожек, портьеры заключен договор с ООО «Селера» на сумму 585000 руб. В конце мая заказы будут доставлены. Также, территория центра оформлена адресными баннерами «Авангард», «Патриот». С 4 по 6 мая проведено асфальтобетонное покрытие парадного входа, в настоящий момент проводится асфальтирование строевого плаца. До конца сентября 2021 г. планируется завершить текущий ремонт здания казармы, где будут располагаться спальное помещение для обучающихся и учебный класс. Также дополнительно изыскиваются финансовые средства на текущий ремонт здания столовой на 60 мест, на строительство спортивной площадки, приобретение оборудования для оснащения медицинского кабинета, столовой и учебного класса. Таким образом, данный вопрос продолжает находиться на особом контроле Правительства Республики Тыва. |
| 1.4.1. Финансирование на оплату работы по составлению сметной документации объектов учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | В исполнении. Изменения в государственную программу Республики Тыва «Патриотическое воспитание граждан, проживающих в Республике Тыва, на 2019-2021 годы» с учетом запланированных мероприятий по созданию и организации работы центра «Авангард» (финансовые средства на сумму 2991,0 тыс. руб.) проходит уточнение в соответствии с законом Республики Тыва от 21 декабря 2020 г. № 677-ЗРТ «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
| Итого по подпрограмме 1: | 247,4 | 87,5 | 0,0 | 0,0 |  | 247,4 | 247,4 | 247,4 | 87,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. Совершенствование форм и методов работы по патриотическому воспитанию граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие: мероприятия гражданско-патриотической направленности | 486,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 486,9 | 486,9 | 486,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы. |
| 2.1.1. Республиканская акция «День призывника» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | В исполнении. Акция проводится в ноябре ежегодно. Пройдет совместно с Военным комиссариатом Республики Тыва. |
| 2.1.2. Республиканская акция «Мы - граждане России!», посвященная Дню России | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнено. Акция проводится 12 июня ко Дню России ежегодно. Для торжественного вручения паспортов в Москве, в кожууны направлены письма по конкурсному отбору. Заявку для участия поли 2 участника. 12 июня в детских пришкольных лагерях образовательных организаций республики прошли мероприятия, приуроченные ко Дню России. В рамках Дня России проведены классные часы, беседы, конкурсы рисунков на асфальте, фестиваль-челлендж национальных культур «Дорогами Дружбы». Дети также присоедились к Всероссийской акции «Флаги России», в ходе акции дети поздравляли друг друга, педагогов. Раздавали изготовленные своими руками ленточки и флажки. Выступали с патриотическим флэшмобом «Я люблю Россию!». Кроме того, организованы творческие площадки с караокэ «Споемте вместе Гимн России», спеты гимн страны в хоровой акции «За Родину, за Россию» и проведены шахматные турниры «Белая ладья». Помимо всего, к 800-летию со дня рождения Александра Невского – князя, военачальника, дипломата, организованы просмотры фильмов «Александр Невский». Мероприятия прошли в очно-заочной форме. Напомним, на сегодняшний день на территории Тувы функционируют 149 пришкольных лагерей с общим 6394 детей. |
| 2.1.3. День Конституции Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | В исполнении. Мероприятия в честь дня Конституции Российской Федерации проводятся в ежегодно в декабре. В настоящее время подготовлен пакет документов. |
| 2.1.4. День Конституции Республики Тыва | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнено. С 26 по 30 апреля в целях повышения уровня правовой грамотности у обучающихся образовательных организаций Республики Тыва в преддверии Дня Конституции Республики Тыва проведен республиканские конкурсы рисунков и сочинения «Конституция глазами детей» среди обучающихся общеобразовательных организаций. Всего на конкурсы поступили 109 работ. Победители, призеры и наставники конкурсов награждены дипломами и грамотами Министерства образования и науки Республики Тыва. |
| 2.1.5. Республиканская акция в рамках Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнено. С 25 апреля в образовательных организациях Республики стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», приуроченная76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Главная цель акции - не дать забыть молодому поколению, кто и какой ценой выиграл самую страшную войну прошлого века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. Георгиевские ленты - символ памяти, уважения и благодарности. Самыми активными выступили с большим охватом детей следующие кожууны: г. Ак-Довурак, г. Кызыл, Кызылский, Улуг-Хемский кожууны. |
| 2.1.6. Приобретение оборудования для военно-патриотического парка «Патриот» на территории города Кызыла | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | В исполнении. При содействии органов исполнительной власти, федеральных структур Республики Тыва завершается строительство военизированной полосы препятствий (построены элементы препятствий - «Стена с наклонной доской», «Разрушенный мост», «Разрушенная лестница», залита цементом площадка подземного тоннеля и площадка для окопа). Также на стадии завершения создание партизанской деревни парка «Патриот», завезена военная техника в количестве 9 единиц (4 пушек, 1 бронетранспортер (БТР), 1 зенитно-самоходная установка (ЗСУ), 1 бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ) и 2 танка, остальная военно-выставочная техника будет завезена дополнительно. |
| 2.1.7. Приобретение оборудования для штаба учебного центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» | 486,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 486,9 | 486,9 | 486,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | В исполнении. В здании казармы сделан ремонт спального помещения на 60 детей. По поставке мягкого инвентаря в центр «АВАНГАРД» заключен госконтракт с Федеральным казенным учреждением Колония поселения № 3 УФСИН России по Республике Тыва от 30.04.2021 г. на сумму 601740 рублей. На поставку кроватей, дорожек, портьеры заключен договор с ООО «Селера» на сумму 585000 руб. В конце мая заказы будут доставлены. Также, территория центра оформлена адресными баннерами «Авангард», «Патриот». Также проектно-сметная документация по ремонту санузла здания казармы находится в разработке со сметчиками. |
| 2.2. Основное мероприятие: мероприятия, направленные на повышение уважения к государственным символам и выдающимся россиянам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы. |
| 2.2.1. 100 -летие со дня рождения (Мероприятия) дважды Героя Социалистического труда, Героя России, генерал - лейтенанта Калашникова М.Т. (1919 год) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнение. В 2021 году мероприятие по 100-летию со дня рождения Калашникова М.Т. не проводится. |
| 2.2.2. Мероприятия, посвященные тувинским-добровольцам, участников Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | В исполнении. 1 сентября, вдень памяти и чести Тувинским добровольцам пройдут уроки мужества для учащихся образовательных организаций республики. В рамках проведения уроков мужества, классных встреч в рамках месячника мужества приглашались потомки Тувинских добровольцев для проведения встреч. |
| 2.2.3. Мероприятия на знание государственной символики Российской Федерации и Республики Тыва среди обучающихся образовательных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | В исполнении. Мероприятия на знание государственной символики Российской Федерации и Республики Тыва среди обучающихся образовательных организаций проводятся в рамках праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации. В настоящее время готовится пакет документов. |
| 2.3. Основное мероприятие: мероприятия, посвященные памятным датам российской истории | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы. |
| 2.3.1. Мероприятия, посвященные 30-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнено. С целью формирования духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств детей и молодежи, сохранения исторической преемственности поколений, развития и укрепления основ начальной военной подготовки, в образовательных организациях проведены месячники мужества «Служу России», посвящённые празднованию Дня защитника Отечества и 32-й годовщины завершения выполнения задач 40-ой Армией на территории Афганистана». Проведены уроки мужества «Воинам афганцам посвящается» с приглашением ветеранов и участников боевых действий, афганцев, через прямые эфиры на официальных аккаунтах Министерства образования и науки Республики Тыва, образовательных организаций, регионального отделения ВВПОД «Юнармия» в Инстаграм. Всего на уроках приняли участие 14867 детей. В образовательных организация республики в рамках Месячника мужества «Служу России» прошли муниципальные этапы творческого конкурса «Мы помним Афганистан», где приняли участие 65 участников с Тандинского, Монгун-Тайгинского, Пий-Хемского, Каа-Хемского, Улуг-Хемского, Эрзинского, Дзун-Хемчикского, Овюрского, Кызылского и г. Ак-Довурак, где победители, 8 студентов Тувинского политехнического техникума приняли участие в праздничном концерте с художественным номером «Мы помним Афганистан». Всего в концерте были задействованы 130 учащихся и студентов, выставку посетили более 200 человек. |
| 2.3.2. Торжественные мероприятия, посвященные 76 -й годовщине Победы советского народа над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнено. В нынешнем году страна отмечает 76-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, республика также отмечает 100-летний юбилей со дня образования Тувинской Народной Республики. 28 мая 2021 года Всероссийскому военно-патриотическому общественному движению «Юнармия» исполняется 5 лет со дня образования. В рамках чествования данных юбилейных дат, Минобрнауки РТ издан приказ «О проведении месячника, посвященного 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 5-летнему юбилею со дня образования Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» под девизом «Помнить прошлое. Гордиться настоящим. Верить в будущее» от 3 марта 2021 года № 256-д. В рамках исполнения плана мероприятий проводились различные акции, проекты, военно-спортивные, культурно-массовые мероприятия регионального, муниципального и всероссийского уровней. С 22 по 23 апреля в республике по маршрутному направлению г. Кызыл – Улуг-Хем – Пий-Хем проведен Республиканский автопробег «ЮНАРМИИ – 5 ЛЕТ!», приуроченный к 5-летию движения «Юнармия». Автоколонну Республиканского автопробега возглавляли военные машины специального назначения «ТИГР-М» 55 отдельной мотострелковой бригады (горной), автомашины Службы ГО и ЧС РТ, автобазы Правительства РТ, Управления Росгвардии по РТ, Авиакомпании «Тува Авиа» Миндортранс РТ и ГБОУ ДО РТ «РЦРДО Минобрнауки РТ. Самым ярким событием в проведении автопробега стало разворачивание флага Юнармии, после которого ребята, участники автопробега исполняли гимн юнармейцев «Служить России!» и песню «Марш Юнармии!» в исполнении Дмитрия Дунаева. По итогам проведения мероприятий, лучшие юнармейцы г. Кызыла, Улуг-Хемского и Пий-Хемского кожуунов за активную жизненную позицию и достигнутые результаты награждены грамотами Министерства образования и науки Республики Тыва, также вручены копии Знамени Победы начальникам местных отделений движения «Юнармия». Всего на автопробеге задействованы были 270 юнармейцев г. Кызыла, Пий-Хемского и Улуг-Хемского кожуунов, площадки кроме юнармейцев посетили свыше 400 учащихся и жителей кожуунов. Всего 670 человек. 28 апреля подведены итоги XIX республиканского фестиваля детско-юношеского творчества «Салют Победы!» В нынешнем году в честь празднования 100-летия Тувинской Народной Республики, фестиваль был посвящён данной юбилейной дате. С учетом эпидемиологической обстановки, фестиваль проходил в дистанционном порядке с представлением видеоматериалов, где в концертную программу включались разные жанры в области искусства (хоровое, хореографическое исполнения, художественное чтение, театральное представление и др.). На республиканском этапе со всей республики приняли участие 18 творческих коллективов: из них 17 муниципальных образований, 1 республиканское образовательное учреждение – Тувинский кадетский корпус с общим охватом свыше 360 детей и педагогов. Победители и призеры фестиваля будут награждены дипломами и грамотами Министерства образования и науки Республики Тыва. Также будут вручены грамоты творческим коллективам за активное участие. По итогам протокольного решения экспертной комиссии фестиваля, места распределены следующим образом: Лауреаты: 1 степени - МБОУ СОШ № 2 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна; 1 степени – МБОУ Гимназия № 9 г. Кызыла; 2 степени - МБОУ СОШ № 4 г. Чадан Дзун-Хемчикского кожууна; 3 степени – МБОУ Туранская СОШ Пий-Хемского кожууна. Дипломанты: 1 степени – ГБОУ РШИ «Тувинский кадетский корпус»; 2 степени - МБОУ СОШ с. Сайлыг Чеди-Хольского кожууна; 3 степени – МБОУ Берт-Дагская СОШ Тес-Хемского кожууна; 3 степени – МБОУ СОШ с. Шекпээр Барун-Хемчикского кожууна. В муниципальных образованиях учащиеся активное участие приняли в патриотических акциях и проектах таких, как «Помощь ветерану», «Поздравь ветерана» (в семейных кругах), «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Бессмертный полк-онлайн», «Окна Победы», «Зеркало истории», «Беляевские чтения», «Ласточка Победы», «Письмо Победы», «Добрая суббота», Письмо моему деду». Данные акции охватили участие около 21525 обучающихся. Также дети приняли участие в дистанционных всероссийских и межрегиональных конкурсах таких, как конкурс интерактивных военно-исторических реконструкций «Патриоты Сибири!» (94 уч.); муниципальные уровни второго ежегодный открытый дистанционный военный и патриотический музыкальный конкурс «Песни военных лет!» в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за державу» (2314 уч.); детско-юношеская акция «Рисуем Победу!» (39 уч.); муниципальные уровни дистанционного конкурса выразительного чтения стихов «Мы о войне стихами говорим» (355 уч.). Информация об участии в данных акциях активно и своевременно освещались на официальных страницах и аккаунтах образовательных организаций, Республиканского центра развития дополнительного образования, Регионального отделения движения «Юнармия» и Минобрнауки РТ Всего в мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 5-летию движения «Юнармия» охвачены 27583 детей и молодежи, педагогов и социальных партнеров. |
| 2.3.3. Мероприятия, посвященные 75 -летию снятия блокады Ленинграда (1944 год) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнено. С целью сохранения исторической памяти о мужестве и трагедии мирного населения блокадного Ленинграда, с 21 по 27 января в образовательных организациях проведены классные часы, торжественные линейки, уроки памяти, книжные выставки, информационно-исторические часы, просмотры документальных и художественных фильмов с охватом 20583 детей. |
| 2.4. Основное мероприятие: мероприятия культурно патриотической направленности, в том числе организация конкурсов, фестивалей и слетов | 650,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы. |
| 2.4.1. Региональный этап Всероссийского молодежного фестиваля патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» (номинация «Дети») | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнение. В 2021 году мероприятие не проводится. |
| 2.4.2. Республиканский юниорский лесной конкурс «Подрост» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | В исполнении. Подготовлен пакет документов. Конкурс проводится ежегодно во втором полугодии. |
| 2.4.3. Республиканский фестиваль народного творчества «Салют Победы» | 350,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнено. 28 апреля подведены итоги XIX республиканского фестиваля детско-юношеского творчества «Салют Победы!», посвященного 100-летнему юбилею со дня образования Тувинской Народной Республики. С учетом эпидемиологической обстановки, фестиваль проходил в дистанционном порядке с представлением видеоматериалов, где в концертную программу включались разные жанры в области искусства (хоровое, хореографическое исполнения, художественное чтение, театральное представление и др.). На республиканском этапе со всей республики приняли участие 18 творческих коллективов: из них 17 муниципальных образований, 1 республиканское образовательное учреждение – Тувинский кадетский корпус с общим охватом 360 детей и педагогов, в муниципальных этапах -2226 участников. Победители и призеры фестиваля награждены дипломами, грамотами и ценными призами Министерства образования и науки Республики Тыва. Также вручены грамоты творческим коллективам за активное участие. |
| 2.4.4. Республиканский смотр-конкурс строя и песни на площади Победы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнение. В связи с эпидемиологической обстановкой, очные мероприятия, конкурсы и смотры строя отменены. |
| 2.4.5. Республиканский конкурс среди лидеров детских и молодежных общественных организаций, объединений и КИД | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | В исполнении. Подготовлен пакет документов. |
| 2.4.6. Республиканский конкурс на лучшую систему патриотического воспитания в муниципальном образовании | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | В исполнении. Конкурс ежегодно проводится в конце года. В настоящее ведется частичный мониторинг по кожуунам. |
| 2.4.7. Участие юнармейцев на новогодней елке в г. Москве | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнение. Проведение юнармейской елки Главным штабом ВВПОД «Юнармия» будет известно в декабре с учетом эпидемиологической обстановки в стране. |
| 2.4.8. Приобретение оборудования по обучению кадетских классов, юнармейских отрядов начальной военной подготовке | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | В исполнении. В регионе создается региональный учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», где в рамках деятельности будут проведены военно-учебные сборы, патриотические смены и другие военно-патриотические мероприятия по основам начальной военной подготовки. В рамках создания УМЦ «Авангард» в регионах. В настоящее время ведется ремонт зданий, завершение планируется в конце сентября 2021 г., где будут располагаться спальное помещение для обучающихся и учебный класс. Также дополнительно изыскиваются финансовые средства на текущий ремонт здания столовой на 60 мест, на строительство спортивной площадки, приобретение оборудования для оснащения медицинского кабинета, столовой и учебного класса. |
| 2.4.9. Участие в III этапе фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди учащихся общеобразовательных организаций | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнение. В 2021 году фестиваль не проведен в связи с эпидемиологической обстановкой. |
| Итого по подпрограмме 2: | 1486,9 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1486,9 | 1486,9 | 1486,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 3. Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие практики шефства воинских частей над образовательными организациями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Основное мероприятие: военно-патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного процесса среди допризывной молодежи, воспитанников детских и молодежных общественных военно-патриотических объединений образовательных организаций | 2278,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 2278,3 | 2278,3 | 2278,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы. |
| 3.1.1. Участие победителей регионального этапа во Всероссийском этапе военно-спортивной игры «Победа» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнение. В 2021 году мероприятие не проводится в связи с эпидемиологической обстановкой. |
| 3.1.2. Республиканский конкурс военного плаката «Родная Армия!» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнено. В рамках весенних каникул для учащихся проведены профориентационные и профилактические акции «Есть такая профессия – Родину защищать!» с приглашением сотрудников военных комиссариатов. |
| 3.1.3. Республиканская патриотическая акция, посвященная Дню Героев Отечества и Неизвестному солдату | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | В исполнении. Мероприятия проводятся в декабре ежегодно. В настоящее время готовится пакет документов |
| 3.1.4. Республиканская акция «Вахта памяти» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнено. В рамках проведения месячника, посвященного 76-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. и 5-летнему Юбилею со дня образования ВВПОД «Юнармия» под девизом «Помнить прошлое. Годиться настоящим. Верить в будущее» активно проведены мероприятия у памятников, обелисков муниципальных образований республики. |
| 3.1.5. Республиканский кадетский бал «Виват, кадет!» | 20,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнено. 4 марта подведены итоги Республиканского кадетского бала «Виват, кадет!». Кадетский бал направлен на пропаганду и популяризацию бального танца, развитие и укрепление основ военно-патриотического воспитания детей в Республике Тыва, воспитание художественного вкуса и приобщение их к лучшим образцам отечественной, зарубежной культуры, в том числе тувинским народным танцам. Кадетский бал с участием воспитанников кадетских классов и юнармейских отрядов проведен в дистанционном формате в 2-х возрастных категориях учащихся, среди 7-8 и 9-11 классов с общим охватом 772 детей. |
| 3.1.6. Участие в смотре-конкурсе «Лучший казачий кадетский класс Сибирского федерального округа» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнено. Конкурс проводится в июле 2021 г. |
| 3.1.7. Приобретение юнармейской формы | 2000,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнение. В 2021 году не предусмотрены финансовые средства на приобретение юнармейских форм. |
| 3.1.8. Приобретение оборудования для регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» | 258,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 258,3 | 258,3 | 258,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнение. В 2021 году не предусмотрены финансовые средства на приобретение юнармейских форм |
| 3.2. Основное мероприятие: мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство памятных мест и воинских захоронений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы. |
| 3.2.1. Республиканская акция «Дерево Победы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнено. В республике всего в рамках акции «Сад памяти» высажено 743 саженцев. Выпускники школ в количестве 1561 человек и 631 педагогов на территории школ и прилегающих территорий высаживали сибирские сосны, ели, кустарники шиповника |
| 3.2.2. Республиканский слет активистов поискового движения «Пост № 1» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнение. Проведение республиканского слета «Пост №1» отменено в связи с эпидемиологической обстановкой. |
| 3.3. Основное мероприятие: мероприятия спортивно-патриотической направленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы. |
| 3.3.1. Республиканская спартакиада молодежи допризывного возраста | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнено. ГБОУДО РТ «Республиканский центр развития дополнительного образования», ГБУ ДПО РТ «Республиканский центр воспитания и профилактика правонарушений» совместно с Волонтерами Победы провели патриотическую игру «Тува – территория мужества». Игра проходила с 22 по 24 февраля среди студентов образовательных организаций среднего профессионального образования Республики Тыва, находящихся на территории города Кызыла с целью повышения уровня патриотического воспитания и физической подготовки студентов, пропаганды здорового образа жизни и профилактики преступности среди молодежи Республики Тыва. Игра состояла из следующих этапов: тестирование, разборка и сборка автомата, меткий стрелок, виды костров, знатоки воинских званий, первая помощь, физминутка и тематическое ориентирование. По итогам трех дней общекомандное 1 место присуждено студентам Республиканского медицинского колледжа, 2 место удостоены студенты Кызылского транспортного техникума, 3 почетное место - Тувинский техникум информационных технологий. Победители награждены грамотами Минобрнауки РТ и кубками. Желаем дальнейших высот, достижения поставленных целей |
| 3.3.2. Республиканские соревнования «Школа безопасности» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнение. В 2021 году мероприятие отменено в связи с эпидемиологической обстановкой. |
| 3.3.3. Республиканский слет юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнено. Региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2021» 23 апреля в ГУПО УКК «Туваавтотранс» состоялся региональный этап Всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2021». Целью которого является воспитание законопослушных участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и детской безнадзорности, формирование у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни. В конкурсе приняли участие 14 команд – юные инспекторы движения из 14 муниципалитетов Республики Тыва с общим охватом 56 обучающихся в составе которых были мальчики и девочки в возрасте 10 до 12 лет. Программа конкурса включала в себя 5 станций и творческий конкурс. По итогам проведения конкурса и протокольного решения судейской коллегии регионального этапа, команда - победитель и призёры распределились следующим образом: 1 место - команда МБОУ СОШ №7 г. Кызыла РТ (руководитель Золотухин Андрей Анатольевич) 2 место – команда МБОУ Гимназии №5 г. Кызыла (руководитель Кара-Сал Светлана Владиславовна) 3 место – команда МБОУ СОШ №2 с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна (руководитель Тандар-оол Валентина Кертик-ооловна) Также, команда занявшее 1 место в июне месяца 2021 г. будут представлять интересы Республики Тыва на Всероссийском этапе конкурса в г. Ростове-на-Дону. |
| 3.3.4. Республиканские соревнования «Юные пожарные» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | В исполнении. Подготовлен пакет документов. |
|  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 3: | 2278,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 2278,3 | 2278,3 | 2278,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 4. Развитие волонтерского движения как важного элемента системы патриотического воспитания молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Основное мероприятие: мероприятия, направленные на поддержку инициатив общественных объединений и граждан по реализации волонтерских проектов и развитию системы гражданско-патриотического воспитания граждан, проживающих в Республике Тыва | 102,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы. |
| 4.1.1. Разработка и публикация методических пособий для образовательных организаций всех типов по вопросам развития волонтерского движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | В исполнении. Идет сбор лучших практик по организации волонтерского движения |
| 4.1.2. Поддержка проектов патриотической направленности, реализуемыми некоммерческими организациями, в том числе молодежными и детскими общественными объединениями | 102,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | В исполнении. Подготовлен пакет документов. |
| 4.2. Основное мероприятие: мероприятия по вовлечению ветеранских организаций в деятельность по патриотическому воспитанию и развитию волонтерского движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы. |
| 4.2.1. Подготовка и издание информационных материалов об опыте работы ветеранских и молодежных организаций и объединений по патриотическому воспитанию граждан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнено. Совместная работа ветеран и молодежи активно ведется во многих мероприятиях. Акция Блокадный хлеб, мероприятия ко Дню вывода советских войск из Афганистана, 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне и другим памятным датам и дням воинской славы. |
| Итого по подпрограмме 4: | 102,4 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 5. Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Основное мероприятие: мероприятия, связанные с изданием материалов, направленных на развитие патриотического воспитания | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы. |
| 5.1.1. Конкурс «Патриот России» на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | В исполнении. Проводится в декабре 2021 г. |
| 5.2. Основное мероприятие: информирование граждан, проживающих в Республике Тыва, о мероприятиях Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 223,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 223,0 | 223,0 | 223,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Информации об исполнении внесены в подпунктах таблицы. |
| 5.2.1. Создание роликов, теле- и радиопередач, направленных на патриотическое воспитание населения Республики Тыва и подготовку граждан к военной службе | 73,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | Исполнено. Созданы видеоролики по основам военно-учебных сборов, профориентационной деятельности, также в рамках проведения Республиканского автопробега проделан видеоролик. Все ролики выставлены в социальных сетях и освещались на телеканалах РТ. |
| 5.2.2. Издание газеты ВВПОД «ЮНАРМИЯ» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | В исполнении. Подготовлен пакет документов. Проводится сбор сведений. |
| Итого по подпрограмме 5: | 346 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 346 | 346 | 346 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Всего по программе: | 4461,0 | 87,5 | 0,0 |  | 0,0 | 4461,0 | 4461,0 | 4461,0 | 87,5 | 0 | 0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |

Примечания:

Исполнители: