## Slide 1: Министерство образования и науки Республики Тыва ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения квалификации»
РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«УСПЕШНЫЙ ВЫПУСКНИК»

## Slide 2: «Успешный выпускник»
Подписание Соглашений
о сотрудничестве с 74 ОО между:
МОиН РТ, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями.

## Slide 3: Приоритетный проект «Успешный выпускник» Улучшение качества образования в Республике Тыва
Подпроект №1
«С аттестатом в будущее»
Подпроект №2
«От профильной школы –
к профильному вузу»
Цель: Увеличение количества выпускников, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и математике (базовая) до 95%
Цель: Повышение среднего балла ЕГЭ выпускниками школ, реализующих программы профильного обучения
Срок реализации
01.11.2016 - 01.11.2017

## Slide 4
Показатели на начало проекта
Доля выпускников, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый)
Доля выпускников, преодолевших минимальный порог ЕГЭ по русскому языку и математике (базовый)
Повышение среднего балла ЕГЭ профильных классов по профильным предметам
Повышение среднего балла ЕГЭ непрофильных классов по профильным предметам
Результаты
88 %
95%
на 3,12 б.
на 1,4 б.
Региональный проект
«Успешный выпускник»

## Slide 5: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «Успешный ученик»
27 октября 2017г-1 октября 2018г
РЕСПУБЛИКАНСКИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ШКОЛЬНЫЕ
18 - МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
170 - ШКОЛЬНЫЕ
14413
УЧАЩИХСЯ
3613
УЧИТЕЛЕЙ
188
РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СФОРМИРОВАНЫ ПРОЕКТНЫЕ КОМАНДЫ
ВОВЛЕЧЕНЫ В ПРОЕКТ
РАЗРАБОТАНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

## Slide 6
Реализация проекта «Успешный ученик»
СТАРТОВОЕ СОВЕЩЕНИЕ МОУО
С ДИРЕКТОРАМИ ШКОЛ РТ
ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОТЧЕТ ПО ВЫПОЛНЕННЫМ ЗАДАЧАМ
СОВЕЩАНИЕ РУМО
г.Ак-Довурак, Барун-Хемчикский,
Бай-Тайгинский кожууны
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РТ-5
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС-5
ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОЕКТА-46
НАЧАЛЬНИКИ УО -18
МУНИЦИП-ЫЕ УПРАВЛЯЮЩИЕ-24
-
РУКОВОДИТЕЛИ ОО - 67
27.10.17
ПРОВЕДЕНЫ ВЫЕЗДНЫЕ СОВЕЩАНИЯ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО В ПОНЕДЕЛЬНИК В 9:30
ПРОВОДЯТСЯ СКРАМ-СЕССИИ
РАБОТАЮТ
В ИСУП «Битрикс 24»
01.11.17
07.11.17
11.11.17
Каа-Хемский кожуун
Тандинский, Тес-Хемский, Эрзинский
Кызылский кожуун
Дзун-Хемчикский, Сут-Хольский,
Чаа-Хольский, Овюрский,
Монгун-Тайгинский
17.11.17
20.11.17
22.11.17
28.11.17
12.12.17
Пий-Хемский
08.12.17
г. Кызыл
05.12.17
Чеди-Хольский, Улуг-Хемский

## Slide 7
Реализация проекта «Успешный ученик»
СФОРМИРОВАНЫ РУМО
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ,
ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛИ ОО
ЗАМ. ДИРЕКТОРОВ
МАТЕМАТИКА
РУССКИЙ ЯЗЫК
РОДНОЙ ЯЗЫК
ИН. ЯЗЫК
ИСТОРИЯ
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
ХИМИЯ
БИОЛОГИЯ
ГЕОГРАФИЯ
ФИЗИКА
ИНФОРМАТИКА
НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ
ОБЖ, ФИЗ-РА
ТЕХНОЛОГИЯ
ПСИХОЛОГОВ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДИРЕКТОРОВ ДОО
ПЕДАГОГОВ ДО
ГАОО РТ «ГЛ РТ»
ГАОО РТ «ГЛ РТ»
МБОУ СОШ №1
г. Кызыла
МБОУ СОШ №14
г. Кызыла
МБОУ СОШ №8
г. Кызыла
ЛИЦЕЙ №15
г. Кызыла
ЛИЦЕЙ №15
г. Кызыла
МБОУ СОШ №1
С. Сарыг-Сеп
СОШ №10 для детей ОВЗ г. Кызыла
МБОУ СОШ №12
г. Кызыла
ГИМНАЗИЯ №5
г. Кызыла
ГИМНАЗИЯ №5
г. Кызыла
МАДОУ ДС №9
г. Кызыла
ЛИЦЕЙ №15
г. Кызыла
ГИМНАЗИЯ №9
г. Кызыла
ГИМНАЗИЯ №5
г. Кызыла
МБОУ СОШ №2
г. Кызыла
ГИМНАЗИЯ №5
г. Кызыла
МБОУ СОШ №12
г. Кызыла
МАДОУ ДС №15
г. Кызыла

## Slide 8
Chart: Количество школ , достигших целевые показатели по предметам
| русский язык | математика | литература | физика | ИКТ | история | обществознание | биология | химия | география | иностранный язык
Количество школ | 35 | 33 | 4 | 25 | 29 | 32 | 34 | 43 | 52 | 39 | 18

## Slide 9: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!