Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«__» ___________ 2024 г. №____

Об утверждении доклада о реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие образования в Республике Тыва на 2014-2025 годы» за период с 2014 года по 2023 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 19.07.2023 № 528, и постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва "Развитие образования на 2014 - 2025 годы» Правительство Республики Тыва постановляет:

- Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие образования в Республике Тыва на 2014-2025 годы» за период с 2014 года по 2023 год.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава Республики Тыва | В.Т. Ховалыг |
| --- | --- |

Доклад

о реализации государственной программы Республики Тыва «Развитие образования в Республике Тыва на 2014-2025 годы»

за период с 2014 года по 2023 год

Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования на 2014-2025 годы» (далее - Госпрограмма) утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632 (в ред. от 27.10.2023г.). Государственным заказчиком является Министерство образования Республики Тыва.

Цели Госпрограммы:

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным требованиям, а также формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора исследований и разработок, обеспечение его ведущей роли в процессах развития экономики Республики Тыва.

В рамках государственной программы реализовывались 10 подпрограмм по направлениям деятельности отрасли образования.

К системе образования Республики Тыва, находящейся в сфере деятельности Министерства, относятся:

- дошкольные образовательные организации;

- общеобразовательные организации;

- образовательные организации среднего профессионального образования (за исключением федеральных);

- специальные (коррекционные) образовательные организации для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

- государственные образовательные организации Республики Тыва дополнительного образования детей;

- специальные учебно-воспитательные организации открытого и закрытого типа;

- оздоровительные образовательные организации санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

- образовательные организации для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, научные институты.

2.1 Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

Общее финансирование системы дошкольного образования в рамках подпрограммы за 10 лет составило 19 737,9 млн рублей. (слайд 2)

| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | всего, млн. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1128,5 | 1027,6 | 1226,5 | 1439,0 | 1429,3 | 1764,8 | 1850,5 | 2247,6 | 3629,4 | 3994,7 | 19737,9 |

На территории Республики Тыва функционирует 226 образовательные организации реализующих программы дошкольного образования с общим охватом 27 000 детей, в том числе 178 муниципальных, 35 структурных подразделений и 11 частных садов.

Для обеспечения полноценного образовательного процесса в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования полностью сформированы квалифицированные коллективы педагогов. Численность работников возросла на 122 чел. по сравнению с 2022 годом (в 2024 г. – 6810 чел., 2022 г.-6688 чел.). Тем временем наблюдается снижение количества педагогов на 1,2% и составила в 2024 г. 2656 чел. (в 2022 г. – 2623 чел.) несмотря на увеличение численности воспитанников.

95% общего финансирования в рамках подпрограммы (по данным за 2023 г.) направляется на обеспечение выплаты заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений.

За период реализации программы показатели средней заработной платы педагогических работников системы дошкольного образования составили (в абсолютном выражении):

| Показатели средней заработной платы в ДОУ при плане 100% | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 19390,0 | 19921,0 | 19515,0 | 24464,0 | 25115,0 | 28472,0 | 29949,0 | 29975,0 | 37948,0 | 39695,0 |
| в % | 94,9 | 91,5 | 84,5 | 102,4 | 90,1 | 92,9 | 91 | 84,7 | 91,4 | 90,5 |

Несмотря на рост заработной платы в абсолютном выражении, за весь период реализации подпрограммы отмечается недостижение нижнего 95% предела показателя средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (за исключением 2017 г.). В среднем уровень средней заработной платы составлял 90%, в 2021 году процент достижения упал в связи с введением новой системы оплаты труда и существенным ростом средней заработной платы педагогических работников системы общего образования.

В 2023 году Правительством Республики Тыва принято постановление № 521 от 18.07.2023г, которым внесены изменения в систему оплаты труда педагогических работников учреждений дошкольного образования в части увеличения размеров компенсационных надбавок.

По состоянию на январь 2024 г. по данным мониторинга ЗП-Образование средняя месячная заработная плата педагогических работников ДОУ составила 44 366,4 рублей (справочно: за 1 полугодие 2023 года г. - 35184,4 рублей, за 2023 год – 39 695,0 рублей).

За 10 лет увеличен охват детей дошкольным образованием на 7,5 тыс. детей (в 2014 г. – 19,4тыс). На 01.01.2024 г. всего в численность детей в возрасте от 0 до 7 лет составляет 27000 детей. Из них охвачены дошкольным образованием 99,8% (26972 чел.), в том числе:

- от 2 мес. до 3-х лет – 6305 детей;

- от 3-х лет до 7 лет – 20667 детей, 76,5 % от общей численности детей данной возрастной группы, стоящих на очереди.

Доступность дошкольного образования остается одним из главных приоритетов сферы дошкольного образования. За 10 лет реализации программы в республике доступность дошкольного образования по категории детей от 2-х месяцев до 3-х лет составила 100%, в том числе благодаря дополнительно созданным местам путем строительства, поддержки государственно-частного партнерства, исполнения обязательств по концессионным соглашениям и другими способами в государственных (муниципальных) организациях а также путем создания дополнительных мест в организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет.

По категории детей от 3-х до 7 лет показатель доступности дошкольного образования возрос с 90,09% в 2013 году до 95,8% в 2023 году (+5,71%).

Всего за период реализации программы введено 17 детских садов, 33 пристройки к детским садам на 4 405 мест в 15 муниципальных образованиях (Приложение1). В частных детских садах с 2020 по 2023 год создано 455 новых мест для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет.

Таким образом, реализация мероприятий государственной программы позволило снизить очередь в детских садах, однако актуальным остается вопрос доступности дошкольного образования по категории детей от 3-х до 7 лет, в связи с высокой рождаемости в регионе.

2.2. Реализация подпрограммы «Развитие общего образования»

На начало 2023–2024 учебного года функционируют 172 общеобразовательных организаций: дневных – 170, вечерних – 2, с общим охватом обучающихся 72,9 тыс. учеников. За период с 2014 по 2023 гг. общее количество обучающихся общеобразовательных учреждений возросло на 25% с 58,1 тыс. учеников до 72,9 тыс. учеников (+14,8 тыс. учеников).

Данные для сравнения с 2014 года.

| Количество детей. | 2014-2015 уч. год | 2015-2016 уч. год | 2016-2017 уч. год | 2017-2018 уч. год | 2018-2019 уч. год | 2019-2020 уч. год | 2020-2021 уч. год | 2021-2022 уч. год | 2022-2023 уч. год | 2023-2024 уч. год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 56,5 | 58,3 | 61,9 | 64,6 | 67,2 | 68,7 | 69,6 | 71,6 | 72,5 | 72,9 |

В связи с продолжающейся миграцией населения в городскую местность наблюдается рост доли детей, обучающихся в городской местности (с 52,7% в 2014 году до 61,2% в 2023 году), в то время как доля учеников в сельской местности падает (с 47,1% в 2014 году до 38,82% в 2023 году).

На начало 2023-24 учебного года в школах в первую смену учатся 48 243 человек (66,1%), во вторую смену – 24 699 (33,9%) человек.

Общее количество работников в системе образования по состоянию на 01.01.2024 г. составляет 13023, из них количество педагогических работников – 7087.

Средняя заработная плата педагогических работников системы общего образования за период реализации программы в абсолютном размере составила:

| Показатели средней заработной платы в ОУ, % | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 26368,0 | 26180,0 | 25713,0 | 29242,0 | 29245,0 | 32465,0 | 35323,0 | 37898,0 | 44874,0 | 46337,0 |
| % | 95 | 104,2 | 96,2 | 95,7 | 98,4 | 95,9 | 94,1 | 97,2 | 104,6 | 97,3 |

Процент достижения показателя средней заработной платы существенно возрос с 2021 года в связи с вводом новой системы оплаты труда.

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года поставлена задача осуществления  за счет средств федерального бюджета ежемесячного денежного вознаграждения в размере не менее 5000 рублей 3595 педагогическим работникам за классное руководство начиная с 1 сентября 2020 года, на которое предусмотрено 539 609,8 тыс. рублей. (заключенное соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва от «21» декабря 2022  г. № 073-17-2023-021).

За период реализации государственной программы выросла доля выпускников 11 классов, успешно справляющихся с минимальными требованиями стандартов и получающих аттестаты об окончании школы. В 2016-2023 годах для получения аттестата выпускникам необходимо было сдать два обязательных предмета – математику (профильного или базового уровня) и русский язык.

Сравнение средних баллов с 2015 по 2023 года по 2 обязательным предметам

в целом по республике

(с учетом всех участников: выпускников текущего года, вечерних(сменных) школ, СПО)

| предмет | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Динамика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Русский язык | 43 | 51 | 58 | 60 | 57 | 62 | 61,7 | 57,6 | 58,34 | + 0,74 |
| Математика Профильная | 32 | 25 | 28 | 38 | 38,7 | 39,8 | 43 | 43,1 | 43,87 | +0,77 |

По сравнению с 2015 годом в 2023 году средний балл по двум основным предметам повысился на 15,34 балла, в том числе по русскому языку повысился на 15,34 балла, а по математике профильной на 11,87 балла, что говорит об улучшении качества образования.

| Лучшие результаты показали выпускники: | Русский язык | Математика профильная |
| --- | --- | --- |
| Ресучреждения | да | да |
| Монгун-Тайгинский | да | да |
| Тоджинский | да |  |
| Сут-Хольский | да | да |
| Чаа-Хольский | да |  |
| Каа-Хемский |  | да |
| Овюрский |  | да |
| Тес-Хемский |  | да |

Повышение среднего балла по остальным предметам, минимальный порог преодолен по всем предметам (динамика от +1 до +10 тестовых баллов).

Ежегодно растет число детей, набравших высокие баллы от 90-100 в 5,5 раза по сравнению с 2016 г. - 65 человек до 360 чел. в 2023 г., что также является показателем повышения качества образования. (2016 г. – 65 чел., 2017 – 84 чел., 2018 г. - 87 чел., 2019 – 40 чел., 2020 – 83 чел., 2022 г. – 315 чел, 2023 – 360 чел.). Традиционно, максимальное количество отмечается в школах № 5, № 15 г. Кызыла, КПКУ и в этом году к ним присоединились школа № 1 г. Шагонара и школа № 2 с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района. Больше всех высоко балльников отмечается по русскому языку и обществознанию.

Тем не менее остается показатель как «Доля выпускников, не получивших аттестаты о среднем общем образовании», а их 2096 чел. (4% от общего количества выпускников, из них отказались от прохождения государственной итоговой аттестации в дополнительный период 2022 года в связи с поступлением в профессиональные образовательные организации 67 чел. (30,8% от общего числа не сдавших ЕГЭ).

По результатам проведенных планомерных работ с 2016 по 2023 год снижается доля выпускников, не сдавших единый государственный экзамен с 12% до 2,2% (2014 г. – 0,8%; 2015 – 5%; 2016 г. – 12%; 2017 г. – 4,74%; 2018 г. – 2%; 2019- 4%; 2019 – 3%; 2020 – 0,08%; 2021 - 7%; 2022 – 4,4%) (достигнут).

За период реализации программы успешно реализованы мероприятия по проектам «В каждой семье-не менее одного ребенка с высшим образованием», «Педагог-мужчина», которые завершены в 2022 году.

Губернаторский проект «Не менее одного ребенка с высшим образованием в каждой семье».

Всего участников проекта из числа выпускников 11 классов 5468 чел., из них поступили в ОО ВО 2531 чел. (41,13%). Численность участников проекта из числа студентов профессиональных образовательных организаций республики составляет    чел. Из них поступили в ОО ВО чел.

За время реализации проекта «В каждой семье -  не менее одного ребенка с высшим образованием» высшее образование получили 4747 чел.: в 2022 г. 392 чел. (2021 – 465 чел., 2020 г. -544 чел., 2019 г.-566 чел., 2018 г. -554 чел.., 2017-215 чел., 2016-254 чел., 2015-488 чел., 2014г-1269 чел.), в том числе 417чел. (2022 г. – 95 чел., 2021 г. -170 чел., 2020 г. - 152 чел.,) – выпускники ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет».

Всего в рамках реализации проекта с 2014 года меры социальной поддержки получили 712 чел.

«Педагог-мужчина»

Качество образования напрямую зависит от компетентности педагога. Ведомственный проект «Социальные гарантии работникам образования».

С целью оказания помощи в адаптации молодых учителей с 2021 года реализуется программа «Я-учитель». За 3 года поддержку получили 242 молодых учителей, в том числе в 2023 г. – 86 чел. по 174 418,0 рублей.  Таким образом, в школах республики на 242 вакантные должности привлечены и закреплены на не менее 3 года учителя иностранных языков – 43 чел. (18%), русского языка и литературы – 39 чел.(16%), математики – 28 чел. (12%), истории и обществознания – 24 чел. (10%), биологии–15 (6,2%), физики и астрономии–13 чел. (5%), информатики–9 (4%), педагогов-психологов – 9 чел. (4%), физики – 7 чел. (3%), математики и информатики – 6 (2,5%), географии-5 (2%), химии – 5 чел. (2%), учитель–логопед – 3 (1,2%), родного языка и литературы –2 (1%).

Субсидии на поощрение лучших учителей

Конкурсные отборы на присуждение премий Главы Республики Тыва лучшим педагогическим работникам образовательных организаций Республики Тыва, активно внедряющим инновационные образовательные программы, современные технологии и проекты, и лучшим руководителям классов (групп), работающим в инновационном режиме проводятся с 2006 года.

Всего за 10 лет премии получили 60 педагогических работников образовательных организаций Республики Тыва, активно внедряющим инновационные образовательные программы, современные технологии и проекты – по 50 тыс. рублей каждый, и 40 лучших руководителей классов (групп), работающих в инновационном режиме – по 30 тыс. рублей каждый.

Реализация губернаторского проекта «Мой учитель» («Мээн башкым»).

В 2023 году инициирован губернаторский проект «Мой учитель / Мээн башкым». В состав губернаторского проекта вошли как уже реализуемые ведомственные целевые программы, показавшие свою эффективность, такие как «Я-учитель», «Земский учитель», так и новые направления («Я-педкласс»). По состоянию на 01.01.2024 обеспеченность педагогическими кадрами составляет 96%, до конца реализации проекта планируется достигнуть 98%.

Проект реализуется приказом Министерства образования Республики Тыва от 17 мая 2023 г. №567-д «О реализации губернаторского проекта «Мой учитель (Мээн башкым)».

Всего государственную поддержку в рамках проекта получили 300 чел., в том числе:

– для 115 учащихся классов/групп психолого-педагогический направленности был организован республиканский слет ко Дню учителя. Каждый участник обмундирован в соответствии с брендбуком федерального проекта «ПЕДКЛАССЫ».

– 5 педагогов, победивших в конкурсе образовательных программ награждены денежными премиями 1 место – 50 тыс.руб., 2 место– 30 тыс.руб., 3 место – 20 тыс.руб., номинанту конкурса – 10 тыс.руб., номинанту конкурса – 10 тыс.руб.

– 15 чел. из 3 команд-победителей регионального конкурса проектных работ среди обучающихся классов/групп психолого-педагогической направленности награждены 25 шт. толстовок (худи), 25 шт. футболок, 25 шт. косынок.

– 6 победителей регионального конкурса видеоуроков среди обучающихся классов/групп психолого-педагогической направленности получили следующие призы: 10 класс (индивидуальное участие);

– для 35 управленческих и педагогических работников, организованы 2 стажировки в Санкт-Петербург (Российский ГПУ им.А.И. Герцена) и Красноярск (Красноярский ГПУ им.В.П. Астафьева).

– 3 учащимся оплачен проезд на отдых в ежегодной педагогической смене во всероссийском детском центре «Орленок» (г. Туапсе).

– 34 победителей и призеров региональных этапов конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Педагог-психолог», «Сердце отдаю детям», «Всероссийский мастер-класс учителей родного, включая русский, языков», «Директор года», «Лучший учитель родного языка и родной литературы», «Лучший педагог-мужчина-лидер и наставник», «Воспитать человека» награждены денежными премиями в общем сумме на 3 млн.365 тысяч руб.

– 2 участникам всероссийских этапах конкурсов профессионального мастерства «Учитель года», «Педагог-психолог» оплачены проезд и проживание за участие на федеральном этапе.

– 41 кандидат для включения в резерв управленческих кадров обучен на стажировке за пределами республики (г. Москва, г. Казань).

Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

За счет реализации программы «Земский учитель» с 2020 по 2023 годы школы отдаленных и труднодоступных местностей Республики Тыва обеспечены 49 учителями.

С 1 сентября 2020 года в 46 школах республики работают земские учителя русского языка и литературы – 14 чел., математики – 10 чел., английского языка – 7 чел., начальных классов – 5 чел., математики и физики – 4 чел., химии – 2 чел., физики – 2 чел., физики и информатики – 1 чел., математики и информатики – 1 чел., английский язык в начальных классах -1 чел., биология и химия -1  чел., истории и обществознания – 1 чел.

Земские учителя работают в школах Тоджинского кожууна – 5 чел., Дзун-Хемчикского кожууна – 5 чел., Овюрского кожууна – 4 чел., Улуг-Хемского кожууна -4  чел., Барун-Хемчикского кожууна – 3 чел., Каа-Хемского кожууна-3 чел., Пий-Хемского кожууна – 3 чел., Сут-Хольского кожууна - 3 чел., Бай-Тайгинского кожууна – 3 чел., Тандинского кожууна – 2 чел., Эрзинского кожууна - 2 чел., Монгун-Тайгинского  кожууна – 2 чел.,  Чаа-Хольского кожууна – 2 чел., Чеди-Хольского кожууна- 2 чел.,  Тере-Хольского кожууна – 1 чел. Кызылского – 1 чел., в ресучреждении – 1 чел.

Трехсторонние соглашения между министром, директорами и земскими учителями заключаются ежегодно в августе.  Деньги перечисляются земским учителям до 1 сентября ежегодно.

Обеспеченность учебниками

Освоение субвенций на закупку учебников у муниципальных образований варьируется в пределах от 56,9% до 100%.

C учётом финансирования и ежегодного пополнения библиотечного фонда идет увеличение обеспеченности учебной литературой (в 2023 г. - 85%) образовательных организаций республики. В 2023 г. Всего закуплено 1 355 446 экземпляров учебников. По сравнению с 2015 годом увеличено поставка учебников на 70%

Неполное обеспечение учебниками образовательных организаций республики объясняется следующими причинами: с принятием федерального перечня учебников. Переход на другую линию учебников связано, также с изменениями федерального перечня учебников, что приводит к постоянному обновлению библиотечного фонда. Также следует отметить, что идет ежегодное увеличение количества обучающихся в образовательных организациях республики. Из муниципального бюджета муниципальных образований не выделяются финансовые средства на закупку учебников.

| Наименование показателя | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность учебниками, в % | 83,8 | 100 | 100 | 71,5 | 78,2 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| Количество учебников, в экз. | 947 677 | 1 087 136 | 1 112 095 | 507 608 | 760 212 | 999235 | 1 062 379 | 1 274 360 | 1 355 446 |
| Сумма выделенных средств, в тыс.руб. | 17 811,42 | 44 591,61 | 8 500,00 | 62 848,4 | 14 957,6 | 66 332 | 67 407 | 55 109 | 38 276 |
| Количество приобретенных учебников, в экз. | 33 123 | 141 447 | 24 959 | 89 090 | 88 125 | 64998 | 82 885 | 95 058 | 90 128 |
| из них региональных учебников, в экз. | 14 500 | 30 183 | 10 000 | - | - | - | - | - | - |

О реализации национального проекта «Образование»

за 2019 - 2023 гг.

Цель национального проекта «Образование» - вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональной ориентации всех обучающихся, создание условий для воспитания гармонично развитой социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций

Повышение качества образования неразрывно связано с обновлением материально-технической базы учреждений дошкольного, общего и среднего профессионального образования.

В состав национального проекта «Образование» входят 6 региональных проектов (РП), из них реализуется по линии Минобр РТ 4 РП:

«Современная школа» (соисполнитель Минстрой РТ)

«Успех каждого ребенка»;

«Цифровая образовательная среда»;

«Патриотическое воспитание граждан РФ».

По сравнению с 2022 и 2021 гг. количество РП уменьшилось на 2 РП.

Справочно: по линии Агентства по делам молодежи РТ - 2 РП: «Социальная активность» и «Молодежь России», направленные на вовлечение в добровольческую деятельность и волонтерство.

В 2019 и 2020 годах количество региональных проектов было 7:

«Современная школа» (соисполнитель Минстрой РТ);

«Успех каждого ребенка»;

«Поддержка семей, имеющих детей»;

«Цифровая образовательная среда»;

«Учитель будущего»;

«Молодые профессионалы»;

«Социальная активность».

Справочно: с 2021 г. протоколом заседания объединенного заседания проектных комитетов по национальным проектам «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Наука» от 21.10.2020 г. № 11 проекты «Поддержка семей, имеющих детей» и «Учитель будущего» были интегрированы в проект «Современная школа».

Во исполнение национальной цели «Возможности для самореализации и развития талантов» утверждены основные направления деятельности Министерства образования Республики Тыва, инструментами которых являются реализация государственных программ «Развитие образования Республики Тыва на 2014-2025 годы», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», «Развитие государственных языков», наиболее значительные направления реализации которых выделены в национальные проекты (программы). Система управления национальными проектами отвечает принципам проектного управления: в национальных проектах обозначены конкретные механизмы и инструменты достижения целевых показателей, объемы и источники их финансирования.

Финансовое обеспечение.

| Годы | Бюджет нацпроекта «Образование» | Бюджет нацпроекта «Демография» |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 846 682 840,0 | 554 641 460,0 |
| 2020 | 815 462 580,0 | 602 488 180,0 |
| 2021 | 447 433 789,3 | 283 038 082,0 |
| 2022 | 5 084 074 846,6 | 332 760 428,9 |
| 2023 | 5 173 137 097,8 | 18 510 000,0 |
| ВСЕГО | 12 366 791 153,7 | 1 791 438 150,9 |

Основные показатели и содержание нацпроекта до 2024 г.:

- повышение качества образования, в первую очередь в области цифровых технологий;

- обновление материально-технической базой 4 организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам;

- создание и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, 144 центров образования естественно-научной и технологической направленностей;

- создание 352 мест в общеобразовательных организациях в сельской местности и малых городах;

- создание 3091 новых мест в общеобразовательных организациях;

- создание 3916 новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования;

- создание 1650 новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором;

- обеспечение возможности профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников;

- формирование и функционирование единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров;

- обеспечение реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек – 39 человек до 2024 года;

- внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 184 образовательных организациях;

- создание 1 детского технопарка «Кванториум» в 2020 г.;

- создание 5 Школьных Кванториумов на базе общеобразовательных организаций;

- создание центра цифрового образования детей «IT-куб» в 2021 г.

- развитие дополнительного образования детей. Создание 9 209 новых мест дополнительного образования детей;

- создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

- обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в 82 общеобразовательных организациях;

- создание и обеспечение функционирования 1 центра опережающей профессиональной подготовки в 2024 г.;

- создание 16 мастерских в образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования до 2024 года.

Помимо субсидийных программ, в рамках национального проекта «Образование» реализованы грантовые мероприятия по проекту «Современная школа»

Проект «Современная школа»

За 5 лет в республике создано 128 центров образования «Точка роста» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, из них в 2019 г. – 20 центров, 2020 г. – 42 центра, 2021 г. – 25 центров, 2022- 24 центров, 2023 г. – 17 центров.

В результате наблюдается увеличение количества участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»: в 2019-2020 учебном году – 79 чел., в 2020-2021 учебном году – 130 чел.

Использование цифровых лабораторий в школах по предметам «Биология», «Химия, «Физика» способствовало повышению качества образования. По Республике Тыва по результатам всех сданных ЕГЭ баллы свыше 80 набрали 313 выпускника из 47 образовательных организаций. Увеличился интерес учащихся к предметам «Физика», «Химия», что подтверждается выбором этих предметов на государственной итоговой аттестации. Интерес обучающихся к предмету «Биология» увеличивается, что наблюдается на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников: в 2021-2022 учебном году – 85 чел., в 2022-2023 учебном году – 143 чел.

В 2024 г. согласно приказу Минобра от 30.11.2023 г. №1264-д утвержден список ОО, где будут созданы центры образования «Точка роста» на территории 10 муниципалитетов на базе 16 школ.

На поддержку образовательных организаций образования детей с ОВЗ в 2023 г. финансирования не предусмотрено. В 2022 году обновлена материально техническая база 1 школы на общую сумму 7  млн. 949 тыс. рублей. В 2021 году обновлена материально техническая база 2 образовательных организаций для детей с ОВЗ -  ГБОУ РТ «Школа-интернат для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата» г.Ак-Довурак Республики Тыва, ГБОУ РТ "СОШ №10 для детей с ОВЗ" г.Кызыла на общую сумму 14,7 млн. руб. В 2020 г. оказана поддержка Кызыл-Арыгской школе-интернату на общую сумму 7млн 800 тыс. руб.

Таким образом, благодаря нацпроекту «Образование» улучшены условия для обучения и воспитания 564 детей с ОВЗ. Дети получили возможность заниматься и развивать свои интеллектуальные, творческие, практические навыки на современном оборудовании, эти навыки пригодятся им во взрослой жизни и дают возможность найти свое место и самореализоваться.

В 2021 г. целях формированию и обеспечению функционирования единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров на базе Тувинского института развития образования создан центр непрерывного повышения профессионального мастерства (ЦНППМ) педагогических работников. Объем финансирования составляет 11,02 млн.рублей.

Начиная с 2021 г. созданы 3 Школьных Кванториума на базе Гимназии № 5 г. Кызыла на сумму 21,3 млн. рублей (2021 г.), на базе МБОУ СОШ № 3 г. Кызыла в 2022 г., на базе МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла в 2023 г. Создание Школьных Кванториумов позволяет совершенствовать условия для повышения качества общего образования. Углубленное освоение и практическая отработка учебного материала по предметным областям «Естественно-научные предметы», «Математика и информатика», «Технология».

Приказом Минобра от 28.11.2023 г. №1256-д утвержден список общеобразовательных организаций, где в 2024 г. будут созданы Школьные Кванториумы на базе 2 школ: МБОУ СОШ № 2 и МБОУ СОШ №8 г. Кызыла.

Благодаря реализации регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» с 2019 по 2023 гг. в Республике Тыва построено 4 общеобразовательных школы: в мкр. Спутник г. Кызыла на 825 мест (2019 г.), с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна на 176 мест (2020 г.), в мкр. Ангарский бульвар г. Кызыла на 825 мест (2020 г.), в г. Кызыле по ул. Пригородная (ЛДО) на 825 мест (2021 г.). Создано 2651 новое место, что позволяет разгрузить городские школы, снизив риски возникновения 3 смены обучения, и создав современные условия обучения для 7197 ребенка и 538 работников, в том числе 394 педагогических работника.

В 2020 году в приграничном селе Ак-Эрик Тес-Хемского района построена новая современная школа на 176 мест. Новая школа – это не просто здание, в котором можно получить знания, но это ещё культурный центр посёлка. В школе есть актовый и спортивный залы, столовая, библиотека, мастерская, кабинет технологии, оборудованные по современным стандартам. На сегодняшний день в школе обучаются 162 ребенка и работает 29 педагогических работника.

(справочно: МБОУ лицей №16 города Кызыла – 2132 ученика, 170 работников, из них 126 педагогов; МБОУ СОШ № 17 города Кызыла – 2242 уч., 165 раб., из них 118 пед.; МБОУ СОШ № 18 им. О.М-Д. Лопсана-Кендена г.Кызыла – 2823 уч., 203 раб., из них 150 педагогов на 2023-2024 уч.год).

В 2022 г. в рамках нацпроекта «Образование» начато строительство новых 10 школ, где будет создано 7183 новые места к 2024 году.

По прогнозным оценкам, только в Кызыле и Кызылской агломерации почти 9000 детей (30% от общего количества учеников в школах города Кызыла на 2023-2024 учебный год) и более 600 педагогов (прогноз - 8663 учеников при 2-хсменном режиме обучения) получат возможность обучаться и работать в новых современных условиях, будут разгружены действующие школы.   Из них, к концу 2023 г., введено в эксплуатацию 2 школы: по ул. Бай-Хаакская г. Кызыла на 825 мест, с. Сукпак Кызылского района на 825 мест. Создано дополнительно 1650 новых мест.

К 2024 г. будут введены 8 общеобразовательных школ: пгт. Каа-Хем Кызылского района на 825 мест, с. Бай-Хаак Тандинского района на 825 мест, ул. Кечил-оола г. Кызыла на 825 мест, мкрн. Спутник г. Кызыла на 825 мест, в мкрн. Вавилинский затон г. Кызыла на 825 мест, с. Балгазын Тандинского района на 616 мест, с. Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна на 176 мест, г. Чадан Дзун-Хемчикского района на 616 мест. Будет создано 5533 новых места.

В отдаленном и труднодоступном высокогорном Монгун-Тайгинском районе республики, в с. Кызыл-Хая, сегодня учатся 244 ученика, для которых к 2025 году будет построена новая школа и созданы современные комфортные условия для обучения и развития личности.

Строительство 14 школ за 6 лет – это большая поддержка со стороны Президента Российской Федерации В.В. Путина для такого маленького региона, как Республика Тыва.

Проект «Цифровая образовательная среда»

Начиная с 2019 года 184 образовательные организации (171 школа и 13 учреждений СПО) оснащены оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды (ЦОС), что обеспечивает доступ к единому информационному пространству, влияет на повышение уровня и качества образования. По итогам государственной итоговой аттестации 2023г. наблюдается увеличение количества выпускников, сдающих информатику (13%). Приобретенное в рамках проекта оборудование позволяет республике достичь целевых показателей цифровой зрелости отрасли «Образование».

В 2021 году создан и функционирует Центр цифрового образования «IT-куб» в Республике Тыва на базе ГБПОУ РТ «Техникум информационных технологий» на сумму 11,6 млн. руб., в котором были охвачены 1140 детей. (индикативный показатель достигнут). Центр оснащен оборудованием по направлениям – мобильная разработка, разработка на языке программирования Phyton и Java, программированию роботов.

Проект «Успех каждого ребенка»

Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах.

| Мероприятия | 2023 г. | 2022 г. | 2021 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| проведение капитального ремонта спортивного зала | 1 | 7 | 7 |
| Установка спортивных площадок | 12 | 11 | 11 |
| создание школьных спортивных клубов | 2 |  | 12 |
| Общая сумма | 18, 3 млн. руб. | 24,05 млн. руб. | 31, 8 млн. руб. |

В 2019 г. условия для занятий физической культуры и спортом созданы в 27 сельских школах на сумму 35,7 млн. руб., в 2020 г. в 18 сельских школах на сумму 37,1 млн. руб.

План в 2019 г.- 27 ед., факт –27 ед.

План в 2020 г - 45 ед., факт – 45 ед.

План в 2021 г. – 57 ед., факт – 57 ед.

План в 2022 г. – 69 ед., факт – 69 ед.

План в 2023 г. – 82 ед., факт – 82 ед. Нарастающий итог.

Проект «Молодые профессионалы»

На предоставление в 2024 г. субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание и обеспечение функционирования центров опережающей профессиональной подготовки была направлена заявка от 21.06.2021 г. № ВХ-11-4049/21. Протоколом от 02.08.2021 г. № 3 заседания комиссии Министерства просвещения РФ центр опережающей профессиональной подготовки будет создан в 2024 г.

Также созданы 16 мастерских на базе учреждений среднего профессионального образования: в 2019 г. – 5 мастерских на сумму 35,6 млн. руб., в 2022 г. – 11 мастерских на сумму 56,4 млн. руб.

Проект «Патриотическое воспитание граждан»

Проект реализуется с 01.01.2021 г. Заключено соглашение от 07.12.2021 г. № № 073-2020-EВ001-14, согласно которому обеспечены разработка и внедрение рабочих программ воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях.

В 2023 г. в 105 общеобразовательных организациях внедрена должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Сумма субсидии 11,2 млн. руб.

План в 2023 г. – 105 ед., факт – 105 ед.

Комплектом государственных символов обеспечены 175 школ республики.

2.3. Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей.

Основным приоритетом Министерства в части дополнительного образования детей является увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет до 70-75 %, охваченных программами дополнительного образования.

В 2021 г. в рамках внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Министерством образования и науки Республики Тыва закуплена система для внедрения персонифицированного образования на сумму 14,02 млн. руб.

Создано 6014 новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей (2022 г. – 3007 ед., 2023 г. – 833 ед.). В 2024 г. будут созданы 5369 новых мест.

К 2023 году отмечается стабильная динамика по охвату детей учреждениями дополнительного образования детей и высокий процент занятости школьников. В общеобразовательных организациях общеразвивающими программами дополнительного образования детей охвачено 71371 детей или 84 % от доли детей в возрасте от 5 до 18 лет.

2.4. Реализация подпрограммы «Развитие среднего профессионального образования».

На территории республики действуют 16 учреждений среднего профессионального образования (далее – ОО СПО РТ), 11 которых подведомственны министерству образования.

Министерству здравоохранения Республики Тыва – ГБПОУ РТ «Республиканский медицинский колледж»

Министерству культуры Республики Тыва – ГБПОУ РТ «Кызылский колледж искусств им. А.Б. Чыргал-оола»

Министерству спорта Республики Тыва – ГБПОУ РТ «Училище олимпийского резерва»

Союзу потребительских обществ Республики Тыва– АНОО ПО «Кызылский техникум экономики и права потребкооперации»

Тувинскому государственному университету – Кызылский педагогический колледж (далее-КПК).

В системе СПО работают 1 543 работника (100 чел.–внешние совместители), в том числе из 1443 чел.:

руководящие кадры – 68 чел. (4,47);

педагогические работники – 833 чел. (57,7%), в том числе:

преподаватели – 529 (63,5%);

мастера производственного обучения –158 (22,7%);

учебно-вспомогательный персонал– 146 (19,8%);

Благодаря федеральной поддержке в техникумах региона улучшается материально-техническая база. Аудит имущественного потенциала показал, что благодаря федеральной поддержке в 50% учреждениях (7 техникумов) удалось создать условия для проведения демонстрационного экзамена.

В 2016 и 2018 году созданы 2 базовые профессиональные образовательные площадки, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, в которых обучаются 245 инвалидов лиц с ОВЗ (в 2022-2023 уч.г-192 чел., 2020-2021 учебном году - 218 чел.) Наблюдается увеличение студентов инклюзивного отделения на 53 студента по сравнению с прошлым учебным годом. Общий объем средств из федерального бюджета в 2016-2020 годах – 31 298,6 тыс.руб., в том числе финансирование из бюджета Республики Тыва 1 647, 30 тыс.руб.

В 2021 году на базе Тувинского техникума информационных технологий был открыт IT–куб.

В 2022 году на базе Тувинского строительного, политехнического, транспортного техникумов открыты 11 мастерских. Вновь открытые и действующие мастерские позволят широко применять практико-ориентированный подход, повышать качество подготовки специалистов, также проводить на их базе региональные Чемпионаты «Профессионалы», в которых ежегодно участвуют и пробуют свое мастерство более 200 студентов и экспертов.

В 2023 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» оснащены 4 учебно-производственного комплекса: Мастерская по переработке молочной продукции, Мастерская по переработке мясной продукции, Мастерская учебно-производственная площадка по растениеводству, Мастерская по переработке плодово-ягодной и овощной продукции.

Демонстрационный экзамен.

Проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации. Ежегодно отмечается увеличение количества выпускников, принявших участие в демонстрационном экзамене: 2023 г.-790 чел. (2022 г. – 595 чел. 2021 г. – 402 чел.). Увеличен перечень компетенций для аккредитации на 4 ед. по сравнению с 2021 годом, в 2023 г. 16 (2022 г. – 15, 2021 г. – 12).

По результатам проведения демонстрационного экзамена отмечается достижение плана 3-х показателей федерального проекта «Молодые профессионалы»:

1. доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена»;

2. доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена»;

3. доля обучающихся, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным стандартам.

Одним из требований к проведению демонстрационного экзамена по стандартам Профессионалы Россия для профессиональных образовательных организаций является обязательное прохождение процедуры аккредитации Центров проведения демонстрационного экзамена - соответствие материальной базы площадки проведения демоэкзамена требованиям инфраструктурного листа компетенции, утвержденного Институтом развития образования. С 2020 увеличилось в 3 раза количество аккредитованных ЦПДЭ с 6 до 22 наименований, которые оборудованы согласно требованиям инфраструктурного листа в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».

Одним из показателей Госпрограммы является занятость выпускников среднего профессионального образования (в 2023 г.- 62,5% по России). Наблюдается увеличение процента трудоустройства выпускников с 34% (в 2014 г.) до 65,2% в 2023 г. (индикативный показатель мониторинга трудоустройства выпускников достигнут).

По данным Федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников образовательных организаций за 12 месяцев 2023 года средняя зарплата педагогических работников СПО составило 48220,0 рублей (101,2%).

| Показатели средней заработной платы в СПО, % | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 81,2 | 97,7 | 95,1 | 94,4 | 100,4 | 96,4 | 89,8 | 99,3 | 103,7 | 101,2 |

Субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство).

На 2023 г. объем финансирования всего 44 585,3 тыс. рублей на 315 куратора ведущих классное руководство (кураторство), получают вознаграждение за классное руководство.

Студентам, обучающимся в очной форме в государственных образовательных учреждениях среднего и начального профессионального образования, находящихся в ведении Республики Тыва в период обучения за счет средств республиканского бюджета, выплачиваются государственная академическая и государственная социальная стипендия.

На 01.01.2024г 7228 студентам всего профинансировано стипендии на сумму 45351,0 тыс. рублей (2022г—47304,0 тыс. рублей; 2021г-44130,3 тыс. рублей).

Реализация подпрограммы «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования».

ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва» (далее - ИОКО) в рамках в действующей государственной программы «Развитие образования Республики Тыва на 2014-2025 гг.», утвержденной Постановлением Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632 является соисполнителем следующих подпунктов мероприятия 2.5. "Совершенствование системы общего образования в Республике Тыва" подпрограммы 2 "Развитие общего образования":

-  Подключение школ к высокоскоростному доступу к сети «Интернет» Результат: все 174 школы и 8 профессиональные образовательные организации подключены к высокоскоростному бесперебойному сети интернет. В 9 школах, где скорость доступа к сети «Интернет» - не менее 1 Мбит/с увеличение скорости интернета не предоставляется возможным из-за отдаленности от магистральных линий связи данных населенных пунктов (МБОУ СОШ с.Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна, МБОУ НОШ м.Катазы Каа-Хемского кожууна, МБОУ ООШ с.Усть-Ужеп Каа-Хемского кожууна, МБОУ СОШ с.Кызыл-Хая Монгун-Тайгинского кожууна МБОУ СОШ с.Кунгуртуг  Тере-Хольского кожууна, МБОУ СОШ с.Ырбан Тоджинского кожууна, МБОУ ООШ с.Сыстыг-Хем Тоджинского кожууна, МБОУ НОШ с.Хамсыра (с.Чазылары) Тоджинского кожууна, МБОУ ООШ с.Качык Эрзинского кожууна)

Таким образом, в 2024 году планируется расширение канала до 2-3 Мбит/с, также в 2024 г. оптическая линия будет проведена в 3 населенных пунктах – с.Кунгуртуг, с.Кара-Хол и Моген-Бурен (Кызыл-Хая).

- Обеспечение учебного процесса современной компьютерной техникой. В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (далее - ЦОС) с 2019 году школы оснастились компьютерной и презентационной техникой, открыты кабинеты «ЦОС» и «Точки роста». Таким образом, в 2023 году все запланированные работы по достижению 100% включения в образовательную деятельность использования сервисов ЦОС участниками образовательного процесса достигнуты.

- Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространенных из результатов (соисполнители в части технического сопровождения через ФИС ОКО);

В рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016 – 2020 гг. с целью повышения качества образования в школах с низкими образовательными результатами проведены курсы повышения квалификации для педагогических и руководящих работников из образовательных организаций – участниц проекта. Курсы проведены по договорам с Автономной некоммерческой организацией Ресурсный центр поддержки научно-образовательных и социально-культурных проектов «Инициатива» по двум направлениям: «Стратегический менеджмент в общем образовании» и «Информационно-коммуникационные технологии в образовательной практике» на общую сумму 508,9 тыс. рублей. Все 122 педагогических и руководящих работников из образовательных организаций – участниц проекта получили удостоверения о повышении квалификации в объеме 72 часа.

В рамках реализации регионального проекта «Сетевая школа РТ» поставлено и передано в МБОУ Хову-Аксынская СОШ учебно-лабораторное оборудование (по физике, химии, биологии) и автотранспорт для мобильной лаборатории на сумму 2179,9 тыс.руб.  Изданы учебно-методические пособия (кейсы) в ООО «Офсет» на общую сумму 433,4 тыс.рублей. Расходы на канцелярские товары и организацию межрегионального семинара по распространению результатов работы на сумму 245,1 тыс.рублей.

Также разработана дорожная карта, утверждённая приказом Минобр РТ от 5 марта 2022 г. № 161-д «Об утверждении плана мероприятий по оказанию адресной методической помощи школам «100+». Всего таких школ 100, из которых 36 сопровождаются в рамках федерального проекта «500+» (далее - ФП «+500»), контроль реализации мероприятий дорожной карты по 36 школам ФП осуществляется на федеральном уровне.

Федеральным организатором дистанционного обучения являлся Акционерное общество «Академия «Просвещения», региональным оператором назначен ГБУ «Институт оценки качества образования Республики Тыва». Общий охват учащихся 9 и 11 классов на дистанционных уроках составляет 6542 человек. Все выпускники 100% прошли дистанционное обучение Акционерного общества «Академия «Просвещения». С января по декабрь 2022 г. мероприятия проведены в соответствии с графиком региональной дорожной карты (РДК) федерального проекта +500. В итоге регион по исполнению мероприятий вошел в «желтую зону».

- Развитие инфраструктуры технического и технологического сопровождения ЕГЭ;

В 2023 году на развитие инфраструктуры технического и технологического сопровождения ЕГЭ было предусмотрено 27 млн. руб.:

- на оплату онлайн видеонаблюдения – 22 304,0 тыс. руб.,

- на поставку контрольно-измерительных материалов и программных ключей ОГЭ –1926,0 тыс. руб.

- на передачу неисключительных (пользовательских) прав на программный комплекс АИС ГИА для проведения итогового собеседования по русскому языку – 229,0 тыс. руб.;

- на оказание услуг по поставке и внедрению средств защиты информации в РЦОИ и аттестационные работы АРМ – 1 400 тыс. руб.;

- на приобретение оборудования и материалов для РЦОИ и ППЭ– 1 599 тыс. руб.

- Приобретение и внедрение АИС "Контингент-регион" и реализация проекта "Современная цифровая образовательная среда в Республике Тыва".

В 2021 году в адрес Министерства поступило предложение от ООО «РТК-Дневник» о заключении Соглашения в рамках механизма государственно-частного партнерства.

В 2022 году Министерство не продлил государственный контракт с ООО «Барс.групп» (АИС «Электронная школа», АИС «Электронный колледж», АИС «Электронное дополнительное образование») в связи с финансово-экономической невыгодой в пользу региона .

В рамках государственно-частного партнерства с ООО «РТК-Дневник» реализация проекта не предусматривает. С сентября 2022 года внедрена автоматизированная информационная система «Дневник общеобразовательных организаций» (далее - АИС «Дневник ОО) Перенесены массивы данных более 70 тысяч учащихся, 7 тысяч педагогов, 40 тысяч родителей. Также проведена работа по регистрации в системе «Дневник ОО» субъектов образовательного процесса через ЕСИА.

По состоянию на декабрь 2023 г. в АИС «Дневник ОО» зарегистрированы и активированы 99% педагогов, 94% учеников и 80% родителей, тем самым все образовательные организации Республики Тыва перешли на безбумажный вариант ведения журнала успеваемости обучающихся. Все показатели подпрограммы выполнены и достигнуты.

2.7 Реализация подпрограммы «Отдых и оздоровление детей»

Согласно Положению к полномочиям Министерства образования Республики Тыва по направлению «Отдых и оздоровление детей» относятся:

- реализация государственной политики в сфере организации отдыха и оздоровления детей на территории Республики Тыва, включая обеспечение безопасности их жизни и здоровья;

Всего за период летней оздоровительной кампании на территории республики и за ее пределами охвачены по годам:

| Годы | Дневные |  | Стационарные |  | Палаточные |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЛОУ | Дети | ЛОУ | Дети | ЛОУ | Дети | ЛОУ | Дети |
| 2017г | 174 | 12888 | 18 | 4455 | 0 | 0 | 192 | 17343 |
| 2018г | 174 | 13829 | 23 | 4921 | 1 | 30 | 198 | 18780 |
| 2019г | 169 | 14081 | 21 | 4858 | 1 | 20 | 191 | 18959 |
| 2020г | 0 | 0 | 13 | 679 | 0 | 0 | 13 | 679 |
| 2021г | 148 | 6326 | 5 | 259 | 0 | 0 | 153 | 6585 |
| 2022г | 135 | 11938 | 17 | 4053 | 0 | 0 | 152 | 16271 |
| 2023г | 143 | 12663 | 19 | 4051 | 1 | 124 | 163 | 16838 |

В 2022 году Министерством образования Республики Тыва был сформирован и утвержден реестр организаций отдыха детей и их оздоровления. Согласно утвержденному реестру организаций отдыха детей и их оздоровления на 2023 г. в период летней оздоровительной кампании функционировало 163 лагеря с охватом 16 838 детей, что составляет 23,7% от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет ( всего-73 тыс. детей) (АППГ – 16271 (увеличение за счет дневных лагерей и палаточного лагеря).

Остается еще нерешенным ряд проблем, не позволяющих увеличить количество детей (проектную мощность лагерей), которым были бы доступны организованные формы отдыха. К числу наиболее острых проблем относятся: потребность в модернизации объектов отдыха детей и их оздоровления, улучшения инфраструктуры детских организаций, высокая степень их изношенности, что влечет за собой их несоответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности, а также современным требованиям безопасного и комфортного пребывания детей.

Безопасность образовательных организаций

Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности заложены в Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации, федеральных законах "О противодействии терроризму", "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; законах Республики Тыва "Об образовании в Республике Тыва", "О пожарной безопасности в Республике Тыва".

Оснащение объектов системами видеонаблюдения, охранной и тревожной сигнализации, стационарными или ручными металлоискателями, а также на оборудование основных входов зданий контрольно-пропускными пунктами обеспечено во всех образовательных организациях республики.

2.8. Реализация программы «Совершенствование организации школьного питания в Республике Тыва».

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что обучающиеся по образовательным программам начального общего образования обеспечиваются горячим питанием не менее одного раза в день. Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность. Данное направление работы регулируется Постановлением Правительства Республики Тыва от 17.05.2021 № 233 «Об организации горячего питания обучающихся 1 - 4 классов в государственных образовательных организациях Республики Тыва и муниципальных образовательных организациях, реализующих программы начального общего образования Республики Тыва». Типовое меню разработано Автономной некоммерческой организацией «Институт отраслевого питания». Меню согласовано Министерством здравоохранения Республики Тыва и Управлением Роспотребнадзора по Республике Тыва и утверждено приказом Министерства образования Республики Тыва от 12.08.2020 № 724-д.

Для обеспечения качественного здорового питания в связи с повышением цен на продукты питания с 1 декабря 2023 г. средняя стоимость одноразового питания в день учащихся начальных классов утверждена постановлением Правительства Республики Тыва от 13 декабря 2023 года № 890 в размере 93,00 рублей (2022 г. – 85,25 руб., 2021 г. – 64,56 руб., 2020 г. – 60,12 руб.).

| Организация горячего питания | 2023-2024 уч.г | 2022-2023 уч.г | 2021-2022 уч.г | 2020-2021 уч.г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего бесплатным питанием охвачены | 28778 | 29698 | 30515 | 30630 |
| на организацию бесплатного горячего питания для обучающихся 1-4 классов предусмотрены средства в объеме (млн.руб) | 429,640 | 393,584 | 378,197 | 155,272 |

Финансово-экономическое обоснование

Об утверждении доклада о реализации государственной программы Республики Тыва «Государственная программа Республики Тыва «Развитие образования на 2014-2025 годы» за период с 2014 года по 2023 год

Всего за период реализации по государственной программе Республики Тыва «Развитие образование на 2014-2025 годы» предусмотрено средств на сумму 110 389 300,41 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 22 539 351,61 тыс. рублей, республиканского бюджета – 86 525 434,31 тыс. рублей, местного бюджета – 341,76 тыс. рублей, внебюджетных средств – 1 324 172,73 тыс. рублей.

За период реализации программы общий годовой объем финансирования увеличился в 3,5 раза (с 5 846,51 млн. руб. в 2021 году до 20 489,76 млн. руб. в 2023 году). Наибольший темп роста объема финансирования программы по сравнению с предыдущим периодом отмечен в 2022 году (177%) благодаря усилиям Правительства Республики Тыва по привлечению средств на капитальные вложения (строительство школ), а также в связи с введением новой системы оплаты труда в конце 2021 года.

На 01.01.2024 года фактическое исполнение по годам с 2014г. по 2023г. представлено на диаграмме:

Оценка эффективности реализации государственной программы

Оценка эффективности проводится в целях предоставления полной и объективной информации о ходе выполнения и реализации государственных программ в отчетном периоде, а также выявления низкоэффективных и неэффективных государственных программ для принятия корректирующих в отношении данных государственных программ решений.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе достижения (не достижения) показателя (индикатора) Программы:

| Год | Общее количество целевых индикаторов | Достигнуты | Частично достигнуты | Не достигнуты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 37 | 34 (91,8%) | 0 | 3 |
| 2015 | 51 | 35 (68,6%) | 7 | 9 |
| 2016 | 64 | 44 (68,7%) | 9 | 11 |
| 2017 | 76 | 56 (73,6%) | 10 | 10 |
| 2018 | 71 | 59 (83,0%) | 6 | 6 |
| 2019 | 90 | 67 (74,4%) | 12 | 11 |
| 2020 | 88 | 45 (51,1%) | 24 | 19 |
| 2021 | 93 | 62 (66,6%) | 13 | 18 |
| 2022 | 90 | 85 (94,4%) | 5 | 0 |
| 2023 | 91 | 83 (91,2%) | 6 | 2 |
| Всего: | 751 | 570 (75,8%) | 92 | 89 |

В результате оценки эффективности государственной программы «Развитие образования и науки на 2014 - 2025 годы» признана эффективной (88,15% достижения целевых индикаторов, в том числе 75,8% полностью достигнуты)

Итоги.

В ходе реализации государственных программ «Развитие образования по Республике Тыва на 2014-2025 годы» в системе дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования республики произошли позитивные изменения, направленные на выработку новых решений для эффективного развития экономики и социальной сферы республики:

- Обеспечена возможность детям получать качественное дошкольное, общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, в том числе за счет внедрения в общеобразовательных организациях современной и безопасной цифровой образовательной среды;

-Сформирована новая модель среднего профессионального образования, синхронизированная с прогнозными запросами отраслей экономики и регионального рынка труда, вовлечения отраслевых предприятий в подготовку рабочих кадров;

-Модернизируется материально-техническая база профессиональных образовательных организаций.

-Активно вводятся и реализуются обновленные федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, общего, среднего профессионального образования.

-Осуществляется модернизация механизма кадрового обеспечения отрасли образования, в том числе путем создания кадрового резерва управленческих кадров и системы целевого приема на педагогические специальности в вузы.

-Выстроена система дополнительного образования детей, патриотического воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Учитывая изложенное, в целях повышения качества образования на всех уровнях Министерство образования Республики Тыва предлагает принять следующие меры:

-обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет до 100 процентов;

-увеличение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций дошкольного образования до уровня средней заработной платы в общем образовании республики до 100 процентов;

-доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;

-численность обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях до 72,5 тыс. чел.;

-доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях до 22 процентов;

-удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, до 100 процентов;

-отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в республике до 100 процентов;

-доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций до 97 процентов;

-обеспеченность педагогическими работниками общеобразовательных организаций Республики Тыва до 95,9 процента;

-закрепление педагогов-наставников за молодыми педагогами со стажем работы до 3 лет в общеобразовательных организациях до 100 процентов;

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием детей, до 80 процентов;

-отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров государственных образовательных организаций среднего профессионального образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) в Республике Тыва до 100 процентов;

-удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников образовательных организаций профессионального образования до 65,2 процентов;

-доля учащихся, имеющих возможность бесплатного доступа к верифицированному цифровому образовательному контенту и сервисам для самостоятельной подготовки, до 100 процентов;

-доля педагогических работников, получивших возможность использования верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых образовательных сервисов до 100 процентов;

-сохранение действующей сети загородных оздоровительных учреждений республики до 19 единиц;

-количество детей, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в свободное от учебы время, до 27 тыс. человек;

-доля образовательных организаций, отвечающих требованиям безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной деятельности, до 100 процентов;

-доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, обеспеченных бесплатным качественным горячим питанием, до 100 процентов;

-доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций Республики Тыва, обеспеченных бесплатным качественным горячим питанием, до 100 процентов.

- обеспечение занятости участников чемпионатов по профессиональному мастерству «Профессионалы», «Абилимпикс», 100 процентов (стоит в дор карте по результатам МРГ)

-доля победителей региональных чемпионатов «Профессионалы», «Абилимпикс» принявших участие в Национальном чемпионате «Профессионалы», «Абилимпикс».