Приложение

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
проведения на территории Республики Тыва межведомственной профилактической операции «Безопасный Новый год»

с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки исполнения |  | Ответственные за исполнение | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Подготовительный этап с 25 по 29 декабря 2023 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработать, издать приказы и планы по проведению на территории Республики Тыва межведомственной профилактической операции «Безопасный Новый год» с 31 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. и разместить их на официальных страницах администраций муниципальных образований |  | до 27 декабря 2023 г. | Муниципальные органы образования, руководители образовательных |  |  |
| 2 | Разместить информацию о проведении межведомственной профилактической операции «Безопасный Новый год» и профилактические видеоролики о безопасности детей, повышении ответственности родителей за их жизнь и здоровье по основным направлениям деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на официальных сайтах субъектов системы профилактики |  | с 28 декабря 2023 года по 8 января 2024 года | Муниципальные органы образования, руководители образовательных |  |  |
| 3 | Проведение в общеобразовательных организациях инструктажей по комплексной безопасности обучающихся (пожарной и бытовой безопасности (на чабанских стоянках, обращению с лошадьми, печное отопление, пиротехника), в общественных местах, на водоемах, профилактике дорожной безопасности соблюдению ограничительного режима |  | до 28 декабря 2023 года | Муниципальные органы образования, руководители образовательных |  |  |
| 4 | Составление графиков рейдовых мероприятий ответственных специалистов с целью проведения проверок проведения рейдовых и досуговых мероприятий на территории муниципальных образований |  | до 27 декабря 2023 г. | Муниципальные органы образования, руководители образовательных |  |  |
| 5 | Проведение родительских всеобучей по безопасному новому году |  | до 28 декабря 2023 года | Министерство образования РТ, муниципальные органы образования, руководители образовательных и СПО организаций |  |  |
| Основной этап с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Проведение инструктажей, акций по следующим темам: - безопасность на водных объектах; - правила безопасного поведения в зимней дороге; - профилактика предупреждение детского травматизма; - профилактика пожарной безопасности; - правила поведения на улице, общения с незнакомыми людьми; - профилактика обморожения | с 25 по 29 декабря 2023 г. | Муниципальные органы образования, руководители образовательных |  |  |
| 2 |  | Рейдовые мероприятия по обеспечению безопасности несовершеннолетних на водных, заброшенных, потенциально опасных объектах, по местам массового скопления детей и молодежи (кинотеатры, кафе, торговые объекты, учреждения культуры и спорта, парковые и набережные зоны и др.), по выявлению и пресечению противоправных деяний в отношений детей, установлению лиц, жестоко обращающимися с ними, вовлекающих подростков в совершение антиобщественных действий, совершающих противоправные деяния в отношении детей, ведущих асоциальный образ жизни, не исполняющих обязанности по их воспитанию и содержанию | с 30 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. | Муниципальные органы образования, руководители образовательных |  |  |
| 3 |  | Рейдовые мероприятия, патронажи по проверке места жительства несовершеннолетних и семей, находящихся на различных профилактических учетах органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | с 30 декабря 20232 г. по 8 января 2024 г. | Муниципальные органы образования, руководители образовательных |  |  |
| 4 |  | Проведение профилактических акций «Внимание! Комендантский час!», «Осторожно карманник», «Нашел телефон верни!», «Осторожно, тонкий лед!», «Осторожно, Угарный ГАЗ!», «Я соблюдаю ПДД!», «ПЕШЕХОД – дай шанс тебя заметить!» | с 31 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. | Муниципальные органы образования, руководители образовательных |  |  |
| 5 |  | Обеспечить вовлечение несовершеннолетних, находящихся на различных профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности, в дневные лагеря и временные досуговые центры | с 31 декабря 2023 г. по 8 января 2024 г. | Муниципальные органы образования, руководители образовательных |  |  |
| 6 |  | «Об итогах проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Безопасный новый год» в 2023 году» | До 8 января 2024 г. | Муниципальные органы образования, руководители образовательных |  |  |